ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «СГЭС» ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ\*

**Технологическое присоединение к электрическим сетям по индивидуальному проекту \*\***

**Категория заявителей:** физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги и основание ее взимания: тарифы утверждены органом исполнительной власти субъекта РФ на период регулирования, ответственным за тарифное регулирование

**Результат оказания услуги:** технологическое присоединение к электрическим сетям.

**Последовательность и регламент оказания услуги:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Шаг** | Действие | **Регламент исполнения сетевой компанией/ заявителем** |
| Подача заявки на технологическое присоединение с приложением необходимых документов  | Подача заявки на технологическое присоединение. К заявке прилагаются документы в соответствии с Правилами технологического присоединения | При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством, сетевая организация уведомляет об этом заявителя в течение3 рабочих дней с даты получения заявки. |
| Рассмотрение заявки, проверка прилагаемых документов. | Проверка заявки на технологическое присоединение, а так же прилагаемых документов. Письменное уведомление потребителя в случае отсутствия / недостоверности предусмотренных законодательством РФ сведений или документов. | В течение 3 рабочих дней с даты получения заявки. |
| Разработка технических условий на технологическое присоединение по индивидуальному проекту. | Технические условия являются неотъемлемой частью договора технологического присоединения, в них указывается точка присоединения, максимальная мощность, распределения обязанностей между сторонами по исполнению технических условий, требования к приборам учета, к усилению существующей сети и т.д. Технические условия предоставляются заявителю совместно с офертой договора технологического присоединения (Приложение №1 к договору). | В сроки подготовки заявления об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с даты получения недостающих сведений. |
| Установление платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | Направление в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявления об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту. | В 3-дневный срок после направления заявления об установление платы по индивидуальному проекту. |
| Подготовка и направление договора технологического присоединения. | Сетевая организация направляет заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору. | В течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу решения уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту. |
| Изменение указанных в индивидуальных технических условиях мероприятий либо их части по инициативе заявителя. | Письменное обращение заявителя в сетевую организацию. | В течение 30 дней с даты получения письменного обращения заявителя. |
| Выполнение заявителем мероприятий по технологическому присоединению, указанных в технических условиях. | Выполнение заявителем фактических работ, обязанность по выполнению которых лежит на заявителе в соответствии с техническими условиями | В сроки, указанные в договоре технологического присоединения |
| Выполнение сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению, указанных в технических условиях. | Выполнение сетевой организацией фактических работ, обязанность по выполнению которых лежит на сетевой организации в соответствии с техническими условиями | В сроки, указанные в договоре технологического присоединения |
| Проверка выполнения технических условий. | Осуществляется на основании уведомления заявителем сетевой организации о выполнении технических условий с приложением документов, предусмотренных Правилами технологического присоединения к электрическим сетям. | В течение 10 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических условий. Повторный осмотр электроустановки заявителя осуществляется не позднее 3 рабочих дней после получения от него уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению |
| Выдача документов по окончании осуществления технологического присоединения. | Выдача актов об осуществлении технологического присоединения: -акта об осуществлении технологического -акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которых может привести к экологическим, социальным последствиям) | не позднее 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. |

**Контактная информация для направления обращений:**

**-** Служба энергетических услуг, ООО «СГЭС», Нефтеюганское шоссе,15, кабинеты 114, 115, тел.: 52 46 13, 52 46 15, 52 46 58, 52 46 60

- Сайт: [**www.surgutges.ru**](http://www.surgutges.ru)**; e-mail: seu@surgutges.ru**