## 7.1
Приложение № 7.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»____________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 год.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, | 3811.9653 | 721.0473 | 168.8039 | 0 | 3.3802 | 43.778 | 29.0627 | 31.2606 | 136.3611 | 646.0088 | 0 | 145.8864 | 145.8048 | 137.6108 | 114.5301 | 3643.1614 | -552.2435 | -76.5891 | 0 | 0
/1.2/ | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | 1802.8141 | 177.2946 | 60.5603 | 0 | 0 | 43.778 | 18.7776 | 31.2606 | 41.7826 | 102.256 | 0 | 89.118 | 89.118 | 88.4455 | 88.4455 | 1742.2539 | -116.7343 | -65.842 | 0 | 0
/1.2.1.1/ | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | 788.8846 | 93.7887 | 17.2183 | 0 | 0 | 43.778 | 0 | 0 | 17.2183 | 50.0107 | 0 | 36.2485 | 36.2485 | 35.5759 | 35.5759 | 771.6663 | -76.5705 | -81.6414 | 0 | 0
1.2.1.1 | Подстанции 110кВ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
1.2.1.2.1 | Реконструкция ПС-68 (замена трансформатора ТМ-4000кВА на ТД-10000кВА, ОРУ-35кВ) | 43.778 | 43.778 | 3.5702 | 0 |  | 43.778 |  | 0 | 3.5702 | 0 |  | 28.3155 | 28.3155 | 28.3155 | 28.3155 | 40.2078 | -40.2078 | -91.8447
1.2.1.3 | Распределительные подстанции 6/10кВ (РП) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
1.2.1.5 | Реконструкция РП-119 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | 9.7106 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7106 | 0 | 0,00
1.2.1.6 | Реконструкция РП - 122 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | 9.7106 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7106 | 0 | 0,00
1.2.1.7 | Реконструкция РП-127 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; замена 2ТМГ-630кВА) | 9.7106 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7106 | 0 | 0,00
1.2.1.9 | Реконструкция РП - 115 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | 9.7106 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7106 | 0 | 0,00
1.2.1.10 | Реконструкция РП-113 (замена оборудования РУ-6кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | 9.7106 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7106 | 0 | 0,00
1.2.1.10.1 | Реконструкция оборудования РП - 143 АКТ № 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
1.2.1.10.2 | Реконструкция оборудования РП-164 | 1.0193 | 1.0193 | 0.6116 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.6116 | 1.0193 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40774 | -0.40774 | -40
1.2.1.10.3 | Реконструкция оборудования РП-142 мкр. НГДУ | 8.2878 | 8.2878 | 4.9727 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.9727 | 8.2878 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3151 | -3.3151 | -40
1.2.1.10.4 | Реконструкция оборудования РП-120 Югорская 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
1.2.1.10.5 | Реконструкция оборудования РП-145 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
1.2.1.11 | Трансформаторные подстанции 10/6/0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
1.2.1.15 | Реконструкция ТП - 331 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.6716 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6716 | 0 | 0,00
1.2.1.21 | Реконструкция ТП - 338 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.6716 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6716 | 0 | 0,00
1.2.1.23 | Реконструкция ТП - 259 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 7.585 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.585 | 0 | 0,00
1.2.1.25 | Реконструкция ТП - 261 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.9626 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9626 | 0 | 0,00
1.2.1.29 | Реконструкция ТП-431 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 7.4765 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4765 | 0 | 0,00
1.2.1.32 | Реконструкция ТП-440 котельная №2 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена ТМГ-1000кВА) | 8.3772 | 0 | 0.059705 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.059705 | 0 |  | 0.67255 | 0.67255 | 0 | 0 | 8.3175 | 0.059705 | 0,00
1.2.1.35 | Реконструкция ТП-459 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 7.4001 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4001 | 0 | 0,00
1.2.1.36 | Реконструкция ТП-460 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 7.0711 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0711 | 0 | 0,00
1.2.1.37 | Реконструкция ТП-306 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.6716 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6716 | 0 | 0,00
1.2.1.38 | Реконструкция ТП-212 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | 6.8158 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8158 | 0 | 0,00
1.2.1.39 | Реконструкция ТП-305 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.6716 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6716 | 0 | 0,00
1.2.1.40 | Реконструкция ТП-204 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | 7.2734 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2734 | 0 | 0,00
1.2.1.41 | Реконструкция ТП-207 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | 6.8158 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8158 | 0 | 0,00
1.2.1.43 | Реконструкция ТП-230 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | 6.9626 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9626 | 0 | 0,00
1.2.1.44 | Реконструкция ТП-458 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.6716 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6716 | 0 | 0,00
1.2.1.45 | Реконструкция ТП-311 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.6716 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6716 | 0 | 0,00
1.2.1.46 | Реконструкция ТП-322 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.6716 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6716 | 0 | 0,00
1.2.1.47 | Реконструкция ТП-314 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.6716 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6716 | 0 | 0,00
1.2.1.48 | Реконструкция ТП-316 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.6716 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6716 | 0 | 0,00
1.2.1.49 | Реконструкция ТП-320 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.9626 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9626 | 0 | 0,00
1.2.1.50 | Реконструкция ТП - 417 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.9626 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9626 | 0 | 0,00
1.2.1.51 | Реконструкция ТП-487 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 5.7507 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7507 | 0 | 0,00
1.2.1.52 | Реконструкция ТП-485 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.6716 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6716 | 0 | 0,00
1.2.1.53 | Реконструкция ТП-486 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.6716 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6716 | 0 | 0,00
1.2.1.54 | Реконструкция ТП-280 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.8158 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8158 | 0 | 0,00
1.2.1.55 | Реконструкция ТП-281 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.9626 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9626 | 0 | 0,00
1.2.1.56 | Реконструкция ТП-282 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | 6.9626 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9626 | 0 | 0,00
1.2.1.57 | Реконструкция ТП -284 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | 6.6716 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6716 | 0 | 0,00
1.2.1.58 | Реконструкция ТП-285 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.6716 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6716 | 0 | 0,00
1.2.1.59 | Реконструкция ТП-286 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.6716 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6716 | 0 | 0,00
1.2.1.60 | Реконструкция ТП-240 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.9626 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9626 | 0 | 0,00
1.2.1.61 | Реконструкция ТП-241 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.6716 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6716 | 0 | 0,00
1.2.1.62 | Реконструкция ТП-242 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | 6.6716 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6716 | 0 | 0,00
1.2.1.63 | Реконструкция ТП-243 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.9626 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9626 | 0 | 0,00
1.2.1.64 | Реконструкция ТП-244 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.9626 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9626 | 0 | 0,00
1.2.1.65 | Реконструкция ТП-245 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.9626 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9626 | 0 | 0,00
1.2.1.66 | Реконструкция ТП-246 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.6716 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6716 | 0 | 0,00
1.2.1.67 | Реконструкция ТП-247 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.9626 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9626 | 0 | 0,00
1.2.1.68 | Реконструкция ТП-484 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.6716 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6716 | 0 | 0,00
1.2.1.69 | Реконструкция ТП-341 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.6716 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6716 | 0 | 0,00
1.2.1.70 | Реконструкция ТП-342 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.6716 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6716 | 0 | 0,00
1.2.1.71 | Реконструкция ТП-250 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.9626 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9626 | 0 | 0,00
1.2.1.72 | Реконструкция ТП-251 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.9626 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9626 | 0 | 0,00
1.2.1.73 | Реконструкция ТП-252 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.6716 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6716 | 0 | 0,00
1.2.1.74 | Реконструкция ТП-343 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.6716 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6716 | 0 | 0,00
1.2.1.75 | Реконструкция ТП-344 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.6716 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6716 | 0 | 0,00
1.2.1.76 | Реконструкция ТП-345 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.6716 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6716 | 0 | 0,00
1.2.1.77 | Реконструкция ТП-347 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.6716 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6716 | 0 | 0,00
1.2.1.78 | Реконструкция ТП-253 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.6716 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6716 | 0 | 0,00
1.2.1.79 | Реконструкция ТП - 264 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | 7.9104 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9104 | 0 | 0,00
1.2.1.80 | Реконструкция ТП - 265 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.6716 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6716 | 0 | 0,00
1.2.1.81 | Реконструкция ТП - 266 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | 7.9773 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9773 | 0 | 0,00
1.2.1.82 | Реконструкция ТП - 267 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 7.9104 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9104 | 0 | 0,00
1.2.1.83 | Реконструкция ТП - 276 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.9626 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9626 | 0 | 0,00
1.2.1.84 | Реконструкция ТП - 277 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.8158 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8158 | 0 | 0,00
1.2.1.85 | Реконструкция ТП - 271 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | 7.9104 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9104 | 0 | 0,00
1.2.1.86 | Реконструкция ТП - 272 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 7.0711 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0711 | 0 | 0,00
1.2.1.87 | Реконструкция ТП - 274 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.6716 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6716 | 0 | 0,00
1.2.1.88 | Реконструкция ТП - 296 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 7.0711 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0711 | 0 | 0,00
1.2.1.89 | Реконструкция ТП - 293 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 7.0711 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0711 | 0 | 0,00
1.2.1.90 | Реконструкция ТП - 294 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.9626 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9626 | 0 | 0,00
1.2.1.91 | Реконструкция ТП - 292 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.6716 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6716 | 0 | 0,00
1.2.1.92 | Реконструкция ТП - 298 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | 7.9104 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9104 | 0 | 0,00
1.2.1.93 | Реконструкция ТП - 299 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.9626 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9626 | 0 | 0,00
1.2.1.94 | Реконструкция ТП - 399 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.6716 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6716 | 0 | 0,00
1.2.1.95 | Реконструкция ТП - 374 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 8.5953 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5953 | 0 | 0,00
1.2.1.96 | Реконструкция ТП - 375 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 7.4001 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4001 | 0 | 0,00
1.2.1.97 | Реконструкция ТП - 378 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | 7.9104 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9104 | 0 | 0,00
1.2.1.98 | Реконструкция ТП - 379 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | 7.9104 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9104 | 0 | 0,00
1.2.1.99 | Реконструкция ТП - 380 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | 7.9104 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9104 | 0 | 0,00
1.2.1.100 | Реконструкция ТП - 382 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 7.4001 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4001 | 0 | 0,00
1.2.1.101 | Реконструкция ТП - 392 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.8158 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8158 | 0 | 0,00
1.2.1.102 | Реконструкция оборудования ТП-389 | 3.0473 | 3.0473 | 1.2482 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.2482 | 3.0473 |  | 1.7543 | 1.7543 | 1.7543 | 1.7543 | 1.799 | -1.799 | -59.0377
1.2.1.103 | Реконструкция ТП - 390 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.9626 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9626 | 0 | 0,00
1.2.1.104 | Реконструкция ТП - 391 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.8158 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8158 | 0 | 0,00
1.2.1.105 | Реконструкция ТП - 387 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.9626 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9626 | 0 | 0,00
1.2.1.106 | Реконструкция ТП - 395 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | 7.9104 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9104 | 0 | 0,00
1.2.1.107 | Реконструкция ТП - 396 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.6716 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6716 | 0 | 0,00
1.2.1.108 | Реконструкция ТП - 407 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | 7.9104 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9104 | 0 | 0,00
1.2.1.109 | Реконструкция ТП - 350 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 7.4765 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4765 | 0 | 0,00
1.2.1.110 | Реконструкция ТП - 353 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.9626 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9626 | 0 | 0,00
1.2.1.111 | Реконструкция ТП - 354 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 7.0711 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0711 | 0 | 0,00
1.2.1.112 | Реконструкция ТП - 408 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.6716 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6716 | 0 | 0,00
1.2.1.113 | Реконструкция ТП -366 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.8158 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8158 | 0 | 0,00
1.2.1.114 | Реконструкция ТП - 371 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | 7.9104 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9104 | 0 | 0,00
1.2.1.115 | Эл. Реконструкция ТП - 505 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 7.0711 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0711 | 0 | 0,00
1.2.1.116 | Реконструкция ТП - 356 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.8158 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8158 | 0 | 0,00
1.2.1.117 | эл. Реконструкция ТП - 432 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.9626 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9626 | 0 | 0,00
1.2.1.118 | Реконструкция ТП - 352 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.6716 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6716 | 0 | 0,00
1.2.1.119 | Реконструкция ТП-226 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | 7.9104 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9104 | 0 | 0,00
1.2.1.120 | Реконструкция ТП-376 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.6716 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6716 | 0 | 0,00
1.2.1.121 | Реконструкция ТП-406 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.8158 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8158 | 0 | 0,00
1.2.1.122 | Реконструкция ТП-433 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 6.9626 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9626 | 0 | 0,00
1.2.1.123 | Реконструкция КТПН-655 ул.Затонская 3/2 Ч.Мыс | 2.4594 | 2.4594 | 1.4756 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.4756 | 2.4594 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98376 | -0.98376 | -40
1.2.1.124 | Реконструкция оборудования ТП-297 | 5.4141 | 5.4141 | 3.3405 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.3405 | 5.4141 |  | 5.5062 | 5.5062 | 5.5062 | 5.5062 | 2.0736 | -2.0736 | -38.3
1.2.1.125 | Реконструкция оборудования ТП-218 | 3.2328 | 3.2328 | 1.9397 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.9397 | 3.2328 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2931 | -1.2931 | -40
1.2.1.126 | Реконструкция КТПН-614 | 4.13 | 4.13 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | -4.13 | -100
1.2.1.127 | Объекты ИП 2012-2017гг, за 2017 год | 22.42 | 22.42 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.42 | -22.42 | -100
/1.2.2.1/ | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | 298.7042 | 52.2453 | 43.342 | 0 | 0 | 0 | 18.7776 | 0 | 24.5644 | 52.2453 | 0 | 52.8695 | 52.8695 | 52.8695 | 52.8695 | 255.3621 | -8.9033 | -87.6283 | 0 | 0
1.2.2.1 | Кабельные линии 6/10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кв от оп.47 ВЛ-10 на ТП-537 | 1.5964 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5964 | 0 | 0,00
1.2.2.3 | Реконструкция КЛ - 10кВ ТП - 390- ТП - 399 ЭСК № 49 | 5.1129 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1129 | 0 | 0,00
1.2.2.4 | Реконструкция КЛ-10кв от ТП-402 до ТП399 эск-46 | 3.8275 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8275 | 0 | 0,00
1.2.2.5 | Реконструкция КЛ-10 кв от ТП-390-оп.ВЛ-10 кВ-ТП -399 ЭСК № 49 | 0.37064 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37064 | 0 | 0,00
1.2.2.6 | Реконструкция КЛ-10 кв ввод с ЦРП - ТП - 504 ЭСК № 24 | 2.4209 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4209 | 0 | 0,00
1.2.2.7 | Реконструкция КЛ-10кв РП-138 яч.14-опора-37 | 3.3852 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3852 | 0 | 0,00
1.2.2.8 | Реконструкция КЛ-10кв РП-106 ТП-276 | 3.7795 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7795 | 0 | 0,00
1.2.2.9 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-277 ТП-275 | 2.0279 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0279 | 0 | 0,00
1.2.2.10 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-276 ТП-275 | 2.4431 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4431 | 0 | 0,00
1.2.2.11 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-277 ТП-279 | 2.2233 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2233 | 0 | 0,00
1.2.2.12 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-278 ТП-279 | 1.285 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 0 | 0,00
1.2.2.13 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-278 ТП-280 | 2.0116 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0116 | 0 | 0,00
1.2.2.14 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-284 РП-106 | 6.0371 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0371 | 0 | 0,00
1.2.2.15 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-281 ТП-285 | 3.1496 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1496 | 0 | 0,00
1.2.2.16 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-284 ТП-286 | 1.7011 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7011 | 0 | 0,00
1.2.2.17 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-281 ТП-283 мкр.12 | 4.0674 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0674 | 0 | 0,00
1.2.2.18 | Реконструкция КЛ-10кв РП-103 ТП-246 | 1.7642 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7642 | 0 | 0,00
1.2.2.19 | Реконструкция КЛ-10кв ПС 5 портал-1ф.х.з М/у Аэроф | 2.0798 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0798 | 0 | 0,00
1.2.2.20 | Реконструкция КЛ-10кв РП-103 -ТП-242 | 2.5036 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5036 | 0 | 0,00
1.2.2.22 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-242 до ТП-240 | 3.5203 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5203 | 0 | 0,00
1.2.2.23 | Реконструкция КЛ-10кв от оп.31 ВЛ-10 до ТП-536 | 2.4301 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4301 | 0 | 0,00
1.2.2.24 | Реконструкция КЛ - 10 кВ от ТП - 461 до ТП-464 мкр. 27 | 2.6963 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6963 | 0 | 0,00
1.2.2.25 | Реконструкция КЛ - 10 кВ от ТП - 426 до ТП - 427 | 2.7334 | 2.7334 | 2.7783 | 0 |  | 0 | 1.6391 | 0 | 1.1392 | 2.7334 |  | 2.7783 | 2.7783 | 2.7783 | 2.7783 | -0.044892 | 0.044892 | 1.6424
1.2.2.26 | Реконструкция КЛ -10 кВ ТП - 428- ТП - 433 | 2.0035 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0035 | 0 | 0,00
1.2.2.27 | Реконструкция КЛ -10 кВ ТП - 432 -ТП - 434 | 1.3211 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3211 | 0 | 0,00
1.2.2.28 | Реконструкция КЛ - 10 кВ ТП - 433 - ТП - 434 мкр. 23 | 2.1882 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1882 | 0 | 0,00
1.2.2.29 | Реконструкция КЛ-10кв от РП-121 до ТП-462 мкр,27 | 2.012 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.012 | 0 | 0,00
1.2.2.30 | Реконструкция КЛ-10кв РП-109 до ТП-309 мкр.11А | 2.7877 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7877 | 0 | 0,00
1.2.2.31 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 398 ЭСК № 49 | 1.6633 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6633 | 0 | 0,00
1.2.2.32 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП- 395 ЭСК № 49 | 4.8962 | 4.8962 | 5.6585 | 0 |  | 0 | 2.9365 | 0 | 2.722 | 4.8962 |  | 5.6585 | 5.6585 | 5.6585 | 5.6585 | -0.76236 | 0.76236 | 15.5705
1.2.2.33 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 390 ЭСК № 49 | 4.5018 | 4.5018 | 4.5767 | 0 |  | 0 | 2.7001 | 0 | 1.8766 | 4.5018 |  | 4.5767 | 4.5767 | 4.5767 | 4.5767 | -0.07488 | 0.07488 | 1.6633
1.2.2.34 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 406 ЭСК № 49 | 4.4301 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4301 | 0 | 0,00
1.2.2.35 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 396 ЭСК № 49 | 2.36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0,00
1.2.2.36 | Реконструкция КЛ - 10кВ ТП - 390-ТП - 391 ЭСК № 49 | 2.6858 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6858 | 0 | 0,00
1.2.2.37 | Реконструкция КЛ-10в от РП-111 до ТП-294 ЭСК-40 | 4.1813 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1813 | 0 | 0,00
1.2.2.38 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-299 до ТП-297 эск-40 | 3.5919 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5919 | 0 | 0,00
1.2.2.39 | Реконструкция КЛ- 10 кВ ТП - 392ТП - 393 ЭСК № 49 | 2.6963 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6963 | 0 | 0,00
1.2.2.40 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-111 до ТП-298 ЭСК № 40 | 15.5585 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5585 | 0 | 0,00
1.2.2.41 | Реконструкция КЛ-10 кв от ТП295 -ТП - 296 ЭСК № 40 | 12.6207 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6207 | 0 | 0,00
1.2.2.42 | Реконструкция КЛ-10 кв от ТП-406-ТП-407 ЭСК №49 | 1.4083 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4083 | 0 | 0,00
1.2.2.43 | Реконструкция КЛ-10 кв ЦРП - ТП - 503 ЭСК № 24 | 1.5543 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5543 | 0 | 0,00
1.2.2.44 | Реконструкция КЛ-10 кв ЦРП - ТП - 505 ЭСК № 24 | 3.8317 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8317 | 0 | 0,00
1.2.2.45 | Реконструкция КЛ-10 кв ТП - 505 с РП -133 1 ЭСК № 24 | 1.6633 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6633 | 0 | 0,00
1.2.2.46 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-299 ТП-300 | 1.2818 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2818 | 0 | 0,00
1.2.2.47 | Реконструкция КЛ-6кв ф.1-10(ПС-П-2 яч.22) ВЛ-6кв ТП-212 | 2.6548 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6548 | 0 | 0,00
1.2.2.47.1 | Реконструкция КЛ - 10 кВ РП - 117 - ТП - 426 | 3.7469 | 3.7469 | 3.809 | 0 |  | 0 | 2.2472 | 0 | 1.5618 | 3.7469 |  | 3.809 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | -0.062013 | 0.062013 | 1.655
1.2.2.47.2 | Реконструкция КЛ - 10 кВ РП - 117 - ТП - 472 | 10.4521 | 10.4521 | 6.2713 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.2713 | 10.4521 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1808 | -4.1808 | -40
1.2.2.47.3 | Реконструкция КЛ - 10 кВ от ТП - 472 до ТП - 471 | 5.022 | 5.022 | 5.1074 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.1074 | 5.022 |  | 5.1074 | 5.1074 | 5.1074 | 5.1074 | -0.085374 | 0.085374 | 1.7
1.2.2.47.4 | Реконструкция ВЛ- 6 кВ ФИДЕР П/СТ "Строительная | 0.88557 | 0.88557 | 0.53134 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.53134 | 0.88557 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35423 | -0.35423 | -40
1.2.2.47.5 | Реконструкция КЛ-10кв РП-103 РП-106 | 14.3234 | 14.3234 | 8.829 | 0 |  | 0 | 8.5904 | 0 | 0.23863 | 14.3234 |  | 14.2754 | 14.2754 | 14.2754 | 14.2754 | 5.4944 | -5.4944 | -38.3595
1.2.2.47.6 | Реконструкция КЛ -10 кВ от ТП-450 - ТП - 451 мкр. 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.0021 | 5.0021 | 5.0021 | 5.0021 | 0 | 0 | 0,00
1.2.2.48 | Кабельные линии 0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
1.2.2.49 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-113 - ул. Майская, 5 | 0.81104 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81104 | 0 | 0,00
1.2.2.50 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-113 - ул. Майская, 7 | 0.41687 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41687 | 0 | 0,00
1.2.2.51 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-204 - ул. 60 лет Октября, 3 | 1.5564 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5564 | 0 | 0,00
1.2.2.52 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-205 - пр-т. Набережный, 72;74 | 0.88767 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88767 | 0 | 0,00
1.2.2.53 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-205 - пр-т. Набережный, 80 | 0.2986 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2986 | 0 | 0,00
1.2.2.54 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-205 - ул. Энтузиастов, 53 | 0.41687 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41687 | 0 | 0,00
1.2.2.55 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-212 - ул. Нефтяников, 29А | 0.55244 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55244 | 0 | 0,00
1.2.2.56 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-214 - ул. Энтузиастов, 40 | 0.32909 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32909 | 0 | 0,00
1.2.2.57 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ул. Губкина, 3 | 0.9609 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9609 | 0 | 0,00
1.2.2.58 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ул. Губкина, 5 | 0.55244 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55244 | 0 | 0,00
1.2.2.59 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ул. Губкина, 9 | 0.41687 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41687 | 0 | 0,00
1.2.2.65 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-223 - ул. Ленина, 67/4 | 0.59277 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59277 | 0 | 0,00
1.2.2.66 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-226 - МГБ-1 Гл. корпус | 0.57277 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57277 | 0 | 0,00
1.2.2.67 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-242 - ул. Дзержинского, 8А | 0.57277 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57277 | 0 | 0,00
1.2.2.68 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-242 - ул. Дзержинского, 8 | 1.0353 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0353 | 0 | 0,00
1.2.2.69 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-276 - ул. Бажова, 10 | 0.53441 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53441 | 0 | 0,00
1.2.2.70 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-276 - ул. Бажова, 14 | 0.41687 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41687 | 0 | 0,00
1.2.2.71 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-295 - ул. Студенческая, 19 | 0.62685 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62685 | 0 | 0,00
1.2.2.72 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 - ул. Майская, 1 | 0.66377 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66377 | 0 | 0,00
1.2.2.73 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 - ул. Майская, 3 | 0.79464 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79464 | 0 | 0,00
1.2.2.74 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 - ул. Энергетиков, 53 бл.А | 0.31507 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31507 | 0 | 0,00
1.2.2.75 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 - ул. Энергетиков, 53 бл.Б | 0.366 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0,00
1.2.2.76 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-368 - ул. Республики, 80 | 0.81104 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81104 | 0 | 0,00
1.2.2.77 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-368 - ул. Республики, 82 | 0.62685 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62685 | 0 | 0,00
1.2.2.78 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-368 - ул. Республики, 84 | 0.84956 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84956 | 0 | 0,00
1.2.2.79 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-368 - ул. Республики, 86 | 1.1308 | 1.1308 | 1.1501 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.1501 | 1.1308 |  | 1.1501 | 1.1501 | 1.1501 | 1.1501 | -0.019224 | 0.019224 | 1.7
1.2.2.80 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-370 - ул. Энергетиков, 33 | 1.2951 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2951 | 0 | 0,00
1.2.2.91 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-393 - пр-д. Дружбы, 5 | 0.366 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0,00
1.2.2.93 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-393 - ул. Северная, 72 | 0.53441 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53441 | 0 | 0,00
1.2.2.96 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - пр-д. Дружбы, 11 | 0.44046 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44046 | 0 | 0,00
1.2.2.97 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 5 | 0.44046 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44046 | 0 | 0,00
1.2.2.98 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | 0.34864 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34864 | 0 | 0,00
1.2.2.99 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 | 0.75926 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75926 | 0 | 0,00
1.2.2.100 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 11 | 0.62685 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62685 | 0 | 0,00
1.2.2.101 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-402 - ул. Рабочая, 31А | 1.5564 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5564 | 0 | 0,00
1.2.2.102 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-501 - д/с №122 | 0.90637 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90637 | 0 | 0,00
1.2.2.103 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-501 - Школа №20 | 0.81104 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81104 | 0 | 0,00
1.2.2.104 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-504 - ул. Мечникова, 8 | 0.25467 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25467 | 0 | 0,00
1.2.2.105 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-504 - ЦТП-81 | 0.90637 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90637 | 0 | 0,00
1.2.2.106 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП -246 Дзержинского, 6 | 0.47847 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47847 | 0 | 0,00
1.2.2.107 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 246 Дзержинского, 6/1 | 0.94354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94354 | 0 | 0,00
1.2.2.108 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 341 Мира- 35/3 | 0.41687 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41687 | 0 | 0,00
1.2.2.109 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 341 Мира - 35/2 | 0.68329 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68329 | 0 | 0,00
1.2.2.110 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 341 Мира -35/1 | 0.68329 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68329 | 0 | 0,00
1.2.2.111 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 342 Мира -37/1 | 0.51487 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51487 | 0 | 0,00
1.2.2.112 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 342 Мира -37/2 | 0.366 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0,00
1.2.2.113 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 342 Пушкина 1 | 0.62685 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62685 | 0 | 0,00
1.2.2.114 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-103 - д/с Солнышко | 0.62685 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62685 | 0 | 0,00
1.2.2.115 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-103 - ул. Дзержинского, 14В | 0.90637 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90637 | 0 | 0,00
1.2.2.116 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Гагарина, 26 | 0.366 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0,00
1.2.2.117 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Просвещения, 33 | 0.99845 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99845 | 0 | 0,00
1.2.2.118 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Просвещения, 35 | 0.73822 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73822 | 0 | 0,00
1.2.2.119 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Просвещения, 39 | 0.51487 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51487 | 0 | 0,00
1.2.2.120 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Просвещения, 41 | 0.60883 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60883 | 0 | 0,00
1.2.2.121 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-123 - пр-д. Первопроходцев, 14/1 | 0.2986 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2986 | 0 | 0,00
1.2.2.122 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-201 - ул. 60 лет Октября, 14 | 0.32909 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32909 | 0 | 0,00
1.2.2.123 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-218 - Сберкасса | 0.99845 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99845 | 0 | 0,00
1.2.2.124 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-237 - пр-т. Набережный, 4В | 0.62685 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62685 | 0 | 0,00
1.2.2.125 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-238 - пр-т. Набережный, 10 | 0.59277 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59277 | 0 | 0,00
1.2.2.126 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-240 - ул. Ленинградская, 5 | 0.47847 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47847 | 0 | 0,00
1.2.2.127 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - пр-т. Набережный, 4 | 0.81104 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81104 | 0 | 0,00
1.2.2.128 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - пр-т. Набережный, 4Б | 0.366 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0,00
1.2.2.129 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - ул. Ленинградская, 1 | 0.44046 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44046 | 0 | 0,00
1.2.2.130 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - ул. Ленинградская, 3 | 0.34864 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34864 | 0 | 0,00
1.2.2.131 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-243 - ул. Дзержинского, 16 | 4.6949 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6949 | 0 | 0,00
1.2.2.132 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-244 - ул. Кукуевицкого, 10 | 0.44046 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44046 | 0 | 0,00
1.2.2.133 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-244 - ул. Кукуевицкого, 10/1 | 0.27742 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27742 | 0 | 0,00
1.2.2.134 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-244 - ул. Кукуевицкого, 10/2 | 0.2986 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2986 | 0 | 0,00
1.2.2.135 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-244 - ул. Кукуевицкого, 12 | 0.62685 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62685 | 0 | 0,00
1.2.2.136 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-264 - ул. Майская, 4 | 0.81104 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81104 | 0 | 0,00
1.2.2.137 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-276 - ЦТП-28 | 0.25467 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25467 | 0 | 0,00
1.2.2.138 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-277 - ул. Бажова, 20 | 0.59277 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59277 | 0 | 0,00
1.2.2.139 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-277 - ул. Бажова, 22 | 0.47847 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47847 | 0 | 0,00
1.2.2.140 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-277 - ул. Бажова, 24 | 0.25467 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25467 | 0 | 0,00
1.2.2.141 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-277 - ЦТП-27 | 0.70086 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70086 | 0 | 0,00
1.2.2.142 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-278 - пр-т. Мира, 4 | 0.38552 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38552 | 0 | 0,00
1.2.2.143 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-278 - ул. Бажова, 29 | 0.44046 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44046 | 0 | 0,00
1.2.2.144 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-280 - д/с Росинка | 0.9609 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9609 | 0 | 0,00
1.2.2.145 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-280 - ул. Бажова, 21 | 0.84956 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84956 | 0 | 0,00
1.2.2.146 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-280 - ул. Бажова, 23 | 0.68329 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68329 | 0 | 0,00
1.2.2.147 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-281 - ул. Бажова, 2В | 0.49686 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49686 | 0 | 0,00
1.2.2.148 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-281 - ул. Бажова, 2Б | 0.25467 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25467 | 0 | 0,00
1.2.2.149 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-282 - ул. Бажова, 8 | 1.6671 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6671 | 0 | 0,00
1.2.2.150 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-282 - ул. Бахилова, 4 | 0.25467 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25467 | 0 | 0,00
1.2.2.151 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-282 - ул. Бахилова, 6 | 0.60883 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60883 | 0 | 0,00
1.2.2.152 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-282 - ЦТП-7 | 0.32909 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32909 | 0 | 0,00
1.2.2.153 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-284 - ул. Бажова, 15 | 0.51487 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51487 | 0 | 0,00
1.2.2.154 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-284 - ул. Бажова, 17А | 0.44046 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44046 | 0 | 0,00
1.2.2.155 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-284 - ЦТП-9 | 0.32909 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32909 | 0 | 0,00
1.2.2.156 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-285 - ул. Бажова, 7 | 1.131 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | 0 | 0,00
1.2.2.168 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-344 - ул. Островского, 30 | 0.51487 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51487 | 0 | 0,00
1.2.2.169 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-344 - ул. Островского, 32 | 0.62685 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62685 | 0 | 0,00
1.2.2.170 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-346 - ул. Островского, 38 | 0.49686 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49686 | 0 | 0,00
1.2.2.171 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-347 - д/с Искорка | 0.51487 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51487 | 0 | 0,00
1.2.2.172 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-348 - ул. Пушкина, 25 | 0.62685 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62685 | 0 | 0,00
1.2.2.173 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-349 - пр-т. Мира, 31 | 0.59277 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59277 | 0 | 0,00
1.2.2.174 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-349 - ул. Островского, 16 СГП | 0.59277 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59277 | 0 | 0,00
1.2.2.175 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-374 - ул. Просвещения, 43 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0,00
1.2.2.176 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-374 - ул. Просвещения, 45 | 0.55244 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55244 | 0 | 0,00
1.2.2.177 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-375 - ул. Энгельса, 9 | 0.49686 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49686 | 0 | 0,00
1.2.2.178 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-378 - ул. Энергетиков, 5 | 0.49686 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49686 | 0 | 0,00
1.2.2.179 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-382 - ул. Энергетиков, 29;29А;29В | 0.98082 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98082 | 0 | 0,00
1.2.2.180 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-389 - ул. 30 лет Победы, 28 | 0.73822 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73822 | 0 | 0,00
1.2.2.181 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-391 - пр-д. Дружбы, 6 | 0.38552 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38552 | 0 | 0,00
1.2.2.182 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-392 - ул. 30 лет Победы, 5 | 0.55244 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55244 | 0 | 0,00
1.2.2.183 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-392 - ул. Северная, 70 | 0.38552 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38552 | 0 | 0,00
1.2.2.184 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-393 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 11А | 1.0357 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0357 | 0 | 0,00
1.2.2.185 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-395 - пр-д. Дружбы, 13 | 0.51487 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51487 | 0 | 0,00
1.2.2.186 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-395 - пр-д. Дружбы, 15 | 0.62685 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62685 | 0 | 0,00
1.2.2.187 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-448 - пр-д. Первопроходцев, 10 | 3.7369 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7369 | 0 | 0,00
1.2.2.188 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-502 - ул. Грибоедова, 5 | 0.51487 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51487 | 0 | 0,00
1.2.2.189 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-502 - ул. Грибоедова, 9 | 0.366 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0,00
1.2.2.190 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-504 - ул. Грибоедова, 11 | 0.44046 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44046 | 0 | 0,00
1.2.2.191 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-505 - ул. Толстого, 18 | 0.46037 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46037 | 0 | 0,00
1.2.2.192 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-505 - ул. Толстого, 24 | 0.51487 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51487 | 0 | 0,00
1.2.2.193 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-508 - ул. Грибоедова, 1 | 0.81104 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81104 | 0 | 0,00
1.2.2.194 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-508 - ул. Крылова, 13 | 1.1842 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 0,00
1.2.2.195 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-508 - ул. Крылова, 15 | 0.51487 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51487 | 0 | 0,00
1.2.2.196 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-473 - ЦТП-61 | 0.47847 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47847 | 0 | 0,00
1.2.2.196.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП - 427 М-Карамова 90 и 92 | 1.1073 | 1.1073 | 1.1261 | 0 |  | 0 | 0.66435 | 0 | 0.46172 | 1.1073 |  | 1.1261 | 1.1261 | 1.1261 | 1.1261 | -0.018823 | 0.018823 | 1.7
1.2.2.196.2 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП - 445 - Пролетарский 12 | 0.49397 | 0.49397 | 0.50236 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.50236 | 0.49397 |  | 0.50236 | 0.50236 | 0.50236 | 0.50236 | -0.0083974 | 0.0083974 | 1.7
1.2.2.196.3 | Реконструкция КЛ -0,4 кВ от ТП-452 -Пролетарский 14 | 1.8354 | 1.8354 | 1.8667 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.8667 | 1.8354 |  | 1.8667 | 1.8667 | 1.8667 | 1.8667 | -0.031203 | 0.031203 | 1.7
1.2.2.196.4 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-356 Пушкина 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25492 | 0.25492 | 0.25492 | 0.25492 | 0 | 0 | 0,00
1.2.2.196.5 | Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-377 Просвещение 42 ЭСК №48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
1.2.2.196.6 | Реконструкция КЛ-0,4кв ЦРП-113 Республики 88 ЭСК №60 | 1.1165 | 1.1165 | 1.1354 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.1354 | 1.1165 |  | 1.1354 | 1.1354 | 1.1354 | 1.1354 | -0.01898 | 0.01898 | 1.7
1.2.2.196.7 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-377 Энергетиков 7 ЭСК №48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.55454 | 0.55454 | 0.55454 | 0.55454 | 0 | 0 | 0,00
1.2.2.196.8 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-373 Энергетиков 15 мкр.ЭСК №48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8235 | 1.8235 | 1.8235 | 1.8235 | 0 | 0 | 0,00
1.2.2.196.9 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-379 Гагарина-14 акт-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.6795 | 0.6795 | 0.6795 | 0.6795 | 0 | 0 | 0,00
1.2.2.196.10 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-395- ВЛКСМ-3 ЭСК №49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5691 | 2.5691 | 2.5691 | 2.5691 | 0 | 0 | 0,00
1.2.2.197 | Воздушные линии 6/10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
1.2.2.198 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-5-РП-137 | 1.9279 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9279 | 0 | 0,00
1.2.2.199 | Реконструкция ВЛ-10кв ПС-9 ф. 17 от п.на КТПН-635,636 ,639 | 1.589 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.589 | 0 | 0,00
1.2.2.200 | Реконструкция ВЛ-10кв от ПС-9 ф.17 РП-124 эск-16 (ВЛ-10 кВ ф. Черный Мыс-307 до оп. №9) | 4.7102 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7102 | 0 | 0,00
1.2.2.201 | Реконструкция ВЛ-10кв ТП-384 КТПН-633 | 1.4112 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4112 | 0 | 0,00
1.2.2.202 | Реконструкция ВЛ-10кв ПС-5 ф. Х.завод -I,II | 7.8561 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8561 | 0 | 0,00
1.2.2.203 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-5 ф.Чернореченский отп. | 6.3844 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3844 | 0 | 0,00
1.2.2.204 | Реконструкция ВЛ- 6кв РП-100 яч. 18 | 0.65734 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65734 | 0 | 0,00
1.2.2.205 | Реконструкция ВЛ-10кв РП-138 ф.Вост. гр. скажин. | 0.14657 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14657 | 0 | 0,00
1.2.2.206 | Реконструкция ВЛ-6кв п/ст 46 яч. 20 | 5.4479 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4479 | 0 | 0,00
1.2.2.207 | Реконструкция КВЛ-6кв от КРУПЭ до ТП-489 | 3.5493 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5493 | 0 | 0,00
/1.2.3/ | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | 715.2254 | 31.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.2254 | -31.2606 | -200 | 0 | 0
1.2.3.1 | Монтаж системы АИИС КУЭ ВРУ жилых домов | 256.6608 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.6608 | 0 | 0,00
1.2.3.2 | Монтаж системы АИИС КУЭ РП; ТП; КТПН | 161.1408 | 19.5408 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19.5408 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.1408 | -19.5408 | -100
1.2.3.3 | Монтаж телемеханики на РП; ТП | 155.1364 | 11.7198 | 0 | 0 |  | 0 |  | 11.7198 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.1364 | -11.7198 | -100
1.2.3.4 | Монтаж устройств компенсации реактивной мощности на РП | 142.2875 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.2875 | 0 | 0,00
/1.6/ | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | 746.2764 | 234.8978 | 10.8105 | 0 | 3.3802 | 0 | 3.2822 | 0 | 4.1482 | 234.8978 | 0 | 0.092179 | 0.092179 | 0 | 0 | 735.4659 | -224.0873 | -907.7941 | 0 | 0
1.6.1 | Производственных помещений, г.Сургут | 408.3972 | 8.26 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.26 |  | 0.092179 | 0.092179 | 0 | 0 | 408.3972 | -8.26 | -100
1.6.2 | Монтаж диспетчерского щита | 41.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0,00
1.6.3 | АГП ВС-22-06 ЭИ КАМАЗ 43502 4х4 - 2шт. | 4.956 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.956 | 0 | 0,00
1.6.4 | АГП ПСС121-28 КАМАЗ 5350 6х6 | 6.254 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.254 | 0 | 0,00
1.6.5 | Газель-Next цельнометалическая-6шт. | 9.8672 | 2.7872 | 0.96394 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.96394 | 2.7872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9032 | -1.8232 | -65.4148
1.6.6 | Шевроле – Нива GLC-7шт. | 4.7436 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7436 | 0 | 0,00
1.6.7 | Погрузчик фронтальный «Амкадор-352» г.п. 5 тн. | 5.428 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.428 | 0 | 0,00
1.6.8 | КС 65717-34 (50 тонн) КАМАЗ 6560 8х8 | 18.29 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.29 | 0 | 0,00
1.6.9 | БКМ 517 КАМАЗ 43502 | 5.074 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.074 | 0 | 0,00
1.6.10 | Мини погрузчик МКСМ-800-2шт. | 3.54 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0,00
1.6.11 | Лаборатории на базе КАМАЗ 4х4- 2шт. | 6.136 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.136 | 0 | 0,00
1.6.12 | Газель-Next автобус 4шт. | 5.31 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 0,00
1.6.13 | Микроавтобус Фольцваген - Мультивен | 5.192 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.192 | 0 | 0,00
1.6.14 | Кран манипулятор КАМАЗ 43118 г/п 2,9т | 6.136 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.136 | 0 | 0,00
1.6.16 | Пресс ножницы | 0.767 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0 | 0,00
1.6.17 | Сварочный аппарат | 0.0826 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0826 | 0 | 0,00
1.6.18 | Трубогибный станок универсальный | 0.295 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0,00
1.6.19 | Оборудование, спец.средства для эксплуатации, ремонта транспортгых средств (Платон, Глонасс) | 1.121 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0,00
1.6.20 | Вентиляция цеха | 2.36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0,00
1.6.21 | Компрессор V-110л. | 0.0826 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0826 | 0 | 0,00
1.6.22 | Тягач МАЗ 6430В9-1421-021 | 0 | 1.8664 | 1.4215 | 0 | 0.48826 | 0 | 0.47382 | 0 | 0.45939 | 1.8664 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4215 | -0.44495 | -23.8398
1.6.23 | Полуприцеп низкорамный 993930-S40 | 0 | 1.1156 | 0.84962 |  | 0.29183 |  | 0.28321 |  | 0.27458 | 1.1156 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.84962 | -0.26595 | -23.8398
1.6.24 | Автогидроподъемник (АГП ПСС121.28-03) КАМАЗ 5356 6х6 | 0 | 2.731 | 2.08 |  | 0.71444 |  | 0.69332 |  | 0.67219 | 2.731 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.08 | -0.65107 | -23.8398
1.6.25 | CAT 434F2 (Экскаватор погрузчик) | 0 | 2.7556 | 2.0968 |  | 0.71896 |  | 0.69892 |  | 0.67887 | 2.7556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0968 | -0.65883 | -23.9089
1.6.26 | Погрузчик Фронтальный "Амкадор-352" г.п. 5тн (Вилы грузовые) | 0 | 2.5476 | 1.9603 |  | 0.67329 |  | 0.65344 |  | 0.63359 | 2.5476 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9603 | -0.58728 | -23.0523
1.6.27 | Самосвал "КАМАЗ-65111" г.п. 14 тонн | 0 | 1.8902 | 1.4385 |  | 0.49336 |  | 0.47949 |  | 0.46561 | 1.8902 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4385 | -0.45173 | -23.8988
1.6.28 | ТП 2х630 кВА г.Сургут 27 мкр-н | 1.298 | 1.298 | 0 | [6 empty] | 1.298 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.298 | -1.298 | -100
1.6.29 | КТПН - 400 кВА , ул. Рацианализаторов | 1.298 | 1.298 | 0 | [6 empty] | 1.298 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.298 | -1.298 | -100
1.6.30 | КТПН-2х160 кВА по ул. Базовая | 1.298 | 1.298 | 0 | [6 empty] | 1.298 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.298 | -1.298 | -100
1.6.31 | КЛ-0,4 кВ ул. Энергостроителей, 5 | 0.944 | 0.944 | 0 | [6 empty] | 0.944 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | -0.944 | -100
1.6.32 | БКТП 2х2500 кВА по ул. Профсоюзов | 15.93 | 15.93 | 0 | [6 empty] | 15.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.93 | -15.93 | -100
1.6.33 | ПС - 110 кВ г.Сургут | 190.1763 | 190.1763 | 0 | [6 empty] | 190.1763 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.1763 | -190.1763 | -100
/1.1/ | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | 1262.8747 | 308.8549 | 97.4331 | 0 | 0 | 0 | 7.0029 | 0 | 90.4302 | 308.8549 | 0 | 56.6762 | 56.5946 | 49.1653 | 26.0846 | 1165.4417 | -211.4219 | -2539.622 | 0 | 0
/1.1.4.1./ | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | 1262.8747 | 308.8549 | 97.4331 | 0 | 0 | 0 | 7.0029 | 0 | 90.4302 | 308.8549 | 0 | 56.6762 | 56.5946 | 49.1653 | 26.0846 | 1165.4417 | -211.4219 | -2539.622 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КТПН№1 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный | 2.1906 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1906 | 0 | 0,00
1.1.4.2 | Строительство КТПН№2 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный | 2.1906 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1906 | 0 | 0,00
1.1.4.3 | Строительство КТПН-2х400кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | 2.5956 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5956 | 0 | 0,00
1.1.4.4 | Строительство КТПН-2х250кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | 2.1906 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1906 | 0 | 0,00
1.1.4.5 | Строительство КРУН1, для электроснабжения п.Кедровый-1 | 1.6845 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6845 | 0 | 0,00
1.1.4.6 | Строительство КРУН2, для электроснабжения п.Кедровый-1 | 1.6845 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6845 | 0 | 0,00
1.1.4.7 | Строительство КТПН№1 2х400кВА ДНТ "Барсовское" | 2.5955 | 2.5955 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5955 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5955 | -2.5955 | -100
1.1.4.8 | Строительство КТПН№2 2х400кВА ДНТ "Барсовское" | 2.5955 | 2.5955 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5955 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5955 | -2.5955 | -100
1.1.4.9 | Строительство КТПН-630кВА ДНТ "Чистые пруды" | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
1.1.4.10 | Строительство КТПН-400кВА Садоводческое товарищество "Энергетик-2" рабочих и служащих Сургутской ГРЭС-1 | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.11 | Строительство КТПН-400кВА ПСТ "№30 Дорожник" | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.12 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ "ДРУЖБА" | 1.9354 | 1.9354 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9354 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | -1.9354 | -100
1.1.4.13 | Строительство КТПН-400кВА ПКС "Крылья Сургута", | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.14 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 52 "Лесное" | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.15 | Строительство КТПН-400кВА СНТ "Чистые пруды" | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.16 | Строительство КТПН-400кВА ПССК "Чернореченский" | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.17 | Строительство КТПН-400кВА ПСДСК "ПОДВОДНИК" | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.18 | Строительство КТПН-400кВА СОПК "Родничок" № 61 | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.19 | Строительство КТПН-400кВА СНТ "Газовик" | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.20 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 13 "МАЙ" | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.21 | Строительство КТПН-400кВА ПДК "Крылья Сургута"-2 | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.22 | Строительство КТПН-400кВА ПДК "Крылья Сургута - Кафт" | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.23 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ "Тихий Бор" | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.24 | Строительство КТПН-400кВА ДПК "Жемчужина" | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.25 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Искра | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.26 | Строительство КТПН-400кВА ПК Садовое товарищество № 7 | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.27 | Строительство КТПН-400кВА ПСК № 71 Зеленое | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.28 | Строительство КТПН-400кВА ПДК Сосновый бор | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.29 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Березовый | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.30 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Пищевик | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.31 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Кедровый | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.32 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Рябиновое | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.33 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Виктория | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.34 | Строительство КТПН-400кВА СТСН Летние Юрты | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.35 | Строительство КТПН-400кВА СТ Ягодное | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.36 | Строительство КТПН-400кВА СТ Сириус | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.37 | Строительство КТПН-400кВА СТ Берендей | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.38 | Строительство КТПН-400кВА СТ Тюльпан | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.39 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Энергостроитель | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.40 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Прибрежный | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.41 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Прибрежный-2 | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.42 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Прибрежный-3 | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.43 | Строительство КТПН-400кВА СТ Полимер | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.44 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Заречный | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.45 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Север | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.46 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Север-1 | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.47 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Черемушки | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.48 | Строительство КТПН-400кВА ПДК Черемушки-2 | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.49 | Строительство КТПН-400кВА СПК Авиатор-34 | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.50 | Строительство КТПН-400кВА СНТ Дзержинец | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.51 | Строительство КТПН-400кВА ПСОК №8 | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.52 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 4 | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.53 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 5 | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.54 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 3 | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.55 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 2 | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.56 | Строительство КТПН-400кВА СТ Ручеек | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.57 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Кооператор | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.58 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Монтажник-40 | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.59 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Магистраль | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.60 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Кедр | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.61 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Мостовик-1 | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.62 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ Калинка | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.63 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ Тихое | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.64 | Строительство КТПН-400кВА СТ Зори Сургута | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.66 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Энергетик-4 | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.67 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Хвойный | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.68 | Строительство КТПН-400кВА ДК Солнечное | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.69 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Рассвет | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.70 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Локомотив | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.71 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Речник | 1.9354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0,00
1.1.4.71.1 | Строительство КРУН-912 | 1.5272 | 1.5272 | 0.62536 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.62536 | 1.5272 |  | 1.5252 | 1.5252 | 1.5252 | 1.5252 | 0.90184 | -0.90184 | -59.052
1.1.4.71.2 | Строительство КРУН-913 | 1.8283 | 1.8283 | 0.62536 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.62536 | 1.8283 |  | 1.5252 | 1.5252 | 1.5252 | 1.5252 | 1.203 | -1.203 | -65.7963
1.1.4.71.3 | Строительство КРУН-904 | 1.2866 | 1.2866 | 0.54928 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.54928 | 1.2866 |  | 1.3396 | 1.3396 | 1.3396 | 1.3396 | 0.73734 | -0.73734 | -57.3083
1.1.4.72 | Подстанции РП;ТП 6/10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
1.1.4.73 | Строительство РП(ТП) 2х2500кВА мкр.22 | 35.8705 | 35.8705 | 20.7528 | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.7528 | 35.8705 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1177 | -15.1177 | -42.1453
1.1.4.75 | Строительство ТП13 2х1000кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | 10.7353 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7353 | 0 | 0,00
1.1.4.76 | Строительство ТП-2х1600кВА, для электроснабжения Регионального центра спорта инвалидов мкр.31А | 12.6146 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6146 | 0 | 0,00
1.1.4.77 | Строительство ТП 2х1250кВА, для электроснабжения ж/д по ул.Энгельса, Югорский тракт | 12.1718 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1718 | 0 | 0,00
1.1.4.79 | Строительство ТП-4 2х1600кВА мкр.35А | 14.4236 | 14.4236 | 8.0753 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.0753 | 14.4236 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3484 | -6.3484 | -44.0136
1.1.4.80 | Строительство ТП3 2х2500кВА мкр.35, для электроснабжения школы | 19.1218 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1218 | 0 | 0,00
1.1.4.81 | Строительство ТП№20 2х1600кВА мкр.44, для электроснабжения Детского сада на 350мест | 12.6146 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6146 | 0 | 0,00
1.1.4.82 | Строительство ТП№21 2х2500кВА мкр.44, для электроснабжения Школы на 1200 учащихся | 19.1218 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1218 | 0 | 0,00
1.1.4.83 | Строительство ТП№16 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | 19.1218 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1218 | 0 | 0,00
1.1.4.84 | Строительство ТП№17 2х2500кВА мкр.27А, для электроснабжения средней общеобразовательной школы | 19.1218 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1218 | 0 | 0,00
1.1.4.85 | Строительство ТП№18 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | 19.1218 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1218 | 0 | 0,00
1.1.4.86 | Строительство ТП№19 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | 19.1218 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1218 | 0 | 0,00
1.1.4.87 | Строительство ТП№20 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | 19.1218 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1218 | 0 | 0,00
1.1.4.88 | Строительство ТП№21 2х2500кВА мкр.27А, для электроснабжения детского сада | 19.1218 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1218 | 0 | 0,00
1.1.4.89 | Строительство ТП№22 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | 19.1218 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1218 | 0 | 0,00
1.1.4.90 | Строительство ТП 2х2500кВА мкр.27А | 17.934 | 17.934 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17.934 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.934 | -17.934 | -100
1.1.4.91 | Строительство ТП-2х1600кВА мкр.28, для электроснабжения Детского сада мкр.28 | 12.6146 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6146 | 0 | 0,00
1.1.4.93 | Строительство РП 2х2500кВА п.Дорожный | 23.6915 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6915 | 0 | 0,00
1.1.4.95 | Строительство ТП-4 2х1600кВА мкр.42, для электроснабжения детского сада | 12.6146 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6146 | 0 | 0,00
1.1.4.96 | Строительство ТП№1 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Психо-наркологического диспансера, мкр.51 | 12.6146 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6146 | 0 | 0,00
1.1.4.97 | Строительство ТП№2 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Поликлиники мкр.51 | 12.6146 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6146 | 0 | 0,00
1.1.4.98 | Строительство ТП№3 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов | 12.6146 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6146 | 0 | 0,00
1.1.4.99 | Строительство ТП№4 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов | 12.6146 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6146 | 0 | 0,00
1.1.4.100 | Строительство ТП№5 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов | 12.6146 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6146 | 0 | 0,00
1.1.4.101 | Строительство ТП№6 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения общеобразовательной школы на 800 мест | 12.6146 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6146 | 0 | 0,00
1.1.4.102 | Строительство ТП№7 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов | 12.6146 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6146 | 0 | 0,00
1.1.4.103 | Строительство ТП№8 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Детского сада на 310 мест мкр.51 | 12.6146 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6146 | 0 | 0,00
1.1.4.104 | Строительство РП№1-2х2500кВА мкр.28 | 20.65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 0,00
1.1.4.104.1 | Строительство ТП 2х1000кВА Ч.Мыс | 10.5813 | 10.5813 | 4.8084 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.8084 | 10.5813 |  | 0.0057516 | 0.0057516 | 0 | 0 | 5.773 | -5.773 | -54.5582
1.1.4.104.2 | Строительство ТП-2х1600 кВА мкр.25 | 13.9851 | 13.9851 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.9851 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9851 | -13.9851 | -100
1.1.4.104.3 | Строительство ТП-2х630кВА ул. Кукуевицкого | 9.5027 | 9.5027 | 3.7269 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.7269 | 9.5027 |  | 3.2897 | 3.2897 | 0 | 0 | 5.7758 | -5.7758 | -60.7805
1.1.4.104.4 | Строительство здания ТП-264 | 9.9733 | 9.9733 | 3.9298 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.9298 | 9.9733 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0435 | -6.0435 | -60.5972
1.1.4.104.5 | Строительство ТП 2х2500кВА (стр.22) мкр.20А | 20.0789 | 20.0789 | 10.0735 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.0735 | 20.0789 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0054 | -10.0054 | -49.8305
1.1.4.104.6 | Строительство ТП-2х1000кВА мкр.31 | 7.3107 | 7.3107 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.3107 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3107 | -7.3107 | -100
1.1.4.104.7 | Строительство ТП-2х1250кВА мкр.4 ул. Энтузиастов, 6 | 14.7944 | 14.7944 | 6.0917 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.0917 | 14.7944 |  | 3.2897 | 3.2897 | 0 | 0 | 8.7027 | -8.7027 | -58.8242
1.1.4.104.8 | Строительство ТП-2х1250кВА мкр.4 ул. ул. Нефтяников, 11 | 14.2834 | 14.2834 | 5.4712 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.4712 | 14.2834 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8122 | -8.8122 | -61.6955
1.1.4.104.9 | Строительство ТП№13 2х2500кВА мкр.31Б | 18.3985 | 5.4921 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.4921 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3985 | -5.4921 | -100
1.1.4.107 | Строительство КЛ-10кВ от ТП12 2х1000кВА до ТП13 2х1000кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | 2.5873 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5873 | 0 | 0,00
1.1.4.108 | Строительство КЛ-10кВ от ТП13 2х1000кВА до РП(ТП)11 2х2500кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | 2.7609 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7609 | 0 | 0,00
1.1.4.109 | Строительство КЛ-10кВ ПС "Геолог" до ТП-2х1600кВА, для электроснабжения Регионального центра спорта инвалидов мкр.31А | 1.391 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.391 | 0 | 0,00
1.1.4.110 | Строительство КЛ-10кВ от КТПН-736 до КТПН№1 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный | 1.431 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.431 | 0 | 0,00
1.1.4.111 | Строительство КЛ-10кВ от КТПН№1 2х250кВА до КТПН№2 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный | 1.6068 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6068 | 0 | 0,00
1.1.4.112 | Строительство КЛ-10кВ от КТПН№2 2х250кВА до КТПН-735, для электроснабжения п.Лунный | 3.0607 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0607 | 0 | 0,00
1.1.4.113 | Строительство КЛ-6кВ от ПС"Строительная-24" до КРУН1, для электроснабжения п.Кедровый-1 | 2.3566 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3566 | 0 | 0,00
1.1.4.114 | Строительство КЛ-6кВ от ПС"Строительная-25" до КРУН2, для электроснабжения п.Кедровый-1 | 1.431 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.431 | 0 | 0,00
1.1.4.115 | Строительство КЛ-6кВ от КРУН1 до КТПН-2х400кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | 2.1856 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1856 | 0 | 0,00
1.1.4.116 | Строительство КЛ-6кВ от КРУН2 до КТПН-2х400кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | 4.5134 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5134 | 0 | 0,00
1.1.4.117 | Строительство КЛ-6кВ от КТПН-2х400кВА до КТПН-2х250кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | 2.3566 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3566 | 0 | 0,00
1.1.4.118 | Строительство КЛ-10кВ до ТП 2х1250кВА, для электроснабжения ж/д по ул.Энгельса, Югорский тракт | 3.042 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.042 | 0 | 0,00
1.1.4.120 | Строительство КЛ-10кВ РП-164 до ТП-4 2х1600кВА мкр.35А | 5.9834 | 5.9834 | 2.9898 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.9898 | 5.9834 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9936 | -2.9936 | -50.0315
1.1.4.122 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-18 2х2500кВА до ТП№20 2х1600кВА мкр.44 | 2.7683 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7683 | 0 | 0,00
1.1.4.123 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№20 2х1600кВА до ТП№21 2х2500кВА мкр.44 | 1.9815 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9815 | 0 | 0,00
1.1.4.124 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№21 2х2500кВА мкр.44 до БКТП-830 | 3.7344 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7344 | 0 | 0,00
1.1.4.125 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№16 2х2500кВА до ТП№17 2х2500 кВА мкр.27А | 1.705 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.705 | 0 | 0,00
1.1.4.126 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№17 2х2500кВА до ТП№18 2х2500 кВА мкр.27А | 1.9577 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9577 | 0 | 0,00
1.1.4.127 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№18 2х2500кВА до ТП№19 2х2500 кВА мкр.27А | 1.8438 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8438 | 0 | 0,00
1.1.4.128 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№19 2х2500кВА до ТП№22 2х2500 кВА мкр.27А | 2.1521 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1521 | 0 | 0,00
1.1.4.129 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№22 2х2500кВА до ТП№23 2х2500 кВА мкр.27А | 1.103 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.103 | 0 | 0,00
1.1.4.130 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№23 2х2500кВА до ТП№20 2х2500 кВА мкр.27А | 0.79654 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79654 | 0 | 0,00
1.1.4.131 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№20 2х2500кВА до ТП№21 2х2500 кВА мкр.27А | 1.9089 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9089 | 0 | 0,00
1.1.4.132 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х2500кВА мкр.27А до места врезки в КЛ-10кВ от РП-147 до БКТП-577 | 4.5313 | 4.5313 | 2.7179 | 0 |  | 0 | 2.7179 | 0 |  | 4.5313 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8133 | -1.8133 | -40.0183
1.1.4.133 | Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП№16 2х2500кВА мкр.27А | 1.7515 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7515 | 0 | 0,00
1.1.4.137 | Строительство КЛ-10кВ от РП-2х2500кВА до ТП-2х1000кВА п.Дорожный | 1.4851 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4851 | 0 | 0,00
1.1.4.138 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1000кВА до места врезки в КЛ-10кВ п.Дорожный | 2.4608 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4608 | 0 | 0,00
1.1.4.139 | Строительство КЛ-10кВ от ТП3 до ТП-4 2х1600кВА мкр.42, для электроснабжения детского сада | 2.1394 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1394 | 0 | 0,00
1.1.4.140 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№1 2х1600кВА до ТП№2 2х1600кВА мкр.51 | 2.4385 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4385 | 0 | 0,00
1.1.4.141 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№2 2х1600кВА до ТП№3 2х1600кВА мкр.51 | 4.7906 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7906 | 0 | 0,00
1.1.4.142 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№3 2х1600кВА до ТП№4 2х1600кВА мкр.51 | 3.1467 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1467 | 0 | 0,00
1.1.4.143 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№4 2х1600кВА до ТП№5 2х1600кВА мкр.51 | 1.7992 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7992 | 0 | 0,00
1.1.4.144 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№5 2х1600кВА до ТП№6 2х1600кВА мкр.51 | 1.7992 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7992 | 0 | 0,00
1.1.4.145 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№6 2х1600кВА до ТП№7 2х1600кВА мкр.51 | 1.7992 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7992 | 0 | 0,00
1.1.4.146 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№7 2х1600кВА до ТП№8 2х1600кВА мкр.51 | 6.3977 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3977 | 0 | 0,00
1.1.4.147 | Строительство КЛ-10кВ до ТП№1 2х1600кВА мкр.51 | 1.4412 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4412 | 0 | 0,00
1.1.4.147.1 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-427 до ТП-471 | 5.5827 | 5.5827 | 3.3496 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.3496 | 5.5827 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2331 | -2.2331 | -40
1.1.4.147.2 | Строительство КЛ-10кВ ТП 2х2500кВА (стр.22) мкр.20А до ТП-530 | 2.6672 | 2.6672 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.6672 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6672 | -2.6672 | -100
1.1.4.147.3 | Строительство КЛ-10кВ ТП-861 доТП 2х2500кВА (стр.22) мкр.20А | 2.102 | 2.102 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.102 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.102 | -2.102 | -100
1.1.4.147.4 | Строительство КЛ-10кВ от ТП2х1000кВА мкр.31 до места врезки в КЛ-10кВ от РП-Богатырь до БКТП-569 | 5.4473 | 5.4473 | 5.4473 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.4473 | 5.4473 |  | 5.4473 | 5.4473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.147.5 | Строительство КЛ-10кВ ТП-209 РП-107 | 3.913 | 3.913 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.913 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.913 | -3.913 | -100
1.1.4.147.5. | Строительство КЛ-10кВ - ТП-209 - ТП-600 | 0 | 0 | 1.8105 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.8105 | 0 |  | 4.4448 | 4.4448 | 0 | 0 | -1.8105 | 1.8105 | 0,00 |  |  | Включение в план 2018г. взамен объекта "Строительство КЛ-10кВ ТП-209 РП-107"
1.1.4.147.6 | Строительство КЛ-10кВ ТП-208 ТП-209 | 4.492 | 4.492 | 2.6936 | 0 |  | 0 | 2.6936 | 0 |  | 4.492 |  | 4.4893 | 4.4893 | 0 | 0 | 1.7985 | -1.7985 | -40.0369
1.1.4.147.7 | Строительство КЛ-10кВ ТП-208 ТП-218 | 2.6538 | 2.6538 | 1.5914 | 0 |  | 0 | 1.5914 | 0 |  | 2.6538 |  | 2.6523 | 2.6523 | 0 | 0 | 1.0625 | -1.0625 | -40.0355
1.1.4.147.8 | Стротительство КЛ-10кВ от РП-127 до РП-103 | 12.2884 | 12.2884 | 7.5815 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.5815 | 12.2884 |  | 12.4703 | 12.4703 | 12.4703 | 12.4703 | 4.7069 | -4.7069 | -38.3037
1.1.4.147.9 | Строительство КЛ-10кВ от оп.№27 ф. Олимпийская-108, 212 до места врезки в КЛ-10кВ РП АСКТ-КТПН-672 КТПН 675 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.4923 | 8.4923 | 8.4923 | 8.4923 | 0 | 0 | 0,00
1.1.4.147.10 | Строительство КЛ-10кВ ТП-218 - РП-107 | 6.9627 | 6.9627 | 4.1776 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.1776 | 6.9627 |  | 6.8913 | 6.8913 | 0 | 0 | 2.7851 | -2.7851 | -40
1.1.4.147.11 | КЛ-10 кв от оп. 36 до ПС " Сургут" АКТ № 4 | 0.08158 | 0.08158 | 0.08158 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.08158 | 0.08158 |  | 0.08158 | 0 | 23.0807 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.147.12 | Строительство ВЛ-10кВ ПС "Олимпийская" яч.108-212 КРУН-912, КРУН-913 | 0.30113 | 0.30113 | 0.0051356 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0051356 | 0.30113 |  | 0.30723 | 0.30723 | 0.30723 | 0.30723 | 0.29599 | -0.29599 | -98.2945
1.1.4.147.13 | Строительство ВЛ-6кВ ПС "Пионерная" яч.23 КРУН-904 | 0.041318 | 0.041318 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.041318 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041318 | -0.041318 | -100
1.1.4.147.14 | Строительство КЛ-10 кВ ПС "Геолог"- РП-107 | 48.7855 | 48.7855 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 48.7855 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7855 | -48.7855 | -100
1.1.4.148 | Кабельные линии 0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
1.1.4.149 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТПН№1 ДНТ "Барсовское" | 4.4206 | 4.4206 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.4206 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4206 | -4.4206 | -100
1.1.4.150 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТПН№2 ДНТ "Барсовское" | 4.4206 | 4.4206 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.4206 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4206 | -4.4206 | -100
1.1.4.151 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТПН-630кВА ДНТ "Чистые пруды" | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00
1.1.4.152 | Строительство ВЛ-0,4кВ Садоводческое товарищество "Энергетик-2" рабочих и служащих Сургутской ГРЭС-1 | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.153 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСТ "№30 Дорожник" | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.154 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ "ДРУЖБА" | 7.7639 | 7.7639 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.7639 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | -7.7639 | -100
1.1.4.155 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПКС "Крылья Сургута", | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.156 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 52 "Лесное" | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.159 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСДСК "ПОДВОДНИК" | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.160 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОПК "Родничок" № 61 | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.161 | Строительство ВЛ-0,4кВ СНТ "Газовик" | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.162 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 13 "МАЙ" | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.163 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК "Крылья Сургута"-2 | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.164 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК "Крылья Сургута - Кафт" | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.165 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ "Тихий Бор" | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.166 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДПК "Жемчужина" | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.167 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Искра | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.168 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПК Садовое товарищество № 7 | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.169 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК № 71 Зеленое | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.170 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК Сосновый бор | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.171 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Березовый | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.172 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Пищевик | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.173 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Кедровый | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.174 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Рябиновое | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.175 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Виктория | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.176 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТСН Летние Юрты | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.177 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Ягодное | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.178 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Сириус | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.179 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Берендей | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.180 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Тюльпан | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.181 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Энергостроитель | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.182 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Прибрежный | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.183 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Прибрежный-2 | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.184 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Прибрежный-3 | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.185 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Полимер | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.186 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Заречный | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.187 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Север | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.188 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Север-1 | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.189 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Черемушки | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.190 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК Черемушки-2 | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.191 | Строительство ВЛ-0,4кВ СПК Авиатор-34 | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.192 | Строительство ВЛ-0,4кВ СНТ Дзержинец | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.208 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Энергетик-4 | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.209 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Хвойный | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.210 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДК Солнечное | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.211 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Рассвет | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.212 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Локомотив | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.213 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Речник | 7.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7639 | 0 | 0,00
1.1.4.214 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-355 Маяковского-27/1 | 0.4178 | 0.4178 | 0.25778 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.25778 | 0.4178 |  | 0.4249 | 0.4249 | 0.4249 | 0.4249 | 0.16002 | -0.16002 | -38.3
(финансирование со знаком "-" возврат денежных средств)
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
Note on C14: Швыдкая: Осталось профинансировать на начало отчетного года, млн.руб. (без НДС, в ценах отчетного года)
Note on R14: Швыдкая: расчитывается автоматически, по формуле, как разность между показателями Остаток стоимости на начало года и Всего факт (фактические объемы финансирования на конец отчетного периода с начала года)
Note on S14: Швыдкая: Накопленным итогом за год
Note on D16: Швыдкая: планируемый объем финансирования на отчетный год - расчитывается автоматически, как сумма ПЛАНИРУЕМЫХ квартальных объемов финансирования по каждой строке.
Note on E16: Швыдкая: фактический объем финансирования на отчетный год - расчитывается автоматически, как сумма ФАКТИЧЕСКИХ квартальных объемов финансирования по каждой строке.

## 7.2
Приложение №7.2
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»____________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 год.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Норматив ный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяжен ность, км
|  | 721.0473 | 36.0524 | 288.4189 | 360.5237 | 36.0524 | 168.8039 | 8.4402 | 67.5216 | 84.4019 | 8.4402 | -552.2435 | -27.6122 | -220.8974 | -276.1217 | -27.6122 | 145.8864 | 7.2943 | 58.3546 | 72.9432 | 7.2943 | [7 empty] | 20 |  |  |  |  | 24.451 | 0
/1.2/ | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | 177.2946 | 8.8647 | 70.9178 | 88.6473 | 8.8647 | 60.5603 | 3.028 | 24.2241 | 30.2801 | 3.028 | -116.7343 | -5.8367 | -46.6937 | -58.3672 | -5.8367 | 89.118 | 4.4559 | 35.6472 | 44.559 | 4.4559 | [7 empty] | 20 |  |  |  |  | 15.547 | 0
/1.2.1.1/ | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | 93.7887 | 4.6894 | 37.5155 | 46.8944 | 4.6894 | 17.2183 | 0.86091 | 6.8873 | 8.6091 | 0.86091 | -76.5705 | -3.8285 | -30.6282 | -38.2852 | -3.8285 | 36.2485 | 1.8124 | 14.4994 | 18.1242 | 1.8124 | [7 empty] | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.1.1 | Подстанции 110кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Реконструкция ПС-68 (замена трансформатора ТМ-4000кВА на ТД-10000кВА, ОРУ-35кВ) | 43.778 | 2.1889 | 17.5112 | 21.889 | 2.1889 | 3.5702 | 0.17851 | 1.4281 | 1.7851 | 0.17851 | -40.2078 | -2.0104 | -16.0831 | -20.1039 | -2.0104 | 28.3155 | 1.4158 | 11.3262 | 14.1577 | 1.4158 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТД-10000/35/6, 2шт. | 20
1.2.1.3 | Распределительные подстанции 6/10кВ (РП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.5 | Реконструкция РП-119 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.6 | Реконструкция РП - 122 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.7 | Реконструкция РП-127 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.9 | Реконструкция РП - 115 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.10 | Реконструкция РП-113 (замена оборудования РУ-6кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.10.1 | Реконструкция оборудования РП - 143 АКТ № 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.10.2 | Реконструкция оборудования РП-164 | 1.0193 | 0.050967 | 0.40774 | 0.50967 | 0.050967 | 0.6116 | 0.03058 | 0.24464 | 0.3058 | 0.03058 | -0.40774 | -0.020387 | -0.16309 | -0.20387 | -0.020387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.10.3 | Реконструкция оборудования РП-142 мкр. НГДУ | 8.2878 | 0.41439 | 3.3151 | 4.1439 | 0.41439 | 4.9727 | 0.24863 | 1.9891 | 2.4863 | 0.24863 | -3.3151 | -0.16576 | -1.326 | -1.6576 | -0.16576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.10.4 | Реконструкция оборудования РП-120 Югорская 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.10.5 | Реконструкция оборудования РП-145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.11 | Трансформаторные подстанции 10/6/0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.15 | Реконструкция ТП - 331 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.21 | Реконструкция ТП - 338 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.23 | Реконструкция ТП - 259 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.25 | Реконструкция ТП - 261 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.29 | Реконструкция ТП-431 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.32 | Реконструкция ТП-440 котельная №2 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена ТМГ-1000кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059705 | 0.0029853 | 0.023882 | 0.029853 | 0.0029853 | 0.059705 | 0.0029853 | 0.023882 | 0.029853 | 0.0029853 | 0.67255 | 0.033627 | 0.26902 | 0.33627 | 0.033627
1.2.1.35 | Реконструкция ТП-459 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.36 | Реконструкция ТП-460 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.37 | Реконструкция ТП-306 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.38 | Реконструкция ТП-212 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.39 | Реконструкция ТП-305 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.40 | Реконструкция ТП-204 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.41 | Реконструкция ТП-207 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.43 | Реконструкция ТП-230 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.44 | Реконструкция ТП-458 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.45 | Реконструкция ТП-311 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.46 | Реконструкция ТП-322 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.47 | Реконструкция ТП-314 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.48 | Реконструкция ТП-316 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.49 | Реконструкция ТП-320 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.50 | Реконструкция ТП - 417 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.51 | Реконструкция ТП-487 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.52 | Реконструкция ТП-485 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.53 | Реконструкция ТП-486 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.54 | Реконструкция ТП-280 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.55 | Реконструкция ТП-281 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.56 | Реконструкция ТП-282 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.57 | Реконструкция ТП -284 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.58 | Реконструкция ТП-285 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.59 | Реконструкция ТП-286 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.60 | Реконструкция ТП-240 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.61 | Реконструкция ТП-241 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.62 | Реконструкция ТП-242 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.63 | Реконструкция ТП-243 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.64 | Реконструкция ТП-244 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.65 | Реконструкция ТП-245 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.66 | Реконструкция ТП-246 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.67 | Реконструкция ТП-247 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.68 | Реконструкция ТП-484 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.69 | Реконструкция ТП-341 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.70 | Реконструкция ТП-342 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.71 | Реконструкция ТП-250 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.72 | Реконструкция ТП-251 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.73 | Реконструкция ТП-252 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.74 | Реконструкция ТП-343 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.75 | Реконструкция ТП-344 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.76 | Реконструкция ТП-345 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.77 | Реконструкция ТП-347 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.78 | Реконструкция ТП-253 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.79 | Реконструкция ТП - 264 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.80 | Реконструкция ТП - 265 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.81 | Реконструкция ТП - 266 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.82 | Реконструкция ТП - 267 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.83 | Реконструкция ТП - 276 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.84 | Реконструкция ТП - 277 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.85 | Реконструкция ТП - 271 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.86 | Реконструкция ТП - 272 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.87 | Реконструкция ТП - 274 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.88 | Реконструкция ТП - 296 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.89 | Реконструкция ТП - 293 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.90 | Реконструкция ТП - 294 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.91 | Реконструкция ТП - 292 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.92 | Реконструкция ТП - 298 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.93 | Реконструкция ТП - 299 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.94 | Реконструкция ТП - 399 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.95 | Реконструкция ТП - 374 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.96 | Реконструкция ТП - 375 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.97 | Реконструкция ТП - 378 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.98 | Реконструкция ТП - 379 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.99 | Реконструкция ТП - 380 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.100 | Реконструкция ТП - 382 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.101 | Реконструкция ТП - 392 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.102 | Реконструкция оборудования ТП-389 | 3.0473 | 0.15236 | 1.2189 | 1.5236 | 0.15236 | 1.2482 | 0.062411 | 0.49929 | 0.62411 | 0.062411 | -1.799 | -0.089951 | -0.71961 | -0.89951 | -0.089951 | 1.7543 | 0.087716 | 0.70173 | 0.87716 | 0.087716
1.2.1.103 | Реконструкция ТП - 390 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.104 | Реконструкция ТП - 391 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.105 | Реконструкция ТП - 387 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.106 | Реконструкция ТП - 395 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.107 | Реконструкция ТП - 396 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.108 | Реконструкция ТП - 407 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.109 | Реконструкция ТП - 350 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.110 | Реконструкция ТП - 353 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.111 | Реконструкция ТП - 354 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.112 | Реконструкция ТП - 408 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.113 | Реконструкция ТП -366 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.114 | Реконструкция ТП - 371 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.115 | Эл. Реконструкция ТП - 505 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.116 | Реконструкция ТП - 356 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.117 | эл. Реконструкция ТП - 432 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.118 | Реконструкция ТП - 352 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.119 | Реконструкция ТП-226 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.120 | Реконструкция ТП-376 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.121 | Реконструкция ТП-406 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.122 | Реконструкция ТП-433 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.123 | Реконструкция КТПН-655 ул.Затонская 3/2 Ч.Мыс | 2.4594 | 0.12297 | 0.98376 | 1.2297 | 0.12297 | 1.4756 | 0.073782 | 0.59026 | 0.73782 | 0.073782 | -0.98376 | -0.049188 | -0.39351 | -0.49188 | -0.049188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.124 | Реконструкция оборудования ТП-297 | 5.4141 | 0.27071 | 2.1656 | 2.7071 | 0.27071 | 3.3405 | 0.16703 | 1.3362 | 1.6703 | 0.16703 | -2.0736 | -0.10368 | -0.82944 | -1.0368 | -0.10368 | 5.5062 | 0.27531 | 2.2025 | 2.7531 | 0.27531
1.2.1.125 | Реконструкция оборудования ТП-218 | 3.2328 | 0.16164 | 1.2931 | 1.6164 | 0.16164 | 1.9397 | 0.096984 | 0.77587 | 0.96984 | 0.096984 | -1.2931 | -0.064656 | -0.51725 | -0.64656 | -0.064656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.126 | Реконструкция КТПН-614 | 4.13 | 0.2065 | 1.652 | 2.065 | 0.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.13 | -0.2065 | -1.652 | -2.065 | -0.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.127 | Объекты ИП 2012-2017гг, за 2017 год | 22.42 | 1.121 | 8.968 | 11.21 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.42 | -1.121 | -8.968 | -11.21 | -1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
/1.2.2.1/ | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | 52.2453 | 2.6123 | 20.8981 | 26.1227 | 2.6123 | 43.342 | 2.1671 | 17.3368 | 21.671 | 2.1671 | -8.9033 | -0.44516 | -3.5613 | -4.4516 | -0.44516 | 52.8695 | 2.6435 | 21.1478 | 26.4348 | 2.6435 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 15.547 | 0
1.2.2.1 | Кабельные линии 6/10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кв от оп.47 ВЛ-10 на ТП-537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3 | Реконструкция КЛ - 10кВ ТП - 390- ТП - 399 ЭСК № 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.4 | Реконструкция КЛ-10кв от ТП-402 до ТП399 эск-46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.5 | Реконструкция КЛ-10 кв от ТП-390-оп.ВЛ-10 кВ-ТП -399 ЭСК № 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.6 | Реконструкция КЛ-10 кв ввод с ЦРП - ТП - 504 ЭСК № 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.7 | Реконструкция КЛ-10кв РП-138 яч.14-опора-37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.8 | Реконструкция КЛ-10кв РП-106 ТП-276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.9 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-277 ТП-275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.10 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-276 ТП-275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.11 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-277 ТП-279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.12 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-278 ТП-279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.13 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-278 ТП-280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.14 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-284 РП-106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.15 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-281 ТП-285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.16 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-284 ТП-286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.17 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-281 ТП-283 мкр.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.18 | Реконструкция КЛ-10кв РП-103 ТП-246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.19 | Реконструкция КЛ-10кв ПС 5 портал-1ф.х.з М/у Аэроф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.20 | Реконструкция КЛ-10кв РП-103 -ТП-242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.22 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-242 до ТП-240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.23 | Реконструкция КЛ-10кв от оп.31 ВЛ-10 до ТП-536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.24 | Реконструкция КЛ - 10 кВ от ТП - 461 до ТП-464 мкр. 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.25 | Реконструкция КЛ - 10 кВ от ТП - 426 до ТП - 427 | 2.7334 | 0.13667 | 1.0934 | 1.3667 | 0.13667 | 2.7783 | 0.13891 | 1.1113 | 1.3891 | 0.13891 | 0.044892 | 0.0022446 | 0.017957 | 0.022446 | 0.0022446 | 2.7783 | 0.13891 | 1.1113 | 1.3891 | 0.13891 | [8 empty] | 2018 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.544
1.2.2.26 | Реконструкция КЛ -10 кВ ТП - 428- ТП - 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.27 | Реконструкция КЛ -10 кВ ТП - 432 -ТП - 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.28 | Реконструкция КЛ - 10 кВ ТП - 433 - ТП - 434 мкр. 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.29 | Реконструкция КЛ-10кв от РП-121 до ТП-462 мкр,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.30 | Реконструкция КЛ-10кв РП-109 до ТП-309 мкр.11А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.31 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 398 ЭСК № 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.32 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП- 395 ЭСК № 49 | 4.8962 | 0.24481 | 1.9585 | 2.4481 | 0.24481 | 5.6585 | 0.28293 | 2.2634 | 2.8293 | 0.28293 | 0.76236 | 0.038118 | 0.30494 | 0.38118 | 0.038118 | 5.6585 | 0.28293 | 2.2634 | 2.8293 | 0.28293 | [8 empty] | 2018 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.844
1.2.2.33 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 390 ЭСК № 49 | 4.5018 | 0.22509 | 1.8007 | 2.2509 | 0.22509 | 4.5767 | 0.22884 | 1.8307 | 2.2884 | 0.22884 | 0.07488 | 0.003744 | 0.029952 | 0.03744 | 0.003744 | 4.5767 | 0.22884 | 1.8307 | 2.2884 | 0.22884 | [8 empty] | 2018 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.582
1.2.2.34 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 406 ЭСК № 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.35 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 396 ЭСК № 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.36 | Реконструкция КЛ - 10кВ ТП - 390-ТП - 391 ЭСК № 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.37 | Реконструкция КЛ-10в от РП-111 до ТП-294 ЭСК-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.38 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-299 до ТП-297 эск-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.39 | Реконструкция КЛ- 10 кВ ТП - 392ТП - 393 ЭСК № 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.40 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-111 до ТП-298 ЭСК № 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.41 | Реконструкция КЛ-10 кв от ТП295 -ТП - 296 ЭСК № 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.42 | Реконструкция КЛ-10 кв от ТП-406-ТП-407 ЭСК №49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.43 | Реконструкция КЛ-10 кв ЦРП - ТП - 503 ЭСК № 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.44 | Реконструкция КЛ-10 кв ЦРП - ТП - 505 ЭСК № 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.45 | Реконструкция КЛ-10 кв ТП - 505 с РП -133 1 ЭСК № 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.46 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-299 ТП-300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.47 | Реконструкция КЛ-6кв ф.1-10(ПС-П-2 яч.22) ВЛ-6кв ТП-212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.47.1 | Реконструкция КЛ - 10 кВ РП - 117 - ТП - 426 | 3.7469 | 0.18735 | 1.4988 | 1.8735 | 0.18735 | 3.809 | 0.19045 | 1.5236 | 1.9045 | 0.19045 | 0.062013 | 0.0031007 | 0.024805 | 0.031007 | 0.0031007 | 3.809 | 0.19045 | 1.5236 | 1.9045 | 0.19045 | [8 empty] | 2018 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.582
1.2.2.47.2 | Реконструкция КЛ - 10 кВ РП - 117 - ТП - 472 | 10.4521 | 0.5226 | 4.1808 | 5.226 | 0.5226 | 6.2713 | 0.31356 | 2.5085 | 3.1356 | 0.31356 | -4.1808 | -0.20904 | -1.6723 | -2.0904 | -0.20904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.47.3 | Реконструкция КЛ - 10 кВ от ТП - 472 до ТП - 471 | 5.022 | 0.2511 | 2.0088 | 2.511 | 0.2511 | 5.1074 | 0.25537 | 2.043 | 2.5537 | 0.25537 | 0.085374 | 0.0042687 | 0.03415 | 0.042687 | 0.0042687 | 5.1074 | 0.25537 | 2.043 | 2.5537 | 0.25537 | [8 empty] | 2018 | 30 |  | АСБ 3х240 | 1.086
1.2.2.47.4 | Реконструкция ВЛ- 6 кВ ФИДЕР П/СТ "Строительная | 0.88557 | 0.044279 | 0.35423 | 0.44279 | 0.044279 | 0.53134 | 0.026567 | 0.21254 | 0.26567 | 0.026567 | -0.35423 | -0.017711 | -0.14169 | -0.17711 | -0.017711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.47.5 | Реконструкция КЛ-10кв РП-103 РП-106 | 14.3234 | 0.71617 | 5.7293 | 7.1617 | 0.71617 | 8.829 | 0.44145 | 3.5316 | 4.4145 | 0.44145 | -5.4944 | -0.27472 | -2.1977 | -2.7472 | -0.27472 | 14.2754 | 0.71377 | 5.7102 | 7.1377 | 0.71377 | [8 empty] | 2018 | 30 |  | АСБ 3х240 | 2.1
1.2.2.47.6 | Реконструкция КЛ -10 кВ от ТП-450 - ТП - 451 мкр. 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0021 | 0.25011 | 2.0009 | 2.5011 | 0.25011 | [8 empty] | 2018 | 30 |  | АСБ 3х240 | 0.852
1.2.2.48 | Кабельные линии 0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.49 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-113 - ул. Майская, 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.50 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-113 - ул. Майская, 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.51 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-204 - ул. 60 лет Октября, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.52 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-205 - пр-т. Набережный, 72;74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.53 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-205 - пр-т. Набережный, 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.54 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-205 - ул. Энтузиастов, 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.55 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-212 - ул. Нефтяников, 29А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.56 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-214 - ул. Энтузиастов, 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.57 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ул. Губкина, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.58 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ул. Губкина, 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.59 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ул. Губкина, 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.65 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-223 - ул. Ленина, 67/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.66 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-226 - МГБ-1 Гл. корпус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.67 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-242 - ул. Дзержинского, 8А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.68 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-242 - ул. Дзержинского, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.69 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-276 - ул. Бажова, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.70 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-276 - ул. Бажова, 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.71 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-295 - ул. Студенческая, 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.72 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 - ул. Майская, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.73 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 - ул. Майская, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.74 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 - ул. Энергетиков, 53 бл.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.75 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 - ул. Энергетиков, 53 бл.Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.76 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-368 - ул. Республики, 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.77 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-368 - ул. Республики, 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.78 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-368 - ул. Республики, 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.79 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-368 - ул. Республики, 86 | 1.1308 | 0.056542 | 0.45234 | 0.56542 | 0.056542 | 1.1501 | 0.057503 | 0.46003 | 0.57503 | 0.057503 | 0.019224 | 0.00096121 | 0.0076897 | 0.0096121 | 0.00096121 | 1.1501 | 0.057503 | 0.46003 | 0.57503 | 0.057503 | [8 empty] | 2018 | 30 |  | АВБбШв 4х120 | 0.906
1.2.2.80 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-370 - ул. Энергетиков, 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.91 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-393 - пр-д. Дружбы, 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.93 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-393 - ул. Северная, 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.96 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - пр-д. Дружбы, 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.97 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.98 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.99 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.100 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.101 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-402 - ул. Рабочая, 31А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.102 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-501 - д/с №122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.103 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-501 - Школа №20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.104 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-504 - ул. Мечникова, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.105 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-504 - ЦТП-81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.106 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП -246 Дзержинского, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.107 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 246 Дзержинского, 6/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.108 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 341 Мира- 35/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.109 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 341 Мира - 35/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.110 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 341 Мира -35/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.111 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 342 Мира -37/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.112 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 342 Мира -37/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.113 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 342 Пушкина 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.114 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-103 - д/с Солнышко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.115 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-103 - ул. Дзержинского, 14В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.116 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Гагарина, 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.117 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Просвещения, 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.118 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Просвещения, 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.119 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Просвещения, 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.120 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Просвещения, 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.121 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-123 - пр-д. Первопроходцев, 14/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.122 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-201 - ул. 60 лет Октября, 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.123 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-218 - Сберкасса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.124 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-237 - пр-т. Набережный, 4В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.125 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-238 - пр-т. Набережный, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.126 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-240 - ул. Ленинградская, 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.127 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - пр-т. Набережный, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.128 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - пр-т. Набережный, 4Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.129 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - ул. Ленинградская, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.130 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - ул. Ленинградская, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.131 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-243 - ул. Дзержинского, 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.132 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-244 - ул. Кукуевицкого, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.133 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-244 - ул. Кукуевицкого, 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.134 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-244 - ул. Кукуевицкого, 10/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.135 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-244 - ул. Кукуевицкого, 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.136 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-264 - ул. Майская, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.137 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-276 - ЦТП-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.138 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-277 - ул. Бажова, 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.139 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-277 - ул. Бажова, 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.140 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-277 - ул. Бажова, 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.141 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-277 - ЦТП-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.142 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-278 - пр-т. Мира, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.143 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-278 - ул. Бажова, 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.144 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-280 - д/с Росинка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.145 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-280 - ул. Бажова, 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.146 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-280 - ул. Бажова, 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.147 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-281 - ул. Бажова, 2В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.148 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-281 - ул. Бажова, 2Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.149 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-282 - ул. Бажова, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.150 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-282 - ул. Бахилова, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.151 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-282 - ул. Бахилова, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.152 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-282 - ЦТП-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.153 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-284 - ул. Бажова, 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.154 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-284 - ул. Бажова, 17А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.155 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-284 - ЦТП-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.156 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-285 - ул. Бажова, 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.168 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-344 - ул. Островского, 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.169 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-344 - ул. Островского, 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.170 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-346 - ул. Островского, 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.171 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-347 - д/с Искорка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.172 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-348 - ул. Пушкина, 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.173 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-349 - пр-т. Мира, 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.174 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-349 - ул. Островского, 16 СГП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.175 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-374 - ул. Просвещения, 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.176 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-374 - ул. Просвещения, 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.177 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-375 - ул. Энгельса, 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.178 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-378 - ул. Энергетиков, 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.179 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-382 - ул. Энергетиков, 29;29А;29В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.180 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-389 - ул. 30 лет Победы, 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.181 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-391 - пр-д. Дружбы, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.182 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-392 - ул. 30 лет Победы, 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.183 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-392 - ул. Северная, 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.184 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-393 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 11А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.185 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-395 - пр-д. Дружбы, 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.186 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-395 - пр-д. Дружбы, 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.187 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-448 - пр-д. Первопроходцев, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.188 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-502 - ул. Грибоедова, 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.189 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-502 - ул. Грибоедова, 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.190 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-504 - ул. Грибоедова, 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.191 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-505 - ул. Толстого, 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.192 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-505 - ул. Толстого, 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.193 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-508 - ул. Грибоедова, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.194 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-508 - ул. Крылова, 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.195 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-508 - ул. Крылова, 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.196 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-473 - ЦТП-61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.196.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП - 427 М-Карамова 90 и 92 | 1.1073 | 0.055363 | 0.4429 | 0.55363 | 0.055363 | 1.1261 | 0.056304 | 0.45043 | 0.56304 | 0.056304 | 0.018823 | 0.00094116 | 0.0075293 | 0.0094116 | 0.00094116 | 1.1261 | 0.056304 | 0.45043 | 0.56304 | 0.056304 | [8 empty] | 2018 | 30 |  | АВБбШв 4х95 | 0.854
1.2.2.196.2 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП - 445 - Пролетарский 12 | 0.49397 | 0.024698 | 0.19759 | 0.24698 | 0.024698 | 0.50236 | 0.025118 | 0.20095 | 0.25118 | 0.025118 | 0.0083974 | 0.00041987 | 0.003359 | 0.0041987 | 0.00041987 | 0.50236 | 0.025118 | 0.20095 | 0.25118 | 0.025118 | [8 empty] | 2018 | 30 |  | АВБбШв 4х120 | 0.346
1.2.2.196.3 | Реконструкция КЛ -0,4 кВ от ТП-452 -Пролетарский 14 | 1.8354 | 0.091772 | 0.73418 | 0.91772 | 0.091772 | 1.8667 | 0.093333 | 0.74666 | 0.93333 | 0.093333 | 0.031203 | 0.0015601 | 0.012481 | 0.015601 | 0.0015601 | 1.8667 | 0.093333 | 0.74666 | 0.93333 | 0.093333 | [8 empty] | 2018 | 30 |  | АВБбШв 4х120 | 1.501
1.2.2.196.4 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-356 Пушкина 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25492 | 0.012746 | 0.10197 | 0.12746 | 0.012746 | [8 empty] | 2018 | 30 |  | АВБбШв 4х120 | 0.19
1.2.2.196.5 | Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-377 Просвещение 42 ЭСК №48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.196.6 | Реконструкция КЛ-0,4кв ЦРП-113 Республики 88 ЭСК №60 | 1.1165 | 0.055823 | 0.44658 | 0.55823 | 0.055823 | 1.1354 | 0.056772 | 0.45417 | 0.56772 | 0.056772 | 0.01898 | 0.00094899 | 0.0075919 | 0.0094899 | 0.00094899 | 1.1354 | 0.056772 | 0.45417 | 0.56772 | 0.056772 | [8 empty] | 2018 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.832
1.2.2.196.7 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-377 Энергетиков 7 ЭСК №48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55454 | 0.027727 | 0.22181 | 0.27727 | 0.027727 | [8 empty] | 2018 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.312
1.2.2.196.8 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-373 Энергетиков 15 мкр.ЭСК №48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8235 | 0.091174 | 0.7294 | 0.91174 | 0.091174 | [8 empty] | 2018 | 30 |  | АВБбШв 4х120 | 1.442
1.2.2.196.9 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-379 Гагарина-14 акт-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6795 | 0.033975 | 0.2718 | 0.33975 | 0.033975 | [8 empty] | 2018 | 30 |  | АВБбШв 4х120 | 0.52
1.2.2.196.10 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-395- ВЛКСМ-3 ЭСК №49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5691 | 0.12845 | 1.0276 | 1.2845 | 0.12845 | [8 empty] | 2018 | 30 |  | АВБбШв 4х120 | 2.054
1.2.2.197 | Воздушные линии 6/10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.198 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-5-РП-137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.199 | Реконструкция ВЛ-10кв ПС-9 ф. 17 от п.на КТПН-635,636 ,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.200 | Реконструкция ВЛ-10кв от ПС-9 ф.17 РП-124 эск-16 (ВЛ-10 кВ ф. Черный Мыс-307 до оп. №9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.201 | Реконструкция ВЛ-10кв ТП-384 КТПН-633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.202 | Реконструкция ВЛ-10кв ПС-5 ф. Х.завод -I,II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.203 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-5 ф.Чернореченский отп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.204 | Реконструкция ВЛ- 6кв РП-100 яч. 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.205 | Реконструкция ВЛ-10кв РП-138 ф.Вост. гр. скажин. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.206 | Реконструкция ВЛ-6кв п/ст 46 яч. 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.207 | Реконструкция КВЛ-6кв от КРУПЭ до ТП-489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
/1.2.3/ | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | 31.2606 | 1.563 | 12.5042 | 15.6303 | 1.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.2606 | -1.563 | -12.5042 | -15.6303 | -1.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.3.1 | Монтаж системы АИИС КУЭ ВРУ жилых домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Монтаж системы АИИС КУЭ РП; ТП; КТПН | 19.5408 | 0.97704 | 7.8163 | 9.7704 | 0.97704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.5408 | -0.97704 | -7.8163 | -9.7704 | -0.97704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Монтаж телемеханики на РП; ТП | 11.7198 | 0.58599 | 4.6879 | 5.8599 | 0.58599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.7198 | -0.58599 | -4.6879 | -5.8599 | -0.58599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Монтаж устройств компенсации реактивной мощности на РП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
/1.6/ | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | 234.8978 | 11.7449 | 93.9591 | 117.4489 | 11.7449 | 10.8105 | 0.54053 | 4.3242 | 5.4053 | 0.54053 | -224.0873 | -11.2044 | -89.6349 | -112.0436 | -11.2044 | 0.092179 | 0.004609 | 0.036872 | 0.04609 | 0.004609 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.6.1 | Производственных помещений, г.Сургут | 8.26 | 0.413 | 3.304 | 4.13 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.26 | -0.413 | -3.304 | -4.13 | -0.413 | 0.092179 | 0.004609 | 0.036872 | 0.04609 | 0.004609
1.6.2 | Монтаж диспетчерского щита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | АГП ВС-22-06 ЭИ КАМАЗ 43502 4х4 - 2шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | АГП ПСС121-28 КАМАЗ 5350 6х6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | Газель-Next цельнометалическая-6шт. | 2.7872 | 0.13936 | 1.1149 | 1.3936 | 0.13936 | 0.96394 | 0.048197 | 0.38558 | 0.48197 | 0.048197 | -1.8232 | -0.091161 | -0.72929 | -0.91161 | -0.091161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | Шевроле – Нива GLC-7шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | Погрузчик фронтальный «Амкадор-352» г.п. 5 тн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | КС 65717-34 (50 тонн) КАМАЗ 6560 8х8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | БКМ 517 КАМАЗ 43502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.10 | Мини погрузчик МКСМ-800-2шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.11 | Лаборатории на базе КАМАЗ 4х4- 2шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.12 | Газель-Next автобус 4шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.13 | Микроавтобус Фольцваген - Мультивен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.14 | Кран манипулятор КАМАЗ 43118 г/п 2,9т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.16 | Пресс ножницы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.17 | Сварочный аппарат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.18 | Трубогибный станок универсальный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.19 | Оборудование, спец.средства для эксплуатации, ремонта транспортгых средств (Платон, Глонасс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.20 | Вентиляция цеха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.21 | Компрессор V-110л. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.22 | Тягач МАЗ 6430В9-1421-021 | 1.8664 | 0.093321 | 0.74657 | 0.93321 | 0.093321 | 1.4215 | 0.071074 | 0.56859 | 0.71074 | 0.071074 | -0.44495 | -0.022248 | -0.17798 | -0.22248 | -0.022248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.23 | Полуприцеп низкорамный 993930-S40 | 1.1156 | 0.055778 | 0.44623 | 0.55778 | 0.055778 | 0.84962 | 0.042481 | 0.33985 | 0.42481 | 0.042481 | -0.26595 | -0.013297 | -0.10638 | -0.13297 | -0.013297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.24 | Автогидроподъемник (АГП ПСС121.28-03) КАМАЗ 5356 6х6 | 2.731 | 0.13655 | 1.0924 | 1.3655 | 0.13655 | 2.08 | 0.104 | 0.83198 | 1.04 | 0.104 | -0.65107 | -0.032554 | -0.26043 | -0.32554 | -0.032554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.25 | CAT 434F2 (Экскаватор погрузчик) | 2.7556 | 0.13778 | 1.1022 | 1.3778 | 0.13778 | 2.0968 | 0.10484 | 0.8387 | 1.0484 | 0.10484 | -0.65883 | -0.032941 | -0.26353 | -0.32941 | -0.032941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.26 | Погрузчик Фронтальный "Амкадор-352" г.п. 5тн (Вилы грузовые) | 2.5476 | 0.12738 | 1.019 | 1.2738 | 0.12738 | 1.9603 | 0.098016 | 0.78413 | 0.98016 | 0.098016 | -0.58728 | -0.029364 | -0.23491 | -0.29364 | -0.029364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.27 | Самосвал "КАМАЗ-65111" г.п. 14 тонн | 1.8902 | 0.09451 | 0.75608 | 0.9451 | 0.09451 | 1.4385 | 0.071923 | 0.57539 | 0.71923 | 0.071923 | -0.45173 | -0.022587 | -0.18069 | -0.22587 | -0.022587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.28 | ТП 2х630 кВА г.Сургут 27 мкр-н | 1.298 | 0.0649 | 0.5192 | 0.649 | 0.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.298 | -0.0649 | -0.5192 | -0.649 | -0.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.29 | КТПН - 400 кВА , ул. Рацианализаторов | 1.298 | 0.0649 | 0.5192 | 0.649 | 0.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.298 | -0.0649 | -0.5192 | -0.649 | -0.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.30 | КТПН-2х160 кВА по ул. Базовая | 1.298 | 0.0649 | 0.5192 | 0.649 | 0.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.298 | -0.0649 | -0.5192 | -0.649 | -0.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.31 | КЛ-0,4 кВ ул. Энергостроителей, 5 | 0.944 | 0.0472 | 0.3776 | 0.472 | 0.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.944 | -0.0472 | -0.3776 | -0.472 | -0.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.32 | БКТП 2х2500 кВА по ул. Профсоюзов | 15.93 | 0.7965 | 6.372 | 7.965 | 0.7965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.93 | -0.7965 | -6.372 | -7.965 | -0.7965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.33 | ПС - 110 кВ г.Сургут | 190.1763 | 9.5088 | 76.0705 | 95.0881 | 9.5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190.1763 | -9.5088 | -76.0705 | -95.0881 | -9.5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
/1.1/ | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | 308.8549 | 15.4427 | 123.542 | 154.4275 | 15.4427 | 97.4331 | 4.8717 | 38.9732 | 48.7165 | 4.8717 | -211.4219 | -10.5711 | -84.5687 | -105.7109 | -10.5711 | 56.6762 | 2.8338 | 22.6705 | 28.3381 | 2.8338 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 8.904 | 0
/1.1.4.1./ | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | 308.8549 | 15.4427 | 123.542 | 154.4275 | 15.4427 | 97.4331 | 4.8717 | 38.9732 | 48.7165 | 4.8717 | -211.4219 | -10.5711 | -84.5687 | -105.7109 | -10.5711 | 56.6762 | 2.8338 | 22.6705 | 28.3381 | 2.8338 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 8.904 | 0
1.1.4.1 | Строительство КТПН№1 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Строительство КТПН№2 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.3 | Строительство КТПН-2х400кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.4 | Строительство КТПН-2х250кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.5 | Строительство КРУН1, для электроснабжения п.Кедровый-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.6 | Строительство КРУН2, для электроснабжения п.Кедровый-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.7 | Строительство КТПН№1 2х400кВА ДНТ "Барсовское" | 2.5955 | 0.12978 | 1.0382 | 1.2978 | 0.12978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5955 | -0.12978 | -1.0382 | -1.2978 | -0.12978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.8 | Строительство КТПН№2 2х400кВА ДНТ "Барсовское" | 2.5955 | 0.12978 | 1.0382 | 1.2978 | 0.12978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5955 | -0.12978 | -1.0382 | -1.2978 | -0.12978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.9 | Строительство КТПН-630кВА ДНТ "Чистые пруды" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.10 | Строительство КТПН-400кВА Садоводческое товарищество "Энергетик-2" рабочих и служащих Сургутской ГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.11 | Строительство КТПН-400кВА ПСТ "№30 Дорожник" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.12 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ "ДРУЖБА" | 1.9354 | 0.096768 | 0.77414 | 0.96768 | 0.096768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9354 | -0.096768 | -0.77414 | -0.96768 | -0.096768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.13 | Строительство КТПН-400кВА ПКС "Крылья Сургута", | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.14 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 52 "Лесное" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.15 | Строительство КТПН-400кВА СНТ "Чистые пруды" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.16 | Строительство КТПН-400кВА ПССК "Чернореченский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.17 | Строительство КТПН-400кВА ПСДСК "ПОДВОДНИК" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.18 | Строительство КТПН-400кВА СОПК "Родничок" № 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.19 | Строительство КТПН-400кВА СНТ "Газовик" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.20 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 13 "МАЙ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.21 | Строительство КТПН-400кВА ПДК "Крылья Сургута"-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.22 | Строительство КТПН-400кВА ПДК "Крылья Сургута - Кафт" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.23 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ "Тихий Бор" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.24 | Строительство КТПН-400кВА ДПК "Жемчужина" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.25 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Искра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.26 | Строительство КТПН-400кВА ПК Садовое товарищество № 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.27 | Строительство КТПН-400кВА ПСК № 71 Зеленое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.28 | Строительство КТПН-400кВА ПДК Сосновый бор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.29 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Березовый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.30 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Пищевик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.31 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Кедровый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.32 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Рябиновое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.33 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.34 | Строительство КТПН-400кВА СТСН Летние Юрты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.35 | Строительство КТПН-400кВА СТ Ягодное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.36 | Строительство КТПН-400кВА СТ Сириус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.37 | Строительство КТПН-400кВА СТ Берендей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.38 | Строительство КТПН-400кВА СТ Тюльпан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.39 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Энергостроитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.40 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Прибрежный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.41 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Прибрежный-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.42 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Прибрежный-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.43 | Строительство КТПН-400кВА СТ Полимер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.44 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Заречный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.45 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Север | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.46 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Север-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.47 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Черемушки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.48 | Строительство КТПН-400кВА ПДК Черемушки-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.49 | Строительство КТПН-400кВА СПК Авиатор-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.50 | Строительство КТПН-400кВА СНТ Дзержинец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.51 | Строительство КТПН-400кВА ПСОК №8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.52 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.53 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.54 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.55 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.56 | Строительство КТПН-400кВА СТ Ручеек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.57 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Кооператор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.58 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Монтажник-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.59 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Магистраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.60 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Кедр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.61 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Мостовик-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.62 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ Калинка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.63 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ Тихое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.64 | Строительство КТПН-400кВА СТ Зори Сургута | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.66 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Энергетик-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.67 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Хвойный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.68 | Строительство КТПН-400кВА ДК Солнечное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.69 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Рассвет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.70 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Локомотив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.71 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Речник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.71.1 | Строительство КРУН-912 | 1.5272 | 0.07636 | 0.61088 | 0.7636 | 0.07636 | 0.62536 | 0.031268 | 0.25014 | 0.31268 | 0.031268 | -0.90184 | -0.045092 | -0.36074 | -0.45092 | -0.045092 | 1.5252 | 0.076258 | 0.61006 | 0.76258 | 0.076258
1.1.4.71.2 | Строительство КРУН-913 | 1.8283 | 0.091416 | 0.73133 | 0.91416 | 0.091416 | 0.62536 | 0.031268 | 0.25014 | 0.31268 | 0.031268 | -1.203 | -0.060149 | -0.48119 | -0.60149 | -0.060149 | 1.5252 | 0.076258 | 0.61006 | 0.76258 | 0.076258
1.1.4.71.3 | Строительство КРУН-904 | 1.2866 | 0.064331 | 0.51464 | 0.64331 | 0.064331 | 0.54928 | 0.027464 | 0.21971 | 0.27464 | 0.027464 | -0.73734 | -0.036867 | -0.29493 | -0.36867 | -0.036867 | 1.3396 | 0.06698 | 0.53584 | 0.6698 | 0.06698
1.1.4.72 | Подстанции РП;ТП 6/10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.73 | Строительство РП(ТП) 2х2500кВА мкр.22 | 35.8705 | 1.7935 | 14.3482 | 17.9352 | 1.7935 | 20.7528 | 1.0376 | 8.3011 | 10.3764 | 1.0376 | -15.1177 | -0.75589 | -6.0471 | -7.5589 | -0.75589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.75 | Строительство ТП13 2х1000кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.76 | Строительство ТП-2х1600кВА, для электроснабжения Регионального центра спорта инвалидов мкр.31А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.77 | Строительство ТП 2х1250кВА, для электроснабжения ж/д по ул.Энгельса, Югорский тракт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.79 | Строительство ТП-4 2х1600кВА мкр.35А | 14.4236 | 0.72118 | 5.7694 | 7.2118 | 0.72118 | 8.0753 | 0.40376 | 3.2301 | 4.0376 | 0.40376 | -6.3484 | -0.31742 | -2.5393 | -3.1742 | -0.31742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.80 | Строительство ТП3 2х2500кВА мкр.35, для электроснабжения школы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.81 | Строительство ТП№20 2х1600кВА мкр.44, для электроснабжения Детского сада на 350мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.82 | Строительство ТП№21 2х2500кВА мкр.44, для электроснабжения Школы на 1200 учащихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.83 | Строительство ТП№16 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.84 | Строительство ТП№17 2х2500кВА мкр.27А, для электроснабжения средней общеобразовательной школы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.85 | Строительство ТП№18 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.86 | Строительство ТП№19 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.87 | Строительство ТП№20 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.88 | Строительство ТП№21 2х2500кВА мкр.27А, для электроснабжения детского сада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.89 | Строительство ТП№22 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.90 | Строительство ТП 2х2500кВА мкр.27А | 17.934 | 0.8967 | 7.1736 | 8.967 | 0.8967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.934 | -0.8967 | -7.1736 | -8.967 | -0.8967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.91 | Строительство ТП-2х1600кВА мкр.28, для электроснабжения Детского сада мкр.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.93 | Строительство РП 2х2500кВА п.Дорожный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.95 | Строительство ТП-4 2х1600кВА мкр.42, для электроснабжения детского сада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.96 | Строительство ТП№1 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Психо-наркологического диспансера, мкр.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.97 | Строительство ТП№2 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Поликлиники мкр.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.98 | Строительство ТП№3 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.99 | Строительство ТП№4 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.100 | Строительство ТП№5 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.101 | Строительство ТП№6 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения общеобразовательной школы на 800 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.102 | Строительство ТП№7 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.103 | Строительство ТП№8 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Детского сада на 310 мест мкр.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.104 | Строительство РП№1-2х2500кВА мкр.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.104.1 | Строительство ТП 2х1000кВА Ч.Мыс | 10.5813 | 0.52907 | 4.2325 | 5.2907 | 0.52907 | 4.8084 | 0.24042 | 1.9233 | 2.4042 | 0.24042 | -5.773 | -0.28865 | -2.3092 | -2.8865 | -0.28865 | 0.0057516 | 0.00028758 | 0.0023007 | 0.0028758 | 0.00028758
1.1.4.104.2 | Строительство ТП-2х1600 кВА мкр.25 | 13.9851 | 0.69926 | 5.5941 | 6.9926 | 0.69926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9851 | -0.69926 | -5.5941 | -6.9926 | -0.69926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.104.3 | Строительство ТП-2х630кВА ул. Кукуевицкого | 9.5027 | 0.47514 | 3.8011 | 4.7514 | 0.47514 | 3.7269 | 0.18635 | 1.4908 | 1.8635 | 0.18635 | -5.7758 | -0.28879 | -2.3103 | -2.8879 | -0.28879 | 3.2897 | 0.16449 | 1.3159 | 1.6449 | 0.16449
1.1.4.104.4 | Строительство здания ТП-264 | 9.9733 | 0.49866 | 3.9893 | 4.9866 | 0.49866 | 3.9298 | 0.19649 | 1.5719 | 1.9649 | 0.19649 | -6.0435 | -0.30218 | -2.4174 | -3.0218 | -0.30218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.104.5 | Строительство ТП 2х2500кВА (стр.22) мкр.20А | 20.0789 | 1.0039 | 8.0316 | 10.0394 | 1.0039 | 10.0735 | 0.50367 | 4.0294 | 5.0367 | 0.50367 | -10.0054 | -0.50027 | -4.0022 | -5.0027 | -0.50027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.104.6 | Строительство ТП-2х1000кВА мкр.31 | 7.3107 | 0.36553 | 2.9243 | 3.6553 | 0.36553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.3107 | -0.36553 | -2.9243 | -3.6553 | -0.36553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.104.7 | Строительство ТП-2х1250кВА мкр.4 ул. Энтузиастов, 6 | 14.7944 | 0.73972 | 5.9178 | 7.3972 | 0.73972 | 6.0917 | 0.30459 | 2.4367 | 3.0459 | 0.30459 | -8.7027 | -0.43513 | -3.4811 | -4.3513 | -0.43513 | 3.2897 | 0.16449 | 1.3159 | 1.6449 | 0.16449
1.1.4.104.8 | Строительство ТП-2х1250кВА мкр.4 ул. ул. Нефтяников, 11 | 14.2834 | 0.71417 | 5.7133 | 7.1417 | 0.71417 | 5.4712 | 0.27356 | 2.1885 | 2.7356 | 0.27356 | -8.8122 | -0.44061 | -3.5249 | -4.4061 | -0.44061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.104.9 | Строительство ТП№13 2х2500кВА мкр.31Б | 5.4921 | 0.27461 | 2.1969 | 2.7461 | 0.27461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4921 | -0.27461 | -2.1969 | -2.7461 | -0.27461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.107 | Строительство КЛ-10кВ от ТП12 2х1000кВА до ТП13 2х1000кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.108 | Строительство КЛ-10кВ от ТП13 2х1000кВА до РП(ТП)11 2х2500кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.109 | Строительство КЛ-10кВ ПС "Геолог" до ТП-2х1600кВА, для электроснабжения Регионального центра спорта инвалидов мкр.31А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.110 | Строительство КЛ-10кВ от КТПН-736 до КТПН№1 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.111 | Строительство КЛ-10кВ от КТПН№1 2х250кВА до КТПН№2 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.112 | Строительство КЛ-10кВ от КТПН№2 2х250кВА до КТПН-735, для электроснабжения п.Лунный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.113 | Строительство КЛ-6кВ от ПС"Строительная-24" до КРУН1, для электроснабжения п.Кедровый-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.114 | Строительство КЛ-6кВ от ПС"Строительная-25" до КРУН2, для электроснабжения п.Кедровый-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.115 | Строительство КЛ-6кВ от КРУН1 до КТПН-2х400кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.116 | Строительство КЛ-6кВ от КРУН2 до КТПН-2х400кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.117 | Строительство КЛ-6кВ от КТПН-2х400кВА до КТПН-2х250кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.118 | Строительство КЛ-10кВ до ТП 2х1250кВА, для электроснабжения ж/д по ул.Энгельса, Югорский тракт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.120 | Строительство КЛ-10кВ РП-164 до ТП-4 2х1600кВА мкр.35А | 5.9834 | 0.29917 | 2.3934 | 2.9917 | 0.29917 | 2.9898 | 0.14949 | 1.1959 | 1.4949 | 0.14949 | -2.9936 | -0.14968 | -1.1974 | -1.4968 | -0.14968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.122 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-18 2х2500кВА до ТП№20 2х1600кВА мкр.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.123 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№20 2х1600кВА до ТП№21 2х2500кВА мкр.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.124 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№21 2х2500кВА мкр.44 до БКТП-830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.125 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№16 2х2500кВА до ТП№17 2х2500 кВА мкр.27А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.126 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№17 2х2500кВА до ТП№18 2х2500 кВА мкр.27А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.127 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№18 2х2500кВА до ТП№19 2х2500 кВА мкр.27А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.128 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№19 2х2500кВА до ТП№22 2х2500 кВА мкр.27А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.129 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№22 2х2500кВА до ТП№23 2х2500 кВА мкр.27А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.130 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№23 2х2500кВА до ТП№20 2х2500 кВА мкр.27А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.131 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№20 2х2500кВА до ТП№21 2х2500 кВА мкр.27А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.132 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х2500кВА мкр.27А до места врезки в КЛ-10кВ от РП-147 до БКТП-577 | 4.5313 | 0.22656 | 1.8125 | 2.2656 | 0.22656 | 2.7179 | 0.1359 | 1.0872 | 1.359 | 0.1359 | -1.8133 | -0.090667 | -0.72534 | -0.90667 | -0.090667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.133 | Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП№16 2х2500кВА мкр.27А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.137 | Строительство КЛ-10кВ от РП-2х2500кВА до ТП-2х1000кВА п.Дорожный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.138 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1000кВА до места врезки в КЛ-10кВ п.Дорожный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.139 | Строительство КЛ-10кВ от ТП3 до ТП-4 2х1600кВА мкр.42, для электроснабжения детского сада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.140 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№1 2х1600кВА до ТП№2 2х1600кВА мкр.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.141 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№2 2х1600кВА до ТП№3 2х1600кВА мкр.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.142 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№3 2х1600кВА до ТП№4 2х1600кВА мкр.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.143 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№4 2х1600кВА до ТП№5 2х1600кВА мкр.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.144 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№5 2х1600кВА до ТП№6 2х1600кВА мкр.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.145 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№6 2х1600кВА до ТП№7 2х1600кВА мкр.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.146 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№7 2х1600кВА до ТП№8 2х1600кВА мкр.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.147 | Строительство КЛ-10кВ до ТП№1 2х1600кВА мкр.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.147.1 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-427 до ТП-471 | 5.5827 | 0.27914 | 2.2331 | 2.7914 | 0.27914 | 3.3496 | 0.16748 | 1.3399 | 1.6748 | 0.16748 | -2.2331 | -0.11165 | -0.89324 | -1.1165 | -0.11165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.147.2 | Строительство КЛ-10кВ ТП 2х2500кВА (стр.22) мкр.20А до ТП-530 | 2.6672 | 0.13336 | 1.0669 | 1.3336 | 0.13336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6672 | -0.13336 | -1.0669 | -1.3336 | -0.13336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.147.3 | Строительство КЛ-10кВ ТП-861 доТП 2х2500кВА (стр.22) мкр.20А | 2.102 | 0.1051 | 0.84081 | 1.051 | 0.1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.102 | -0.1051 | -0.84081 | -1.051 | -0.1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.147.4 | Строительство КЛ-10кВ от ТП2х1000кВА мкр.31 до места врезки в КЛ-10кВ от РП-Богатырь до БКТП-569 | 5.4473 | 0.27236 | 2.1789 | 2.7236 | 0.27236 | 5.4473 | 0.27236 | 2.1789 | 2.7236 | 0.27236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4473 | 0.27236 | 2.1789 | 2.7236 | 0.27236
1.1.4.147.5 | Строительство КЛ-10кВ ТП-209 РП-107 | 3.913 | 0.19565 | 1.5652 | 1.9565 | 0.19565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.913 | -0.19565 | -1.5652 | -1.9565 | -0.19565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.147.5. | Строительство КЛ-10кВ - ТП-209 - ТП-600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8105 | 0.090526 | 0.72421 | 0.90526 | 0.090526 | 1.8105 | 0.090526 | 0.72421 | 0.90526 | 0.090526 | 4.4448 | 0.22224 | 1.7779 | 2.2224 | 0.22224
1.1.4.147.6 | Строительство КЛ-10кВ ТП-208 ТП-209 | 4.492 | 0.2246 | 1.7968 | 2.246 | 0.2246 | 2.6936 | 0.13468 | 1.0774 | 1.3468 | 0.13468 | -1.7985 | -0.089923 | -0.71939 | -0.89923 | -0.089923 | 4.4893 | 0.22446 | 1.7957 | 2.2446 | 0.22446
1.1.4.147.7 | Строительство КЛ-10кВ ТП-208 ТП-218 | 2.6538 | 0.13269 | 1.0615 | 1.3269 | 0.13269 | 1.5914 | 0.079568 | 0.63654 | 0.79568 | 0.079568 | -1.0625 | -0.053124 | -0.42499 | -0.53124 | -0.053124 | 2.6523 | 0.13261 | 1.0609 | 1.3261 | 0.13261
1.1.4.147.8 | Стротительство КЛ-10кВ от РП-127 до РП-103 | 12.2884 | 0.61442 | 4.9154 | 6.1442 | 0.61442 | 7.5815 | 0.37907 | 3.0326 | 3.7907 | 0.37907 | -4.7069 | -0.23535 | -1.8828 | -2.3535 | -0.23535 | 12.4703 | 0.62351 | 4.9881 | 6.2351 | 0.62351 | [8 empty] | 2018 | 30 |  | АСБ 3х240 | 2.4
1.1.4.147.9 | Строительство КЛ-10кВ от оп.№27 ф. Олимпийская-108, 212 до места врезки в КЛ-10кВ РП АСКТ-КТПН-672 КТПН 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4923 | 0.42461 | 3.3969 | 4.2461 | 0.42461 | [8 empty] | 2018 | 30 |  | АСБ 3х240 | 1.1
1.1.4.147.10 | Строительство КЛ-10кВ ТП-218 - РП-107 | 6.9627 | 0.34813 | 2.7851 | 3.4813 | 0.34813 | 4.1776 | 0.20888 | 1.671 | 2.0888 | 0.20888 | -2.7851 | -0.13925 | -1.114 | -1.3925 | -0.13925 | 6.8913 | 0.34456 | 2.7565 | 3.4456 | 0.34456
1.1.4.147.11 | КЛ-10 кв от оп. 36 до ПС " Сургут" АКТ № 4 | 0.08158 | 0.004079 | 0.032632 | 0.04079 | 0.004079 | 0.08158 | 0.004079 | 0.032632 | 0.04079 | 0.004079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9389e-18 | 0.08158 | 0.004079 | 0.032632 | 0.04079 | 0.004079 | [8 empty] | 2018 | 30 |  | АСБ 3х240 | 5
1.1.4.147.12 | Строительство ВЛ-10кВ ПС "Олимпийская" яч.108-212 КРУН-912, КРУН-913 | 0.30113 | 0.015057 | 0.12045 | 0.15057 | 0.015057 | 0.0051356 | 0.00025678 | 0.0020543 | 0.0025678 | 0.00025678 | -0.29599 | -0.0148 | -0.1184 | -0.148 | -0.0148 | 0.30723 | 0.015362 | 0.12289 | 0.15362 | 0.015362 | [8 empty] | 2018 | 30 |  | АС 95/16 | 0.18
1.1.4.147.13 | Строительство ВЛ-6кВ ПС "Пионерная" яч.23 КРУН-904 | 0.041318 | 0.0020659 | 0.016527 | 0.020659 | 0.0020659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041318 | -0.0020659 | -0.016527 | -0.020659 | -0.0020659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.147.14 | Строительство КЛ-10 кВ ПС "Геолог"- РП-107 | 48.7855 | 2.4393 | 19.5142 | 24.3928 | 2.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.7855 | -2.4393 | -19.5142 | -24.3928 | -2.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.148 | Кабельные линии 0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.149 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТПН№1 ДНТ "Барсовское" | 4.4206 | 0.22103 | 1.7683 | 2.2103 | 0.22103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4206 | -0.22103 | -1.7683 | -2.2103 | -0.22103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.150 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТПН№2 ДНТ "Барсовское" | 4.4206 | 0.22103 | 1.7683 | 2.2103 | 0.22103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4206 | -0.22103 | -1.7683 | -2.2103 | -0.22103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.151 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТПН-630кВА ДНТ "Чистые пруды" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.152 | Строительство ВЛ-0,4кВ Садоводческое товарищество "Энергетик-2" рабочих и служащих Сургутской ГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.153 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСТ "№30 Дорожник" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.154 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ "ДРУЖБА" | 7.7639 | 0.3882 | 3.1056 | 3.882 | 0.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7639 | -0.3882 | -3.1056 | -3.882 | -0.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.155 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПКС "Крылья Сургута", | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.156 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 52 "Лесное" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.159 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСДСК "ПОДВОДНИК" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.160 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОПК "Родничок" № 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.161 | Строительство ВЛ-0,4кВ СНТ "Газовик" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.162 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 13 "МАЙ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.163 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК "Крылья Сургута"-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.164 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК "Крылья Сургута - Кафт" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.165 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ "Тихий Бор" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.166 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДПК "Жемчужина" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.167 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Искра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.168 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПК Садовое товарищество № 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.169 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК № 71 Зеленое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.170 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК Сосновый бор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.171 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Березовый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.172 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Пищевик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.173 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Кедровый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.174 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Рябиновое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.175 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.176 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТСН Летние Юрты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.177 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Ягодное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.178 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Сириус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.179 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Берендей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.180 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Тюльпан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.181 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Энергостроитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.182 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Прибрежный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.183 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Прибрежный-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.184 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Прибрежный-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.185 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Полимер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.186 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Заречный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.187 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Север | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.188 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Север-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.189 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Черемушки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.190 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК Черемушки-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.191 | Строительство ВЛ-0,4кВ СПК Авиатор-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.192 | Строительство ВЛ-0,4кВ СНТ Дзержинец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.208 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Энергетик-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.209 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Хвойный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.210 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДК Солнечное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.211 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Рассвет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.212 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Локомотив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.213 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Речник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.214 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-355 Маяковского-27/1 | 0.4178 | 0.02089 | 0.16712 | 0.2089 | 0.02089 | 0.25778 | 0.012889 | 0.10311 | 0.12889 | 0.012889 | -0.16002 | -0.0080009 | -0.064007 | -0.080009 | -0.0080009 | 0.4249 | 0.021245 | 0.16996 | 0.21245 | 0.021245 | [8 empty] | 2018 | 30 |  | АВБбШв 4х150 | 0.224
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
Note on B12: * - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
Note on C12: * - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения

## 8
Приложение № 8
к приказу №114 Минэнерго России
от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»____________ 2018 год
М.П.
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей ООО "Сургутские городские электрические сети" за 3-й квартал 2018 год.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 562.6154 | 168.8039 | 0 | 3.3802 | 43.778 | 29.0627 | 31.2606 | 136.3611 | 487.5768 | 0
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 247.5292 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 247.5292 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 315.0862 | 168.8039 |  | 3.3802 |  | 29.0627 |  | 136.3611 |  | 0
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 315.0862 | 168.8039 |  | 3.3802 |  | 29.0627 |  | 136.3611 |  | 0
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 158.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.432 | 0
2.1. | Кредиты | 158.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.432 | 0
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 721.0473 | 168.8039 | 0 | 3.3802 | 43.778 | 29.0627 | 31.2606 | 136.3611 | 646.0088 | 0
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год
Зам.генерального директора по экономике и финансам ________________________________________________________ Л.Н. Попова

## 9
Приложение № 9
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»____________ 2018 год
М.П.
Отчет о вводах/выводах объектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 год.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [19 empty] | Вывод мощностей
|  | план* | [9 empty] | факт | [9 empty] | план* | [9 empty] | факт
|  | 1 кв. 2018 г. |  | 2 кв. 2018 г. |  | 3 кв. 2018 г. |  | 4 кв. 2018 г. |  | 2018 г. |  | 1 кв. 2018 г. |  | 2 кв. 2018 г. |  | 3 кв. 2018 г. |  | 4 кв. 2018 г. |  | 2018 г. |  | 1 кв. 2018 г. |  | 2 кв. 2018 г. |  | 3 кв. 2018 г. |  | 4 кв. 2018 г. |  | 2018 г. |  | 1 кв. 2018 г. |  | 2 кв. 2018 г. |  | 3 кв. 2018 г. |  | 4 кв. 2018 г. |  | 2018 г.
|  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
| Всего, | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 65.5951 | 75.44 | 65.5951 | 95.44 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19.451 | 20 | 0 | 0 | 24.451 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.685 | 0.63 | 11.685 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.547 | 8 | 0 | 0 | 15.547 | 8
/1.2/ | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 23.284 | 29.8 | 23.284 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.547 | 20 | 0 | 0 | 15.547 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.685 | 0.63 | 11.685 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.547 | 8 | 0 | 0 | 15.547 | 8
/1.2.1.1/ | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6.79 | 29.8 | 6.79 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
1.2.1.1 | Подстанции 110кВ | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Реконструкция ПС-68 (замена трансформатора ТМ-4000кВА на ТД-10000кВА, ОРУ-35кВ) |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 20 | [5 empty] | 20 |  |  | 0 | 20 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 8 |  |  | 0 | 8
1.2.1.3 | Распределительные подстанции 6/10кВ (РП) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.5 | Реконструкция РП-119 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.6 | Реконструкция РП - 122 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.7 | Реконструкция РП-127 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.9 | Реконструкция РП - 115 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.10 | Реконструкция РП-113 (замена оборудования РУ-6кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.10.1 | Реконструкция оборудования РП - 143 АКТ № 4 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.10.2 | Реконструкция оборудования РП-164 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.10.3 | Реконструкция оборудования РП-142 мкр. НГДУ | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.10.4 | Реконструкция оборудования РП-120 Югорская 7 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.10.5 | Реконструкция оборудования РП-145 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.11 | Трансформаторные подстанции 10/6/0,4кВ | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.15 | Реконструкция ТП - 331 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.21 | Реконструкция ТП - 338 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.23 | Реконструкция ТП - 259 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.25 | Реконструкция ТП - 261 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.29 | Реконструкция ТП-431 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.32 | Реконструкция ТП-440 котельная №2 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена ТМГ-1000кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.35 | Реконструкция ТП-459 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.36 | Реконструкция ТП-460 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.37 | Реконструкция ТП-306 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.38 | Реконструкция ТП-212 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.39 | Реконструкция ТП-305 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.40 | Реконструкция ТП-204 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.41 | Реконструкция ТП-207 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.43 | Реконструкция ТП-230 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.44 | Реконструкция ТП-458 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.45 | Реконструкция ТП-311 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.46 | Реконструкция ТП-322 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.47 | Реконструкция ТП-314 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.48 | Реконструкция ТП-316 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.49 | Реконструкция ТП-320 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.50 | Реконструкция ТП - 417 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.51 | Реконструкция ТП-487 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.52 | Реконструкция ТП-485 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.53 | Реконструкция ТП-486 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.54 | Реконструкция ТП-280 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.55 | Реконструкция ТП-281 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.56 | Реконструкция ТП-282 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.57 | Реконструкция ТП -284 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.58 | Реконструкция ТП-285 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.59 | Реконструкция ТП-286 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.60 | Реконструкция ТП-240 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.61 | Реконструкция ТП-241 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.62 | Реконструкция ТП-242 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.63 | Реконструкция ТП-243 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.64 | Реконструкция ТП-244 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.65 | Реконструкция ТП-245 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.66 | Реконструкция ТП-246 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.67 | Реконструкция ТП-247 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.68 | Реконструкция ТП-484 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.69 | Реконструкция ТП-341 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.70 | Реконструкция ТП-342 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.71 | Реконструкция ТП-250 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.72 | Реконструкция ТП-251 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.73 | Реконструкция ТП-252 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.74 | Реконструкция ТП-343 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.75 | Реконструкция ТП-344 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.76 | Реконструкция ТП-345 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.77 | Реконструкция ТП-347 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.78 | Реконструкция ТП-253 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.79 | Реконструкция ТП - 264 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.80 | Реконструкция ТП - 265 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.81 | Реконструкция ТП - 266 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.82 | Реконструкция ТП - 267 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.83 | Реконструкция ТП - 276 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.84 | Реконструкция ТП - 277 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.85 | Реконструкция ТП - 271 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.86 | Реконструкция ТП - 272 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.87 | Реконструкция ТП - 274 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.88 | Реконструкция ТП - 296 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.89 | Реконструкция ТП - 293 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.90 | Реконструкция ТП - 294 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.91 | Реконструкция ТП - 292 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.92 | Реконструкция ТП - 298 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.93 | Реконструкция ТП - 299 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.94 | Реконструкция ТП - 399 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.95 | Реконструкция ТП - 374 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.96 | Реконструкция ТП - 375 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.97 | Реконструкция ТП - 378 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.98 | Реконструкция ТП - 379 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.99 | Реконструкция ТП - 380 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.100 | Реконструкция ТП - 382 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.101 | Реконструкция ТП - 392 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.102 | Реконструкция оборудования ТП-389 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.103 | Реконструкция ТП - 390 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.104 | Реконструкция ТП - 391 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.105 | Реконструкция ТП - 387 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.106 | Реконструкция ТП - 395 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.107 | Реконструкция ТП - 396 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.108 | Реконструкция ТП - 407 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.109 | Реконструкция ТП - 350 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.110 | Реконструкция ТП - 353 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.111 | Реконструкция ТП - 354 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.112 | Реконструкция ТП - 408 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.113 | Реконструкция ТП -366 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.114 | Реконструкция ТП - 371 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.115 | Эл. Реконструкция ТП - 505 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.116 | Реконструкция ТП - 356 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.117 | эл. Реконструкция ТП - 432 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.118 | Реконструкция ТП - 352 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.119 | Реконструкция ТП-226 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.120 | Реконструкция ТП-376 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.121 | Реконструкция ТП-406 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.122 | Реконструкция ТП-433 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.123 | Реконструкция КТПН-655 ул.Затонская 3/2 Ч.Мыс | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0.63 | 0 | 0.63 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.124 | Реконструкция оборудования ТП-297 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.125 | Реконструкция оборудования ТП-218 | [7 empty] | 1.26 | 0 | 1.26 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.126 | Реконструкция КТПН-614 | [7 empty] | 1.26 | 0 | 1.26 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1.127 | Объекты ИП 2012-2017гг, за 2017 год | [6 empty] | 6.79 | 26.28 | 6.79 | 26.28 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
/1.2.2.1/ | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.494 | 0 | 16.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.547 | 0 | 0 | 0 | 15.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.685 | 0 | 11.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.547 | 0 | 0 | 0 | 15.547 | 0
1.2.2.1 | Кабельные линии 6/10кВ | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кв от оп.47 ВЛ-10 на ТП-537 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.3 | Реконструкция КЛ - 10кВ ТП - 390- ТП - 399 ЭСК № 49 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.4 | Реконструкция КЛ-10кв от ТП-402 до ТП399 эск-46 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.5 | Реконструкция КЛ-10 кв от ТП-390-оп.ВЛ-10 кВ-ТП -399 ЭСК № 49 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.6 | Реконструкция КЛ-10 кв ввод с ЦРП - ТП - 504 ЭСК № 24 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.7 | Реконструкция КЛ-10кв РП-138 яч.14-опора-37 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.8 | Реконструкция КЛ-10кв РП-106 ТП-276 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.9 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-277 ТП-275 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.10 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-276 ТП-275 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.11 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-277 ТП-279 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.12 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-278 ТП-279 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.13 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-278 ТП-280 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.14 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-284 РП-106 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.15 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-281 ТП-285 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.16 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-284 ТП-286 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.17 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-281 ТП-283 мкр.12 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.18 | Реконструкция КЛ-10кв РП-103 ТП-246 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.19 | Реконструкция КЛ-10кв ПС 5 портал-1ф.х.з М/у Аэроф | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.20 | Реконструкция КЛ-10кв РП-103 -ТП-242 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.22 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-242 до ТП-240 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.23 | Реконструкция КЛ-10кв от оп.31 ВЛ-10 до ТП-536 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.24 | Реконструкция КЛ - 10 кВ от ТП - 461 до ТП-464 мкр. 27 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.25 | Реконструкция КЛ - 10 кВ от ТП - 426 до ТП - 427 | [6 empty] | 0.371 |  | 0.371 | 0 |  |  |  |  | 0.544 |  |  |  | 0.544 | 0 | [6 empty] | 0.4 |  | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 0.544 |  |  |  | 0.544 | 0
1.2.2.26 | Реконструкция КЛ -10 кВ ТП - 428- ТП - 433 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.27 | Реконструкция КЛ -10 кВ ТП - 432 -ТП - 434 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.28 | Реконструкция КЛ - 10 кВ ТП - 433 - ТП - 434 мкр. 23 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.29 | Реконструкция КЛ-10кв от РП-121 до ТП-462 мкр,27 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.30 | Реконструкция КЛ-10кв РП-109 до ТП-309 мкр.11А | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.31 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 398 ЭСК № 49 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.32 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП- 395 ЭСК № 49 | [6 empty] | 0.692 |  | 0.692 | 0 |  |  |  |  | 0.844 |  |  |  | 0.844 | 0 | [6 empty] | 0.626 |  | 0.626 | 0 |  |  |  |  | 0.844 |  |  |  | 0.844 | 0
1.2.2.33 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 390 ЭСК № 49 | [6 empty] | 0.582 |  | 0.582 | 0 |  |  |  |  | 0.582 |  |  |  | 0.582 | 0 | [6 empty] | 0.5 |  | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 0.582 |  |  |  | 0.582 | 0
1.2.2.34 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 406 ЭСК № 49 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.35 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 396 ЭСК № 49 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.36 | Реконструкция КЛ - 10кВ ТП - 390-ТП - 391 ЭСК № 49 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.37 | Реконструкция КЛ-10в от РП-111 до ТП-294 ЭСК-40 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.38 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-299 до ТП-297 эск-40 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.39 | Реконструкция КЛ- 10 кВ ТП - 392ТП - 393 ЭСК № 49 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.40 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-111 до ТП-298 ЭСК № 40 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.41 | Реконструкция КЛ-10 кв от ТП295 -ТП - 296 ЭСК № 40 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.42 | Реконструкция КЛ-10 кв от ТП-406-ТП-407 ЭСК №49 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.43 | Реконструкция КЛ-10 кв ЦРП - ТП - 503 ЭСК № 24 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.44 | Реконструкция КЛ-10 кв ЦРП - ТП - 505 ЭСК № 24 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.45 | Реконструкция КЛ-10 кв ТП - 505 с РП -133 1 ЭСК № 24 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.46 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-299 ТП-300 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.47 | Реконструкция КЛ-6кв ф.1-10(ПС-П-2 яч.22) ВЛ-6кв ТП-212 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.47.1 | Реконструкция КЛ - 10 кВ РП - 117 - ТП - 426 | [6 empty] | 0.582 |  | 0.582 | 0 |  |  |  |  | 0.582 |  |  |  | 0.582 | 0 | [6 empty] | 0.92 |  | 0.92 | 0 |  |  |  |  | 0.582 |  |  |  | 0.582 | 0
1.2.2.47.2 | Реконструкция КЛ - 10 кВ РП - 117 - ТП - 472 | [6 empty] | 0.544 |  | 0.544 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.9 |  | 0.9 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.47.3 | Реконструкция КЛ - 10 кВ от ТП - 472 до ТП - 471 | [6 empty] | 1.086 |  | 1.086 | 0 |  |  |  |  | 1.086 |  |  |  | 1.086 | 0 | [6 empty] | 1.3 |  | 1.3 | 0 |  |  |  |  | 1.086 |  |  |  | 1.086 | 0
1.2.2.47.4 | Реконструкция ВЛ- 6 кВ ФИДЕР П/СТ "Строительная | [6 empty] | 0.222 |  | 0.222 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.47.5 | Реконструкция КЛ-10кв РП-103 РП-106 | [6 empty] | 2.1 |  | 2.1 | 0 |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  | 2.1 | 0 | [6 empty] | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  | 2.1 | 0
1.2.2.47.6 | Реконструкция КЛ -10 кВ от ТП-450 - ТП - 451 мкр. 25 | [6 empty] | 0.852 |  | 0.852 | 0 |  |  |  |  | 0.852 |  |  |  | 0.852 | 0 | [6 empty] | 0.53 |  | 0.53 | 0 |  |  |  |  | 0.852 |  |  |  | 0.852 | 0
1.2.2.48 | Кабельные линии 0,4кВ | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.49 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-113 - ул. Майская, 5 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.50 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-113 - ул. Майская, 7 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.51 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-204 - ул. 60 лет Октября, 3 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.52 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-205 - пр-т. Набережный, 72;74 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.53 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-205 - пр-т. Набережный, 80 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.54 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-205 - ул. Энтузиастов, 53 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.55 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-212 - ул. Нефтяников, 29А | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.56 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-214 - ул. Энтузиастов, 40 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.57 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ул. Губкина, 3 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.58 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ул. Губкина, 5 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.59 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ул. Губкина, 9 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.65 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-223 - ул. Ленина, 67/4 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.66 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-226 - МГБ-1 Гл. корпус | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.67 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-242 - ул. Дзержинского, 8А | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.68 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-242 - ул. Дзержинского, 8 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.69 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-276 - ул. Бажова, 10 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.70 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-276 - ул. Бажова, 14 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.71 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-295 - ул. Студенческая, 19 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.72 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 - ул. Майская, 1 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.73 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 - ул. Майская, 3 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.74 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 - ул. Энергетиков, 53 бл.А | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.75 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 - ул. Энергетиков, 53 бл.Б | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.76 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-368 - ул. Республики, 80 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.77 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-368 - ул. Республики, 82 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.78 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-368 - ул. Республики, 84 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.79 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-368 - ул. Республики, 86 | [6 empty] | 0.906 |  | 0.906 | 0 |  |  |  |  | 0.906 |  |  |  | 0.906 | 0 | [6 empty] | 0.16 |  | 0.16 | 0 |  |  |  |  | 0.906 |  |  |  | 0.906 | 0
1.2.2.80 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-370 - ул. Энергетиков, 33 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.91 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-393 - пр-д. Дружбы, 5 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.93 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-393 - ул. Северная, 72 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.96 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - пр-д. Дружбы, 11 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.97 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 5 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.98 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.99 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.100 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 11 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.101 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-402 - ул. Рабочая, 31А | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.102 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-501 - д/с №122 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.103 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-501 - Школа №20 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.104 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-504 - ул. Мечникова, 8 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.105 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-504 - ЦТП-81 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.106 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП -246 Дзержинского, 6 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.107 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 246 Дзержинского, 6/1 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.108 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 341 Мира- 35/3 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.109 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 341 Мира - 35/2 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.110 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 341 Мира -35/1 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.111 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 342 Мира -37/1 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.112 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 342 Мира -37/2 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.113 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 342 Пушкина 1 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.114 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-103 - д/с Солнышко | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.115 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-103 - ул. Дзержинского, 14В | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.116 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Гагарина, 26 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.117 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Просвещения, 33 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.118 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Просвещения, 35 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.119 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Просвещения, 39 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.120 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Просвещения, 41 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.121 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-123 - пр-д. Первопроходцев, 14/1 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.122 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-201 - ул. 60 лет Октября, 14 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.123 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-218 - Сберкасса | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.124 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-237 - пр-т. Набережный, 4В | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.125 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-238 - пр-т. Набережный, 10 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.126 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-240 - ул. Ленинградская, 5 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.127 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - пр-т. Набережный, 4 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.128 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - пр-т. Набережный, 4Б | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.129 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - ул. Ленинградская, 1 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.130 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - ул. Ленинградская, 3 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.131 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-243 - ул. Дзержинского, 16 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.132 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-244 - ул. Кукуевицкого, 10 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.133 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-244 - ул. Кукуевицкого, 10/1 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.134 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-244 - ул. Кукуевицкого, 10/2 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.135 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-244 - ул. Кукуевицкого, 12 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.136 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-264 - ул. Майская, 4 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.137 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-276 - ЦТП-28 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.138 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-277 - ул. Бажова, 20 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.139 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-277 - ул. Бажова, 22 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.140 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-277 - ул. Бажова, 24 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.141 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-277 - ЦТП-27 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.142 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-278 - пр-т. Мира, 4 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.143 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-278 - ул. Бажова, 29 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.144 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-280 - д/с Росинка | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.145 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-280 - ул. Бажова, 21 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.146 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-280 - ул. Бажова, 23 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.147 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-281 - ул. Бажова, 2В | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.148 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-281 - ул. Бажова, 2Б | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.149 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-282 - ул. Бажова, 8 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.150 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-282 - ул. Бахилова, 4 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.151 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-282 - ул. Бахилова, 6 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.152 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-282 - ЦТП-7 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.153 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-284 - ул. Бажова, 15 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.154 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-284 - ул. Бажова, 17А | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.155 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-284 - ЦТП-9 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.156 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-285 - ул. Бажова, 7 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.168 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-344 - ул. Островского, 30 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.169 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-344 - ул. Островского, 32 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.170 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-346 - ул. Островского, 38 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.171 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-347 - д/с Искорка | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.172 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-348 - ул. Пушкина, 25 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.173 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-349 - пр-т. Мира, 31 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.174 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-349 - ул. Островского, 16 СГП | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.175 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-374 - ул. Просвещения, 43 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.176 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-374 - ул. Просвещения, 45 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.177 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-375 - ул. Энгельса, 9 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.178 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-378 - ул. Энергетиков, 5 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.179 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-382 - ул. Энергетиков, 29;29А;29В | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.180 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-389 - ул. 30 лет Победы, 28 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.181 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-391 - пр-д. Дружбы, 6 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.182 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-392 - ул. 30 лет Победы, 5 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.183 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-392 - ул. Северная, 70 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.184 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-393 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 11А | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.185 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-395 - пр-д. Дружбы, 13 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.186 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-395 - пр-д. Дружбы, 15 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.187 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-448 - пр-д. Первопроходцев, 10 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.188 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-502 - ул. Грибоедова, 5 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.189 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-502 - ул. Грибоедова, 9 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.190 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-504 - ул. Грибоедова, 11 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.191 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-505 - ул. Толстого, 18 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.192 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-505 - ул. Толстого, 24 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.193 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-508 - ул. Грибоедова, 1 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.194 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-508 - ул. Крылова, 13 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.195 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-508 - ул. Крылова, 15 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.196 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-473 - ЦТП-61 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.196.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП - 427 М-Карамова 90 и 92 | [6 empty] | 0.854 |  | 0.854 | 0 |  |  |  |  | 0.854 |  |  |  | 0.854 | 0 | [6 empty] | 0.64 |  | 0.64 | 0 |  |  |  |  | 0.854 |  |  |  | 0.854 | 0
1.2.2.196.2 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП - 445 - Пролетарский 12 | [6 empty] | 0.346 |  | 0.346 | 0 |  |  |  |  | 0.346 |  |  |  | 0.346 | 0 | [6 empty] | 0.15 |  | 0.15 | 0 |  |  |  |  | 0.346 |  |  |  | 0.346 | 0
1.2.2.196.3 | Реконструкция КЛ -0,4 кВ от ТП-452 -Пролетарский 14 | [6 empty] | 1.501 |  | 1.501 | 0 |  |  |  |  | 1.501 |  |  |  | 1.501 | 0 | [6 empty] | 1.62 |  | 1.62 | 0 |  |  |  |  | 1.501 |  |  |  | 1.501 | 0
1.2.2.196.4 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-356 Пушкина 16 | [6 empty] | 0.19 |  | 0.19 | 0 |  |  |  |  | 0.19 |  |  |  | 0.19 | 0 | [6 empty] | 0.121 |  | 0.121 | 0 |  |  |  |  | 0.19 |  |  |  | 0.19 | 0
1.2.2.196.5 | Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-377 Просвещение 42 ЭСК №48 | [6 empty] | 0.5 |  | 0.5 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.24 |  | 0.24 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.196.6 | Реконструкция КЛ-0,4кв ЦРП-113 Республики 88 ЭСК №60 | [6 empty] | 0.838 |  | 0.838 | 0 |  |  |  |  | 0.832 |  |  |  | 0.832 | 0 | [6 empty] | 0.54 |  | 0.54 | 0 |  |  |  |  | 0.832 |  |  |  | 0.832 | 0
1.2.2.196.7 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-377 Энергетиков 7 ЭСК №48 | [6 empty] | 0.312 |  | 0.312 | 0 |  |  |  |  | 0.312 |  |  |  | 0.312 | 0 | [6 empty] | 0.24 |  | 0.24 | 0 |  |  |  |  | 0.312 |  |  |  | 0.312 | 0
1.2.2.196.8 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-373 Энергетиков 15 мкр.ЭСК №48 | [6 empty] | 1.442 |  | 1.442 | 0 |  |  |  |  | 1.442 |  |  |  | 1.442 | 0 | [6 empty] | 0.22 |  | 0.22 | 0 |  |  |  |  | 1.442 |  |  |  | 1.442 | 0
1.2.2.196.9 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-379 Гагарина-14 акт-3 | [6 empty] | 0.52 |  | 0.52 | 0 |  |  |  |  | 0.52 |  |  |  | 0.52 | 0 | [6 empty] | 0.16 |  | 0.16 | 0 |  |  |  |  | 0.52 |  |  |  | 0.52 | 0
1.2.2.196.10 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-395- ВЛКСМ-3 ЭСК №49 | [6 empty] | 2.054 |  | 2.054 | 0 |  |  |  |  | 2.054 |  |  |  | 2.054 | 0 | [6 empty] | 0.418 |  | 0.418 | 0 |  |  |  |  | 2.054 |  |  |  | 2.054 | 0
1.2.2.197 | Воздушные линии 6/10кВ | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.198 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-5-РП-137 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.199 | Реконструкция ВЛ-10кв ПС-9 ф. 17 от п.на КТПН-635,636 ,639 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.200 | Реконструкция ВЛ-10кв от ПС-9 ф.17 РП-124 эск-16 (ВЛ-10 кВ ф. Черный Мыс-307 до оп. №9) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.201 | Реконструкция ВЛ-10кв ТП-384 КТПН-633 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.202 | Реконструкция ВЛ-10кв ПС-5 ф. Х.завод -I,II | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.203 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-5 ф.Чернореченский отп. | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.204 | Реконструкция ВЛ- 6кв РП-100 яч. 18 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.205 | Реконструкция ВЛ-10кв РП-138 ф.Вост. гр. скажин. | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.206 | Реконструкция ВЛ-6кв п/ст 46 яч. 20 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.2.207 | Реконструкция КВЛ-6кв от КРУПЭ до ТП-489 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
/1.2.3/ | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Монтаж системы АИИС КУЭ ВРУ жилых домов | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.3.2 | Монтаж системы АИИС КУЭ РП; ТП; КТПН | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.3.3 | Монтаж телемеханики на РП; ТП | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2.3.4 | Монтаж устройств компенсации реактивной мощности на РП | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
/1.6/ | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6.35 | 0.2 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Производственных помещений, г.Сургут | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.6.2 | Монтаж диспетчерского щита | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.6.3 | АГП ВС-22-06 ЭИ КАМАЗ 43502 4х4 - 2шт. | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.6.4 | АГП ПСС121-28 КАМАЗ 5350 6х6 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.6.5 | Газель-Next цельнометалическая-6шт. | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.6.6 | Шевроле – Нива GLC-7шт. | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.6.7 | Погрузчик фронтальный «Амкадор-352» г.п. 5 тн. | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.6.8 | КС 65717-34 (50 тонн) КАМАЗ 6560 8х8 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.6.9 | БКМ 517 КАМАЗ 43502 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.6.10 | Мини погрузчик МКСМ-800-2шт. | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.6.11 | Лаборатории на базе КАМАЗ 4х4- 2шт. | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.6.12 | Газель-Next автобус 4шт. | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.6.13 | Микроавтобус Фольцваген - Мультивен | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.6.14 | Кран манипулятор КАМАЗ 43118 г/п 2,9т | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.6.16 | Пресс ножницы | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.6.17 | Сварочный аппарат | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.6.18 | Трубогибный станок универсальный | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.6.19 | Оборудование, спец.средства для эксплуатации, ремонта транспортгых средств (Платон, Глонасс) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.6.20 | Вентиляция цеха | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.6.21 | Компрессор V-110л. | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.6.22 | Тягач МАЗ 6430В9-1421-021 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.6.23 | Полуприцеп низкорамный 993930-S40 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.6.24 | Автогидроподъемник (АГП ПСС121.28-03) КАМАЗ 5356 6х6 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.6.25 | CAT 434F2 (Экскаватор погрузчик) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.6.26 | Погрузчик Фронтальный "Амкадор-352" г.п. 5тн (Вилы грузовые) | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.6.27 | Самосвал "КАМАЗ-65111" г.п. 14 тонн | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.6.28 | ТП 2х630 кВА г.Сургут 27 мкр-н | [7 empty] | 0.63 | 0 | 0.63 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.6.29 | КТПН - 400 кВА , ул. Рацианализаторов | [7 empty] | 0.4 | 0 | 0.4 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.6.30 | КТПН-2х160 кВА по ул. Базовая | [7 empty] | 0.32 | 0 | 0.32 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.6.31 | КЛ-0,4 кВ ул. Энергостроителей, 5 | [6 empty] | 0.2 |  | 0.2 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.6.32 | БКТП 2х2500 кВА по ул. Профсоюзов | [7 empty] | 5 | 0 | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.6.33 | ПС - 110 кВ г.Сургут | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
/1.1/ | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1111 | 39.29 | 42.1111 | 39.29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.904 | 0 | 0 | 0 | 8.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
/1.1.4.1./ | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1111 | 39.29 | 42.1111 | 39.29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.904 | 0 | 0 | 0 | 8.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство КТПН№1 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.2 | Строительство КТПН№2 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.3 | Строительство КТПН-2х400кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.4 | Строительство КТПН-2х250кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.5 | Строительство КРУН1, для электроснабжения п.Кедровый-1 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.6 | Строительство КРУН2, для электроснабжения п.Кедровый-1 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.7 | Строительство КТПН№1 2х400кВА ДНТ "Барсовское" | [7 empty] | 0.8 | 0 | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.8 | Строительство КТПН№2 2х400кВА ДНТ "Барсовское" | [7 empty] | 0.8 | 0 | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.9 | Строительство КТПН-630кВА ДНТ "Чистые пруды" | [7 empty] | 0.63 | 0 | 0.63 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.10 | Строительство КТПН-400кВА Садоводческое товарищество "Энергетик-2" рабочих и служащих Сургутской ГРЭС-1 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.11 | Строительство КТПН-400кВА ПСТ "№30 Дорожник" | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.12 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ "ДРУЖБА" | [7 empty] | 0.4 | 0 | 0.4 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.13 | Строительство КТПН-400кВА ПКС "Крылья Сургута", | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.14 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 52 "Лесное" | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.15 | Строительство КТПН-400кВА СНТ "Чистые пруды" | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.16 | Строительство КТПН-400кВА ПССК "Чернореченский" | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.17 | Строительство КТПН-400кВА ПСДСК "ПОДВОДНИК" | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.18 | Строительство КТПН-400кВА СОПК "Родничок" № 61 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.19 | Строительство КТПН-400кВА СНТ "Газовик" | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.20 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 13 "МАЙ" | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.21 | Строительство КТПН-400кВА ПДК "Крылья Сургута"-2 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.22 | Строительство КТПН-400кВА ПДК "Крылья Сургута - Кафт" | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.23 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ "Тихий Бор" | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.24 | Строительство КТПН-400кВА ДПК "Жемчужина" | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.25 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Искра | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.26 | Строительство КТПН-400кВА ПК Садовое товарищество № 7 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.27 | Строительство КТПН-400кВА ПСК № 71 Зеленое | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.28 | Строительство КТПН-400кВА ПДК Сосновый бор | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.29 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Березовый | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.30 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Пищевик | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.31 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Кедровый | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.32 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Рябиновое | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.33 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Виктория | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.34 | Строительство КТПН-400кВА СТСН Летние Юрты | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.35 | Строительство КТПН-400кВА СТ Ягодное | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.36 | Строительство КТПН-400кВА СТ Сириус | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.37 | Строительство КТПН-400кВА СТ Берендей | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.38 | Строительство КТПН-400кВА СТ Тюльпан | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.39 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Энергостроитель | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.40 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Прибрежный | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.41 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Прибрежный-2 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.42 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Прибрежный-3 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.43 | Строительство КТПН-400кВА СТ Полимер | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.44 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Заречный | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.45 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Север | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.46 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Север-1 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.47 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Черемушки | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.48 | Строительство КТПН-400кВА ПДК Черемушки-2 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.49 | Строительство КТПН-400кВА СПК Авиатор-34 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.50 | Строительство КТПН-400кВА СНТ Дзержинец | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.51 | Строительство КТПН-400кВА ПСОК №8 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.52 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 4 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.53 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 5 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.54 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 3 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.55 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 2 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.56 | Строительство КТПН-400кВА СТ Ручеек | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.57 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Кооператор | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.58 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Монтажник-40 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.59 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Магистраль | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.60 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Кедр | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.61 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Мостовик-1 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.62 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ Калинка | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.63 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ Тихое | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.64 | Строительство КТПН-400кВА СТ Зори Сургута | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.66 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Энергетик-4 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.67 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Хвойный | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.68 | Строительство КТПН-400кВА ДК Солнечное | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.69 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Рассвет | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.70 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Локомотив | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.71 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Речник | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.71.1 | Строительство КРУН-912 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.71.2 | Строительство КРУН-913 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.71.3 | Строительство КРУН-904 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.72 | Подстанции РП;ТП 6/10кВ | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.73 | Строительство РП(ТП) 2х2500кВА мкр.22 | [7 empty] | 5 | 0 | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.75 | Строительство ТП13 2х1000кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.76 | Строительство ТП-2х1600кВА, для электроснабжения Регионального центра спорта инвалидов мкр.31А | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.77 | Строительство ТП 2х1250кВА, для электроснабжения ж/д по ул.Энгельса, Югорский тракт | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.79 | Строительство ТП-4 2х1600кВА мкр.35А | [7 empty] | 3.2 | 0 | 3.2 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.80 | Строительство ТП3 2х2500кВА мкр.35, для электроснабжения школы | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.81 | Строительство ТП№20 2х1600кВА мкр.44, для электроснабжения Детского сада на 350мест | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.82 | Строительство ТП№21 2х2500кВА мкр.44, для электроснабжения Школы на 1200 учащихся | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.83 | Строительство ТП№16 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.84 | Строительство ТП№17 2х2500кВА мкр.27А, для электроснабжения средней общеобразовательной школы | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.85 | Строительство ТП№18 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.86 | Строительство ТП№19 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.87 | Строительство ТП№20 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.88 | Строительство ТП№21 2х2500кВА мкр.27А, для электроснабжения детского сада | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.89 | Строительство ТП№22 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.90 | Строительство ТП 2х2500кВА мкр.27А | [7 empty] | 5 | 0 | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.91 | Строительство ТП-2х1600кВА мкр.28, для электроснабжения Детского сада мкр.28 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.93 | Строительство РП 2х2500кВА п.Дорожный | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.95 | Строительство ТП-4 2х1600кВА мкр.42, для электроснабжения детского сада | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.96 | Строительство ТП№1 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Психо-наркологического диспансера, мкр.51 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.97 | Строительство ТП№2 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Поликлиники мкр.51 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.98 | Строительство ТП№3 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.99 | Строительство ТП№4 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.100 | Строительство ТП№5 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.101 | Строительство ТП№6 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения общеобразовательной школы на 800 мест | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.102 | Строительство ТП№7 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.103 | Строительство ТП№8 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Детского сада на 310 мест мкр.51 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.104 | Строительство РП№1-2х2500кВА мкр.28 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.104.1 | Строительство ТП 2х1000кВА Ч.Мыс | [7 empty] | 2 | 0 | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.104.2 | Строительство ТП-2х1600 кВА мкр.25 | [7 empty] | 3.2 | 0 | 3.2 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.104.3 | Строительство ТП-2х630кВА ул. Кукуевицкого | [7 empty] | 1.26 | 0 | 1.26 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.104.4 | Строительство здания ТП-264 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.104.5 | Строительство ТП 2х2500кВА (стр.22) мкр.20А | [7 empty] | 5 | 0 | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.104.6 | Строительство ТП-2х1000кВА мкр.31 | [7 empty] | 2 | 0 | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.104.7 | Строительство ТП-2х1250кВА мкр.4 ул. Энтузиастов, 6 | [7 empty] | 2.5 | 0 | 2.5 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.104.8 | Строительство ТП-2х1250кВА мкр.4 ул. ул. Нефтяников, 11 | [7 empty] | 2.5 | 0 | 2.5 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.104.9 | Строительство ТП№13 2х2500кВА мкр.31Б | [7 empty] | 5 | 0 | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.107 | Строительство КЛ-10кВ от ТП12 2х1000кВА до ТП13 2х1000кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.108 | Строительство КЛ-10кВ от ТП13 2х1000кВА до РП(ТП)11 2х2500кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.109 | Строительство КЛ-10кВ ПС "Геолог" до ТП-2х1600кВА, для электроснабжения Регионального центра спорта инвалидов мкр.31А | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.110 | Строительство КЛ-10кВ от КТПН-736 до КТПН№1 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.111 | Строительство КЛ-10кВ от КТПН№1 2х250кВА до КТПН№2 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.112 | Строительство КЛ-10кВ от КТПН№2 2х250кВА до КТПН-735, для электроснабжения п.Лунный | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.113 | Строительство КЛ-6кВ от ПС"Строительная-24" до КРУН1, для электроснабжения п.Кедровый-1 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.114 | Строительство КЛ-6кВ от ПС"Строительная-25" до КРУН2, для электроснабжения п.Кедровый-1 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.115 | Строительство КЛ-6кВ от КРУН1 до КТПН-2х400кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.116 | Строительство КЛ-6кВ от КРУН2 до КТПН-2х400кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.117 | Строительство КЛ-6кВ от КТПН-2х400кВА до КТПН-2х250кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.118 | Строительство КЛ-10кВ до ТП 2х1250кВА, для электроснабжения ж/д по ул.Энгельса, Югорский тракт | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.120 | Строительство КЛ-10кВ РП-164 до ТП-4 2х1600кВА мкр.35А | [6 empty] | 1.282 |  | 1.282 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.122 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-18 2х2500кВА до ТП№20 2х1600кВА мкр.44 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.123 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№20 2х1600кВА до ТП№21 2х2500кВА мкр.44 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.124 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№21 2х2500кВА мкр.44 до БКТП-830 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.125 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№16 2х2500кВА до ТП№17 2х2500 кВА мкр.27А | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.126 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№17 2х2500кВА до ТП№18 2х2500 кВА мкр.27А | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.127 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№18 2х2500кВА до ТП№19 2х2500 кВА мкр.27А | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.128 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№19 2х2500кВА до ТП№22 2х2500 кВА мкр.27А | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.129 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№22 2х2500кВА до ТП№23 2х2500 кВА мкр.27А | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.130 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№23 2х2500кВА до ТП№20 2х2500 кВА мкр.27А | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.131 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№20 2х2500кВА до ТП№21 2х2500 кВА мкр.27А | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.132 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х2500кВА мкр.27А до места врезки в КЛ-10кВ от РП-147 до БКТП-577 | [6 empty] | 0.956 |  | 0.956 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.133 | Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП№16 2х2500кВА мкр.27А | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.137 | Строительство КЛ-10кВ от РП-2х2500кВА до ТП-2х1000кВА п.Дорожный | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.138 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1000кВА до места врезки в КЛ-10кВ п.Дорожный | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.139 | Строительство КЛ-10кВ от ТП3 до ТП-4 2х1600кВА мкр.42, для электроснабжения детского сада | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.140 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№1 2х1600кВА до ТП№2 2х1600кВА мкр.51 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.141 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№2 2х1600кВА до ТП№3 2х1600кВА мкр.51 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.142 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№3 2х1600кВА до ТП№4 2х1600кВА мкр.51 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.143 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№4 2х1600кВА до ТП№5 2х1600кВА мкр.51 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.144 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№5 2х1600кВА до ТП№6 2х1600кВА мкр.51 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.145 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№6 2х1600кВА до ТП№7 2х1600кВА мкр.51 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.146 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№7 2х1600кВА до ТП№8 2х1600кВА мкр.51 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.147 | Строительство КЛ-10кВ до ТП№1 2х1600кВА мкр.51 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.147.1 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-427 до ТП-471 | [6 empty] | 1.086 |  | 1.086 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.147.2 | Строительство КЛ-10кВ ТП 2х2500кВА (стр.22) мкр.20А до ТП-530 | [6 empty] | 0.536 |  | 0.536 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.147.3 | Строительство КЛ-10кВ ТП-861 доТП 2х2500кВА (стр.22) мкр.20А | [6 empty] | 0.444 |  | 0.444 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.147.4 | Строительство КЛ-10кВ от ТП2х1000кВА мкр.31 до места врезки в КЛ-10кВ от РП-Богатырь до БКТП-569 | [6 empty] | 1.168 |  | 1.168 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.147.5 | Строительство КЛ-10кВ ТП-209 РП-107 | [6 empty] | 0.572 |  | 0.572 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.147.5. | Строительство КЛ-10кВ - ТП-209 - ТП-600 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.147.6 | Строительство КЛ-10кВ ТП-208 ТП-209 | [6 empty] | 0.954 |  | 0.954 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.147.7 | Строительство КЛ-10кВ ТП-208 ТП-218 | [6 empty] | 0.552 |  | 0.552 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.147.8 | Стротительство КЛ-10кВ от РП-127 до РП-103 | [6 empty] | 2.04 |  | 2.04 | 0 |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  | 2.4 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.147.9 | Строительство КЛ-10кВ от оп.№27 ф. Олимпийская-108, 212 до места врезки в КЛ-10кВ РП АСКТ-КТПН-672 КТПН 675 | [6 empty] | 1.0771 |  | 1.0771 | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.147.10 | Строительство КЛ-10кВ ТП-218 - РП-107 | [6 empty] | 1.24 |  | 1.24 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.147.11 | КЛ-10 кв от оп. 36 до ПС " Сургут" АКТ № 4 | [6 empty] | 5 |  | 5 | 0 |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.147.12 | Строительство ВЛ-10кВ ПС "Олимпийская" яч.108-212 КРУН-912, КРУН-913 | [6 empty] | 0.36 |  | 0.36 | 0 |  |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.147.13 | Строительство ВЛ-6кВ ПС "Пионерная" яч.23 КРУН-904 | [6 empty] | 0.12 |  | 0.12 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.147.14 | Строительство КЛ-10 кВ ПС "Геолог"- РП-107 | [6 empty] | 15 |  | 15 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.148 | Кабельные линии 0,4кВ | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.149 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТПН№1 ДНТ "Барсовское" | [6 empty] | 2 |  | 2 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.150 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТПН№2 ДНТ "Барсовское" | [6 empty] | 2 |  | 2 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.151 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТПН-630кВА ДНТ "Чистые пруды" | [6 empty] | 2 |  | 2 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.152 | Строительство ВЛ-0,4кВ Садоводческое товарищество "Энергетик-2" рабочих и служащих Сургутской ГРЭС-1 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.153 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСТ "№30 Дорожник" | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.154 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ "ДРУЖБА" | [6 empty] | 3.5 |  | 3.5 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.155 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПКС "Крылья Сургута", | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.156 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 52 "Лесное" | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.159 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСДСК "ПОДВОДНИК" | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.160 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОПК "Родничок" № 61 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.161 | Строительство ВЛ-0,4кВ СНТ "Газовик" | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.162 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 13 "МАЙ" | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.163 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК "Крылья Сургута"-2 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.164 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК "Крылья Сургута - Кафт" | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.165 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ "Тихий Бор" | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.166 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДПК "Жемчужина" | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.167 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Искра | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.168 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПК Садовое товарищество № 7 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.169 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК № 71 Зеленое | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.170 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК Сосновый бор | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.171 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Березовый | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.172 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Пищевик | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.173 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Кедровый | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.174 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Рябиновое | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.175 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Виктория | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.176 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТСН Летние Юрты | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.177 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Ягодное | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.178 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Сириус | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.179 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Берендей | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.180 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Тюльпан | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.181 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Энергостроитель | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.182 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Прибрежный | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.183 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Прибрежный-2 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.184 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Прибрежный-3 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.185 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Полимер | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.186 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Заречный | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.187 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Север | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.188 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Север-1 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.189 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Черемушки | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.190 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК Черемушки-2 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.191 | Строительство ВЛ-0,4кВ СПК Авиатор-34 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.192 | Строительство ВЛ-0,4кВ СНТ Дзержинец | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.208 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Энергетик-4 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.209 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Хвойный | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.210 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДК Солнечное | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.211 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Рассвет | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.212 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Локомотив | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.213 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Речник | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.4.214 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-355 Маяковского-27/1 | [6 empty] | 0.224 |  | 0.224 | 0 |  |  |  |  | 0.224 |  |  |  | 0.224 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.

## 11.1
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция ПС-68 (замена трансформатора ТМ-4000кВА на ТД-10000кВА, ОРУ-35кВ)
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | сентябрь 2018г | сентябрь 2018г | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.2.1.2.1
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция оборудования РП - 143 АКТ № 4
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.2.1.10.1
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция оборудования РП-164
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.2.1.10.2
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция оборудования РП-142 мкр. НГДУ
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.2.1.10.3
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция оборудования РП-120 Югорская 7
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.2.1.10.4
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция оборудования РП-145
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.2.1.10.5
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция оборудования ТП-389
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | сентябрь 2018г | сентябрь 2018г | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.2.1.102
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция КТПН-655 ул.Затонская 3/2 Ч.Мыс
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.2.1.123
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция ТП-440 котельная №2 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена ТМГ-1000кВА)
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2020г | 2020г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2020г | 2020г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2020г | 2020г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2020г | 2020г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2020г | 2020г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2020г | 2020г | 2018г | 2018г | 100 | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | 2020г | 2020г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2 | Организационный этап | 2020г | 2020г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020г | 2020г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2020г | 2020г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2020г | 2020г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2020г | 2020г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020г | 2020г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2020г | 2020г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020г | 2020г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020г | 2020г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2020г | 2020г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2020г | 2020г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020г | 2020г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020г | 2020г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020г | 2020г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020г | 2020г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.2.1.32
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция КТПН-614
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.2.1.126
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция оборудования ТП-297
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | сентябрь 2018г | сентябрь 2018г | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.2.1.124
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция оборудования ТП-218
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.2.1.125
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция КЛ - 10 кВ от ТП - 426 до ТП - 427
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | - | 100 | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - | 100 | 100 | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | сентябрь 2018г | сентябрь 2018г | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.2.2.25
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП- 395 ЭСК № 49
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | сентябрь 2018г | сентябрь 2018г | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.2.2.32
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 390 ЭСК № 49
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | сентябрь 2018г | сентябрь 2018г | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.2.2.33
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция КЛ - 10 кВ РП - 117 - ТП - 426
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | сентябрь 2018г | сентябрь 2018г | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.2.2.47.1
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция КЛ - 10 кВ РП - 117 - ТП - 472
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.2.2.47.2
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция КЛ - 10 кВ от ТП - 472 до ТП - 471
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | сентябрь 2018г | сентябрь 2018г | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.2.2.47.3
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция ВЛ- 6 кВ ФИДЕР П/СТ "Строительная
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.2.2.47.4
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция КЛ-10кв РП-103 РП-106
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г |  |  |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | сентябрь 2018г | сентябрь 2018г | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.2.2.47.5
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция КЛ -10 кВ от ТП-450 - ТП - 451 мкр. 25
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г | - | -
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | сентябрь 2018г | сентябрь 2018г | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.2.2.47.6
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-368 - ул. Республики, 86
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г | - | -
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | сентябрь 2018г | сентябрь 2018г | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.2.2.79
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП - 427 М-Карамова 90 и 92
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г | - | -
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | сентябрь 2018г | сентябрь 2018г | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.2.2.196.1
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП - 445 - Пролетарский 12
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г | - | -
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | сентябрь 2018г | сентябрь 2018г | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.2.2.196.2
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция КЛ -0,4 кВ от ТП-452 -Пролетарский 14
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г | - | -
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | сентябрь 2018г | сентябрь 2018г | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.2.2.196.3
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-356 Пушкина 16
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г | - | -
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | сентябрь 2018г | сентябрь 2018г | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.2.2.196.4
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-377 Просвещение 42 ЭСК №48
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.2.2.196.5
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция КЛ-0,4кв ЦРП-113 Республики 88 ЭСК №60
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г | - | -
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | сентябрь 2018г | сентябрь 2018г | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.2.2.196.6
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-377 Энергетиков 7 ЭСК №48
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г | - | -
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | сентябрь 2018г | сентябрь 2018г | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.2.2.196.7
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-373 Энергетиков 15 мкр.ЭСК №48
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г | - | -
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | сентябрь 2018г | сентябрь 2018г | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.2.2.196.8
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-379 Гагарина-14 акт-3
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г | - | -
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | сентябрь 2018г | сентябрь 2018г | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.2.2.196.9
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-395- ВЛКСМ-3 ЭСК №49
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г | - | -
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | сентябрь 2018г | сентябрь 2018г | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.2.2.196.10
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Монтаж системы АИИС КУЭ ВРУ жилых домов
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.2.3.1
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Монтаж системы АИИС КУЭ РП; ТП; КТПН
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.2.3.2
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Монтаж телемеханики на РП; ТП
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.2.3.3
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Производственных помещений, г.Сургут
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | на стадии оформления
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.6.1
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
ТП 2х630 кВА г.Сургут 27 мкр-н
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | на стадии оформления
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.6.28
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
КТПН - 400 кВА , ул. Рацианализаторов
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | на стадии оформления
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.6.29
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
КТПН-2х160 кВА по ул. Базовая
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | на стадии оформления
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.6.30
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
КЛ-0,4 кВ ул. Энергостроителей, 5
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | на стадии оформления
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.6.31
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
БКТП 2х2500 кВА по ул. Профсоюзов
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | на стадии оформления
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.6.32
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
ПС - 110 кВ г.Сургут
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | на стадии оформления
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.6.33
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство КТПН№1 2х400кВА ДНТ "Барсовское"
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | на стадии оформления
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.1.4.7
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство КТПН№2 2х400кВА ДНТ "Барсовское"
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.1.4.8
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство КТПН-630кВА ДНТ "Чистые пруды"
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.1.4.9
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство КТПН-400кВА ДНТ "ДРУЖБА"
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.1.4.12
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство КРУН-912
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г | - | -
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | сентябрь 2018г | сентябрь 2018г | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.1.4.71.1
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство КРУН-913
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г | - | -
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | сентябрь 2018г | сентябрь 2018г | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.1.4.71.2
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство КРУН-904
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г | - | -
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | сентябрь 2018г | сентябрь 2018г | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.1.4.71.3
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство РП(ТП) 2х2500кВА мкр.22
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.1.4.73
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство ТП-4 2х1600кВА мкр.35А
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.1.4.79
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство ТП 2х2500кВА мкр.27А
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.1.4.90
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство ТП 2х1000кВА Ч.Мыс
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.1.4.104.1
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство ТП-2х1600 кВА мкр.25
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.1.4.104.2
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство ТП-2х630кВА ул. Кукуевицкого
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.1.4.104.3
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство здания ТП-264
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.1.4.104.4
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство ТП 2х2500кВА (стр.22) мкр.20А
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.1.4.104.5
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство ТП-2х1000кВА мкр.31
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.1.4.104.6
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство ТП-2х1250кВА мкр.4 ул. Энтузиастов, 6
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.1.4.104.7
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство ТП-2х1250кВА мкр.4 ул. ул. Нефтяников, 11
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.1.4.104.8
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство ТП№13 2х2500кВА мкр.31Б
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2017г | 2017г | 2017г | 2017г | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2017г | 2017г | 2017г | 2017г | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию |  |  | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2017г | 2017г | 2017г | 2017г | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | 2017г | 2017г | 2017г | 2017г | 100
2 | Организационный этап |  |  | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.1.4.104.9
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство КЛ-10кВ РП-164 до ТП-4 2х1600кВА мкр.35А
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.1.4.120
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х2500кВА мкр.27А до места врезки в КЛ-10кВ от РП-147 до БКТП-577
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.1.4.132
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство КЛ-10кВ от ТП-427 до ТП-471
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.1.4.147.1
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство КЛ-10кВ ТП 2х2500кВА (стр.22) мкр.20А до ТП-530
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.1.4.147.2
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство КЛ-10кВ ТП-861 доТП 2х2500кВА (стр.22) мкр.20А
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.1.4.147.3
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство КЛ-10кВ от ТП2х1000кВА мкр.31 до места врезки в КЛ-10кВ от РП-Богатырь до БКТП-569
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2 | Организационный этап |  |  | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.1.4.147.4
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство КЛ-10кВ ТП-209 РП-107
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.1.4.147.5
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство КЛ-10кВ - ТП-209 - ТП-600
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | 2018г | 2018г | 100 | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | 2018г | 2018г | 100 | 100
2 | Организационный этап | - | - | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | - | - | 2018г | 2018г | 100 | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | - | - | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | - | - | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | - | - | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | - | - | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | - | - | 2018г | 2018г | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | - | - | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | - | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.1.4.147.5.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство КЛ-10кВ ТП-208 ТП-209
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - | - | - | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.1.4.147.6
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство КЛ-10кВ ТП-208 ТП-218
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - | - | - | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.1.4.147.7
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Стротительство КЛ-10кВ от РП-127 до РП-103
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - | - | - | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | сентябрь 2018г | сентябрь 2018г | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.1.4.147.8
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство КЛ-10кВ от оп.№27 ф. Олимпийская-108, 212 до места врезки в КЛ-10кВ РП АСКТ-КТПН-672 КТПН 675
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - | - | - | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | сентябрь 2018г | сентябрь 2018г | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.1.4.147.9
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство КЛ-10кВ ТП-218 - РП-107
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - | - | - | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | - | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.1.4.147.10
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
КЛ-10 кв от оп. 36 до ПС " Сургут" АКТ № 4
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | 2018 | 2018 | 100 | - | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | 2018 | 2018 | 100 | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | 2кв.2018 | 2кв.2018 | 100 | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.1.4.147.11
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство ВЛ-10кВ ПС "Олимпийская" яч.108-212 КРУН-912, КРУН-913
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - | - | - | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | сентябрь 2018г | сентябрь 2018г | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.1.4.147.12
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство ВЛ-6кВ ПС "Пионерная" яч.23 КРУН-904
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - | - | - | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - | - | - | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | - | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | - | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | - | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - | - | - | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - | - | - | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | - | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | - | - | - | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | - | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | - | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | - | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | - | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | - | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | - | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - | - | - | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | - | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.1.4.147.13
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство КЛ-10 кВ ПС "Геолог"- РП-107
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - | - | - | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - | - | - | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | - | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | - | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | - | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | - | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - | - | - | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - | - | - | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | - | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | - | - | - | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | - | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | - | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | - | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | - | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | - | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | - | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - | - | - | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | - | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | - | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.1.4.147.14
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство ВЛ-0,4кВ от КТПН№1 ДНТ "Барсовское"
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.1.4.149
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство ВЛ-0,4кВ от КТПН№2 ДНТ "Барсовское"
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.1.4.150
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство ВЛ-0,4кВ от КТПН-630кВА ДНТ "Чистые пруды"
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.1.4.151
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ "ДРУЖБА"
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | - | -
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.1.4.154
Приложение № 11.1
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 года.
Наименование инвестиционного проекта:
Строительство КЛ-0,4кВ ТП-355 Маяковского-27/1
по состоянию на 01.11.2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018г | 2018г
1.1. | Получение заявки на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2018г | 2018г | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Собственными силами
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2 | Организационный этап | 2018г | 2018г | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Существующий объект
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2018г | 2018г | - | - |  |  | Не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100 | Не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018г | 2018г | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018г | 2018г | - | - | - | - | Не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018г | 2018г | 2018г | 2018г | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018г | 2018г | сентябрь 2018г | сентябрь 2018г | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.
1.1.4.214
Note on I27: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I33: Не является объектом генерации
Note on I77: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I83: Не является объектом генерации
Note on I127: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I133: Не является объектом генерации
Note on I177: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I183: Не является объектом генерации
Note on I227: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I233: Не является объектом генерации
Note on I277: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I283: Не является объектом генерации
Note on I327: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I333: Не является объектом генерации
Note on I377: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I383: Не является объектом генерации
Note on I427: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I433: Не является объектом генерации
Note on I477: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I483: Не является объектом генерации
Note on I527: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I533: Не является объектом генерации
Note on I577: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I583: Не является объектом генерации
Note on I627: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I633: Не является объектом генерации
Note on I677: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I683: Не является объектом генерации
Note on I727: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I733: Не является объектом генерации
Note on I777: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I783: Не является объектом генерации
Note on I827: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I833: Не является объектом генерации
Note on I877: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I883: Не является объектом генерации
Note on I927: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I933: Не является объектом генерации
Note on I977: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I983: Не является объектом генерации
Note on I1027: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I1033: Не является объектом генерации
Note on I1077: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I1083: Не является объектом генерации
Note on I1127: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I1133: Не является объектом генерации
Note on I1177: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I1183: Не является объектом генерации
Note on I1227: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I1233: Не является объектом генерации
Note on I1277: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I1283: Не является объектом генерации
Note on I1327: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I1333: Не является объектом генерации
Note on I1377: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I1383: Не является объектом генерации
Note on I1427: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I1433: Не является объектом генерации
Note on I1477: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I1483: Не является объектом генерации
Note on I1527: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I1533: Не является объектом генерации
Note on I1577: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I1583: Не является объектом генерации
Note on I1627: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I1633: Не является объектом генерации
Note on I1677: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I1683: Не является объектом генерации
Note on I1727: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I1733: Не является объектом генерации
Note on I1777: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I1783: Не является объектом генерации
Note on I1827: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I1833: Не является объектом генерации
Note on I1877: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I1883: Не является объектом генерации
Note on I1927: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I1933: Не является объектом генерации
Note on I1977: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I1983: Не является объектом генерации
Note on I2027: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I2033: Не является объектом генерации
Note on I2077: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I2083: Не является объектом генерации
Note on I2127: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I2133: Не является объектом генерации
Note on I2177: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I2183: Не является объектом генерации
Note on I2227: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I2233: Не является объектом генерации
Note on I2277: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I2283: Не является объектом генерации
Note on I2327: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I2333: Не является объектом генерации
Note on I2377: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I2383: Не является объектом генерации
Note on I2427: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I2433: Не является объектом генерации
Note on I2477: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I2483: Не является объектом генерации
Note on I2527: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I2533: Не является объектом генерации
Note on I2577: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I2583: Не является объектом генерации
Note on I2627: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I2633: Не является объектом генерации
Note on I2677: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I2683: Не является объектом генерации
Note on I2727: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I2733: Не является объектом генерации
Note on I2777: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I2783: Не является объектом генерации
Note on I2827: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I2833: Не является объектом генерации
Note on I2877: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I2883: Не является объектом генерации
Note on I2927: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I2933: Не является объектом генерации
Note on I2977: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I2983: Не является объектом генерации
Note on I3027: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I3033: Не является объектом генерации
Note on I3077: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I3083: Не является объектом генерации
Note on I3127: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I3133: Не является объектом генерации
Note on I3177: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I3183: Не является объектом генерации
Note on I3227: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I3233: Не является объектом генерации
Note on I3277: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I3283: Не является объектом генерации
Note on I3327: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I3333: Не является объектом генерации
Note on I3377: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I3383: Не является объектом генерации
Note on I3427: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I3433: Не является объектом генерации
Note on I3474: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I3480: Не является объектом генерации
Note on I3524: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I3530: Не является объектом генерации
Note on I3574: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I3580: Не является объектом генерации
Note on I3624: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I3630: Не является объектом генерации
Note on I3674: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I3680: Не является объектом генерации
Note on I3724: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I3730: Не является объектом генерации
Note on I3775: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I3781: Не является объектом генерации
Note on I3826: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I3832: Не является объектом генерации
Note on I3877: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I3883: Не является объектом генерации
Note on I3926: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I3932: Не является объектом генерации
Note on I3976: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I3982: Не является объектом генерации
Note on I4026: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I4032: Не является объектом генерации
Note on I4076: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I4082: Не является объектом генерации
Note on I4126: Основание: Градостроительный кодекс. Статья 49 п.2
Note on I4132: Не является объектом генерации

## 11.2
Приложение № 11.2
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»________ 2018 год
М.П.
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально)
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа
4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие
4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъёмных механизмов для монтажа основного оборудования | событие
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
5 | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)
5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие
5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и соглаование ТУ и ТП | событие
5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа
5.4. | Заключение договора на реалиацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие
5.5. | Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа
6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.

## 12
Приложение № 12
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«_____»_____________ 2018 год
М.П.
Форма представления показателей финансовой отчетности
ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут)
Финансовые показатели за отчетный период 3-й квартал 2018 год
Наименование показателя
Метод учета | На конец отчетного квартала / За отчетный квартал | На конец 2018 года / За 2018 год
1 | 2 | 3
Выручка | 2526
Чистая прибыль | 238
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
EBITDA
Дебиторская задолженность, в т.ч.: | 364
покупатели и заказчики | 224
авансы выданные | 140
Собственный капитал
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | 955
кредиты | 955
облигационные займы
займы организаций | 0
прочее
Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | 836
кредиты и займы* | 226
кредиторская задолженность, в т.ч.: | 551
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам | 73
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | 721.0473
Профинансировано на отчетную дату | 168.8039
Обеспеченность источниками финансирования | 145.8864
Дефицит финансирования
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2018 г.
на период 2018-2019 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств
Главный бухгалтер ______________________ Татищева Н.М.

## 13
Приложение № 13
к приказу №114 Минэнерго России от 24 марта 2010 г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "СГЭС"
_______________ Пак М.Ч.
«___»______________2018 год
М.П.
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 3-й квартал 2018 год.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строительство (+;-)
/1.2/ | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:
/1.2.1.1/ | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Подстанции 110кВ
1.2.1.2.1 | Реконструкция ПС-68 (замена трансформатора ТМ-4000кВА на ТД-10000кВА, ОРУ-35кВ) | 20 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 20 | 0
1.2.1.3 | Распределительные подстанции 6/10кВ (РП) | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
1.2.1.5 | Реконструкция РП-119 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.6 | Реконструкция РП - 122 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.7 | Реконструкция РП-127 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.9 | Реконструкция РП - 115 (замена оборудования РУ-10кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.10 | Реконструкция РП-113 (замена оборудования РУ-6кВ МВ на ВВ; РУ-0,4кВ; замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.10.1 | Реконструкция оборудования РП - 143 АКТ № 4 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0
1.2.1.10.2 | Реконструкция оборудования РП-164 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0
1.2.1.10.3 | Реконструкция оборудования РП-142 мкр. НГДУ | 0 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0
1.2.1.10.4 | Реконструкция оборудования РП-120 Югорская 7 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0
1.2.1.10.5 | Реконструкция оборудования РП-145 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0
1.2.1.11 | Трансформаторные подстанции 10/6/0,4кВ | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
1.2.1.15 | Реконструкция ТП - 331 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.21 | Реконструкция ТП - 338 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.23 | Реконструкция ТП - 259 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.25 | Реконструкция ТП - 261 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.29 | Реконструкция ТП-431 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.32 | Реконструкция ТП-440 котельная №2 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена ТМГ-1000кВА) | 2 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 2 | 0
1.2.1.35 | Реконструкция ТП-459 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.36 | Реконструкция ТП-460 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.37 | Реконструкция ТП-306 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.38 | Реконструкция ТП-212 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | 0.8 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0.8 | 0
1.2.1.39 | Реконструкция ТП-305 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.40 | Реконструкция ТП-204 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | 0.8 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0.8 | 0
1.2.1.41 | Реконструкция ТП-207 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | 0.8 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0.8 | 0
1.2.1.43 | Реконструкция ТП-230 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | 2 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 2 | 0
1.2.1.44 | Реконструкция ТП-458 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.45 | Реконструкция ТП-311 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.46 | Реконструкция ТП-322 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.47 | Реконструкция ТП-314 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.48 | Реконструкция ТП-316 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.49 | Реконструкция ТП-320 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.50 | Реконструкция ТП - 417 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.51 | Реконструкция ТП-487 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.52 | Реконструкция ТП-485 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.53 | Реконструкция ТП-486 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.54 | Реконструкция ТП-280 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.55 | Реконструкция ТП-281 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.56 | Реконструкция ТП-282 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | 0.8 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0.8 | 0
1.2.1.57 | Реконструкция ТП -284 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | 0.8 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0.8 | 0
1.2.1.58 | Реконструкция ТП-285 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.59 | Реконструкция ТП-286 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.60 | Реконструкция ТП-240 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.61 | Реконструкция ТП-241 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.62 | Реконструкция ТП-242 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-400кВА) | 0.8 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0.8 | 0
1.2.1.63 | Реконструкция ТП-243 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.64 | Реконструкция ТП-244 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.65 | Реконструкция ТП-245 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.66 | Реконструкция ТП-246 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.67 | Реконструкция ТП-247 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.68 | Реконструкция ТП-484 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.69 | Реконструкция ТП-341 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.70 | Реконструкция ТП-342 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.71 | Реконструкция ТП-250 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.72 | Реконструкция ТП-251 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.73 | Реконструкция ТП-252 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.74 | Реконструкция ТП-343 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.75 | Реконструкция ТП-344 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.76 | Реконструкция ТП-345 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.77 | Реконструкция ТП-347 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.78 | Реконструкция ТП-253 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.79 | Реконструкция ТП - 264 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | 2 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 2 | 0
1.2.1.80 | Реконструкция ТП - 265 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.81 | Реконструкция ТП - 266 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | 2 |  | 0 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 2 | 0
1.2.1.82 | Реконструкция ТП - 267 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.83 | Реконструкция ТП - 276 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.84 | Реконструкция ТП - 277 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.85 | Реконструкция ТП - 271 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | 2 |  | 0 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 2 | 0
1.2.1.86 | Реконструкция ТП - 272 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.87 | Реконструкция ТП - 274 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.88 | Реконструкция ТП - 296 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.89 | Реконструкция ТП - 293 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.90 | Реконструкция ТП - 294 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.91 | Реконструкция ТП - 292 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.92 | Реконструкция ТП - 298 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | 2 |  | 0 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 2 | 0
1.2.1.93 | Реконструкция ТП - 299 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.94 | Реконструкция ТП - 399 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.95 | Реконструкция ТП - 374 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.96 | Реконструкция ТП - 375 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 2.5 |  | 0 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 2.5 | 0
1.2.1.97 | Реконструкция ТП - 378 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | 2 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 2 | 0
1.2.1.98 | Реконструкция ТП - 379 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | 2 |  | 0 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 2 | 0
1.2.1.99 | Реконструкция ТП - 380 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | 2 |  | 0 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 2 | 0
1.2.1.100 | Реконструкция ТП - 382 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.101 | Реконструкция ТП - 392 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.03 |  | 0 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.03 | 0
1.2.1.102 | Реконструкция оборудования ТП-389 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0
1.2.1.103 | Реконструкция ТП - 390 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.104 | Реконструкция ТП - 391 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.105 | Реконструкция ТП - 387 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.106 | Реконструкция ТП - 395 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | 2 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 2 | 0
1.2.1.107 | Реконструкция ТП - 396 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.108 | Реконструкция ТП - 407 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | 2 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 2 | 0
1.2.1.109 | Реконструкция ТП - 350 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.110 | Реконструкция ТП - 353 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.111 | Реконструкция ТП - 354 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.112 | Реконструкция ТП - 408 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.113 | Реконструкция ТП -366 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.114 | Реконструкция ТП - 371 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | 2 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 2 | 0
1.2.1.115 | Эл. Реконструкция ТП - 505 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.116 | Реконструкция ТП - 356 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.117 | эл. Реконструкция ТП - 432 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.118 | Реконструкция ТП - 352 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.119 | Реконструкция ТП-226 (замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-1000кВА) | 2 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 2 | 0
1.2.1.120 | Реконструкция ТП-376 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.121 | Реконструкция ТП-406 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.122 | Реконструкция ТП-433 (замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, замена 2ТМГ-630кВА) | 1.26 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.123 | Реконструкция КТПН-655 ул.Затонская 3/2 Ч.Мыс | 1 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1 | 0
1.2.1.124 | Реконструкция оборудования ТП-297 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0
1.2.1.125 | Реконструкция оборудования ТП-218 | 1.26 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.126 | Реконструкция КТПН-614 | 1.26 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 1.26 | 0
1.2.1.127 | Объекты ИП 2012-2017гг, за 2017 год | 26.28 |  | 6.79 | 2018 | 2018 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 26.28 | 6.79
/1.2.2.1/ | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1 | Кабельные линии 6/10кВ | 0 |  | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-10кв от оп.47 ВЛ-10 на ТП-537 | 0 |  | 0.4 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.4
1.2.2.3 | Реконструкция КЛ - 10кВ ТП - 390- ТП - 399 ЭСК № 49 | 0 |  | 0.5 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.5
1.2.2.4 | Реконструкция КЛ-10кв от ТП-402 до ТП399 эск-46 | 0 |  | 0.88 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.88
1.2.2.5 | Реконструкция КЛ-10 кв от ТП-390-оп.ВЛ-10 кВ-ТП -399 ЭСК № 49 | 0 |  | 0.1 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.1
1.2.2.6 | Реконструкция КЛ-10 кв ввод с ЦРП - ТП - 504 ЭСК № 24 | 0 |  | 0.49 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.49
1.2.2.7 | Реконструкция КЛ-10кв РП-138 яч.14-опора-37 | 0 |  | 0.76 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.76
1.2.2.8 | Реконструкция КЛ-10кв РП-106 ТП-276 | 0 |  | 0.94 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.94
1.2.2.9 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-277 ТП-275 | 0 |  | 0.46 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.46
1.2.2.10 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-276 ТП-275 | 0 |  | 0.61 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.61
1.2.2.11 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-277 ТП-279 | 0 |  | 0.7 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.7
1.2.2.12 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-278 ТП-279 | 0 |  | 0.34 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.34
1.2.2.13 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-278 ТП-280 | 0 |  | 0.415 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.415
1.2.2.14 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-284 РП-106 | 0 |  | 1.2 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 1.2
1.2.2.15 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-281 ТП-285 | 0 |  | 0.72 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.72
1.2.2.16 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-284 ТП-286 | 0 |  | 0.4 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.4
1.2.2.17 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-281 ТП-283 мкр.12 | 0 |  | 0.8 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.8
1.2.2.18 | Реконструкция КЛ-10кв РП-103 ТП-246 | 0 |  | 0.31 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.31
1.2.2.19 | Реконструкция КЛ-10кв ПС 5 портал-1ф.х.з М/у Аэроф | 0 |  | 0.4 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.4
1.2.2.20 | Реконструкция КЛ-10кв РП-103 -ТП-242 | 0 |  | 0.52 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.52
1.2.2.22 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-242 до ТП-240 | 0 |  | 0.8 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.8
1.2.2.23 | Реконструкция КЛ-10кв от оп.31 ВЛ-10 до ТП-536 | 0 |  | 0.5 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.5
1.2.2.24 | Реконструкция КЛ - 10 кВ от ТП - 461 до ТП-464 мкр. 27 | 0 |  | 0.558 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.558
1.2.2.25 | Реконструкция КЛ - 10 кВ от ТП - 426 до ТП - 427 | 0 |  | 0.544 | 2018 | 2018 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.371
1.2.2.26 | Реконструкция КЛ -10 кВ ТП - 428- ТП - 433 | 0 |  | 0.38 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.38
1.2.2.27 | Реконструкция КЛ -10 кВ ТП - 432 -ТП - 434 | 0 |  | 0.18 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.18
1.2.2.28 | Реконструкция КЛ - 10 кВ ТП - 433 - ТП - 434 мкр. 23 | 0 |  | 0.43 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.43
1.2.2.29 | Реконструкция КЛ-10кв от РП-121 до ТП-462 мкр,27 | 0 |  | 0.376 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.376
1.2.2.30 | Реконструкция КЛ-10кв РП-109 до ТП-309 мкр.11А | 0 |  | 0.586 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.586
1.2.2.31 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 398 ЭСК № 49 | 0 |  | 0.284 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.284
1.2.2.32 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП- 395 ЭСК № 49 | 0 |  | 0.844 | 2018 | 2018 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.692
1.2.2.33 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 390 ЭСК № 49 | 0 |  | 0.582 | 2018 | 2018 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.582
1.2.2.34 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 406 ЭСК № 49 | 0 |  | 1.05 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 1.05
1.2.2.35 | Реконструкция КЛ - 10кВ РП - 115 -ТП - 396 ЭСК № 49 | 0 |  | 0.48 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.48
1.2.2.36 | Реконструкция КЛ - 10кВ ТП - 390-ТП - 391 ЭСК № 49 | 0 |  | 0.56 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.56
1.2.2.37 | Реконструкция КЛ-10в от РП-111 до ТП-294 ЭСК-40 | 0 |  | 0.993 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.993
1.2.2.38 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-299 до ТП-297 эск-40 | 0 |  | 0.82 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.82
1.2.2.39 | Реконструкция КЛ- 10 кВ ТП - 392ТП - 393 ЭСК № 49 | 0 |  | 0.56 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.56
1.2.2.40 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-111 до ТП-298 ЭСК № 40 | 0 |  | 3.4356 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 3.4356
1.2.2.41 | Реконструкция КЛ-10 кв от ТП295 -ТП - 296 ЭСК № 40 | 0 |  | 2.8 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 2.8
1.2.2.42 | Реконструкция КЛ-10 кв от ТП-406-ТП-407 ЭСК №49 | 0 |  | 0.264 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.264
1.2.2.43 | Реконструкция КЛ-10 кв ЦРП - ТП - 503 ЭСК № 24 | 0 |  | 0.25 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.25
1.2.2.44 | Реконструкция КЛ-10 кв ЦРП - ТП - 505 ЭСК № 24 | 0 |  | 0.89 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.89
1.2.2.45 | Реконструкция КЛ-10 кв ТП - 505 с РП -133 1 ЭСК № 24 | 0 |  | 0.28 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.28
1.2.2.46 | Реконструкция КЛ-10кв ТП-299 ТП-300 | 0 |  | 0.1656 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.1656
1.2.2.47 | Реконструкция КЛ-6кв ф.1-10(ПС-П-2 яч.22) ВЛ-6кв ТП-212 | 0 |  | 0.55 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.55
1.2.2.47.1 | Реконструкция КЛ - 10 кВ РП - 117 - ТП - 426 | 0 |  | 0.582 | 2018 | 2018 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.582
1.2.2.47.2 | Реконструкция КЛ - 10 кВ РП - 117 - ТП - 472 | 0 |  | 0.544 | 2018 | 2018 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.544
1.2.2.47.3 | Реконструкция КЛ - 10 кВ от ТП - 472 до ТП - 471 | 0 |  | 1.086 | 2018 | 2018 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 1.086
1.2.2.47.4 | Реконструкция ВЛ- 6 кВ ФИДЕР П/СТ "Строительная | 0 |  | 0.222 | 2018 | 2018 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.222
1.2.2.47.5 | Реконструкция КЛ-10кв РП-103 РП-106 | 0 |  | 2.1 | 2018 | 2018 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 2.1
1.2.2.47.6 | Реконструкция КЛ -10 кВ от ТП-450 - ТП - 451 мкр. 25 | 0 |  | 0.852 | 2018 | 2018 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.852
1.2.2.48 | Кабельные линии 0,4кВ | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
1.2.2.49 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-113 - ул. Майская, 5 | 0 |  | 0.396 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.396
1.2.2.50 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-113 - ул. Майская, 7 | 0 |  | 0.186 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.186
1.2.2.51 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-204 - ул. 60 лет Октября, 3 | 0 |  | 0.8 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.8
1.2.2.52 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-205 - пр-т. Набережный, 72;74 | 0 |  | 0.44 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.44
1.2.2.53 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-205 - пр-т. Набережный, 80 | 0 |  | 0.12 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.12
1.2.2.54 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-205 - ул. Энтузиастов, 53 | 0 |  | 0.185 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.185
1.2.2.55 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-212 - ул. Нефтяников, 29А | 0 |  | 0.256 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.256
1.2.2.56 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-214 - ул. Энтузиастов, 40 | 0 |  | 0.144 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.144
1.2.2.57 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ул. Губкина, 3 | 0 |  | 0.48 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.48
1.2.2.58 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ул. Губкина, 5 | 0 |  | 0.26 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.26
1.2.2.59 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-221 - ул. Губкина, 9 | 0 |  | 0.19 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.19
1.2.2.65 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-223 - ул. Ленина, 67/4 | 0 |  | 0.28 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.28
1.2.2.66 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-226 - МГБ-1 Гл. корпус | 0 |  | 0.27 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.27
1.2.2.67 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-242 - ул. Дзержинского, 8А | 0 |  | 0.27 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.27
1.2.2.68 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-242 - ул. Дзержинского, 8 | 0 |  | 0.52 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.52
1.2.2.69 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-276 - ул. Бажова, 10 | 0 |  | 0.25 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.25
1.2.2.70 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-276 - ул. Бажова, 14 | 0 |  | 0.192 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.192
1.2.2.71 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-295 - ул. Студенческая, 19 | 0 |  | 0.3 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.3
1.2.2.72 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 - ул. Майская, 1 | 0 |  | 0.318 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.318
1.2.2.73 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 - ул. Майская, 3 | 0 |  | 0.386 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.386
1.2.2.74 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 - ул. Энергетиков, 53 бл.А | 0 |  | 0.13 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.13
1.2.2.75 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-366 - ул. Энергетиков, 53 бл.Б | 0 |  | 0.164 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.164
1.2.2.76 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-368 - ул. Республики, 80 | 0 |  | 0.4 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.4
1.2.2.77 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-368 - ул. Республики, 82 | 0 |  | 0.296 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.296
1.2.2.78 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-368 - ул. Республики, 84 | 0 |  | 0.419 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.419
1.2.2.79 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-368 - ул. Республики, 86 | 0 |  | 0.906 | 2018 | 2018 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.906
1.2.2.80 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-370 - ул. Энергетиков, 33 | 0 |  | 0.66 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.66
1.2.2.91 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-393 - пр-д. Дружбы, 5 | 0 |  | 0.16 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.16
1.2.2.93 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-393 - ул. Северная, 72 | 0 |  | 0.25 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.25
1.2.2.96 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - пр-д. Дружбы, 11 | 0 |  | 0.2 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.2
1.2.2.97 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 5 | 0 |  | 0.2 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.2
1.2.2.98 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | 0 |  | 0.146 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.146
1.2.2.99 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 | 0 |  | 0.368 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.368
1.2.2.100 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-394 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 11 | 0 |  | 0.302 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.302
1.2.2.101 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-402 - ул. Рабочая, 31А | 0 |  | 0.8 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.8
1.2.2.102 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-501 - д/с №122 | 0 |  | 0.45 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.45
1.2.2.103 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-501 - Школа №20 | 0 |  | 0.4 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.4
1.2.2.104 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-504 - ул. Мечникова, 8 | 0 |  | 0.1 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.1
1.2.2.105 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-504 - ЦТП-81 | 0 |  | 0.454 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.454
1.2.2.106 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП -246 Дзержинского, 6 | 0 |  | 0.22 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.22
1.2.2.107 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 246 Дзержинского, 6/1 | 0 |  | 0.47 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.47
1.2.2.108 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 341 Мира- 35/3 | 0 |  | 0.192 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.192
1.2.2.109 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 341 Мира - 35/2 | 0 |  | 0.33 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.33
1.2.2.110 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 341 Мира -35/1 | 0 |  | 0.33 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.33
1.2.2.111 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 342 Мира -37/1 | 0 |  | 0.24 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.24
1.2.2.112 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 342 Мира -37/2 | 0 |  | 0.16 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.16
1.2.2.113 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 342 Пушкина 1 | 0 |  | 0.3 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.3
1.2.2.114 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-103 - д/с Солнышко | 0 |  | 0.3 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.3
1.2.2.115 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-103 - ул. Дзержинского, 14В | 0 |  | 0.448 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.448
1.2.2.116 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Гагарина, 26 | 0 |  | 0.16 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.16
1.2.2.117 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Просвещения, 33 | 0 |  | 0.5 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.5
1.2.2.118 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Просвещения, 35 | 0 |  | 0.36 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.36
1.2.2.119 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Просвещения, 39 | 0 |  | 0.24 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.24
1.2.2.120 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-114 - ул. Просвещения, 41 | 0 |  | 0.29 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.29
1.2.2.121 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ РП-123 - пр-д. Первопроходцев, 14/1 | 0 |  | 0.12 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.12
1.2.2.122 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-201 - ул. 60 лет Октября, 14 | 0 |  | 0.14 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.14
1.2.2.123 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-218 - Сберкасса | 0 |  | 0.5 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.5
1.2.2.124 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-237 - пр-т. Набережный, 4В | 0 |  | 0.3 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.3
1.2.2.125 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-238 - пр-т. Набережный, 10 | 0 |  | 0.28 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.28
1.2.2.126 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-240 - ул. Ленинградская, 5 | 0 |  | 0.22 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.22
1.2.2.127 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - пр-т. Набережный, 4 | 0 |  | 0.4 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.4
1.2.2.128 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - пр-т. Набережный, 4Б | 0 |  | 0.16 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.16
1.2.2.129 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - ул. Ленинградская, 1 | 0 |  | 0.2 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.2
1.2.2.130 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-241 - ул. Ленинградская, 3 | 0 |  | 0.15 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.15
1.2.2.131 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-243 - ул. Дзержинского, 16 | 0 |  | 2.5 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 2.5
1.2.2.132 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-244 - ул. Кукуевицкого, 10 | 0 |  | 0.2 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.2
1.2.2.133 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-244 - ул. Кукуевицкого, 10/1 | 0 |  | 0.11 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.11
1.2.2.134 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-244 - ул. Кукуевицкого, 10/2 | 0 |  | 0.12 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.12
1.2.2.135 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-244 - ул. Кукуевицкого, 12 | 0 |  | 0.298 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.298
1.2.2.136 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-264 - ул. Майская, 4 | 0 |  | 0.4 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.4
1.2.2.137 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-276 - ЦТП-28 | 0 |  | 0.1 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.1
1.2.2.138 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-277 - ул. Бажова, 20 | 0 |  | 0.28 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.28
1.2.2.139 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-277 - ул. Бажова, 22 | 0 |  | 0.22 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.22
1.2.2.140 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-277 - ул. Бажова, 24 | 0 |  | 0.1 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.1
1.2.2.141 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-277 - ЦТП-27 | 0 |  | 0.34 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.34
1.2.2.142 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-278 - пр-т. Мира, 4 | 0 |  | 0.167 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.167
1.2.2.143 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-278 - ул. Бажова, 29 | 0 |  | 0.2 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.2
1.2.2.144 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-280 - д/с Росинка | 0 |  | 0.48 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.48
1.2.2.145 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-280 - ул. Бажова, 21 | 0 |  | 0.424 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.424
1.2.2.146 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-280 - ул. Бажова, 23 | 0 |  | 0.33 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.33
1.2.2.147 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-281 - ул. Бажова, 2В | 0 |  | 0.23 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.23
1.2.2.148 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-281 - ул. Бажова, 2Б | 0 |  | 0.1 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.1
1.2.2.149 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-282 - ул. Бажова, 8 | 0 |  | 0.86 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.86
1.2.2.150 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-282 - ул. Бахилова, 4 | 0 |  | 0.1 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.1
1.2.2.151 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-282 - ул. Бахилова, 6 | 0 |  | 0.29 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.29
1.2.2.152 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-282 - ЦТП-7 | 0 |  | 0.14 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.14
1.2.2.153 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-284 - ул. Бажова, 15 | 0 |  | 0.24 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.24
1.2.2.154 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-284 - ул. Бажова, 17А | 0 |  | 0.2 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.2
1.2.2.155 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-284 - ЦТП-9 | 0 |  | 0.14 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.14
1.2.2.156 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-285 - ул. Бажова, 7 | 0 |  | 0.57 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.57
1.2.2.168 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-344 - ул. Островского, 30 | 0 |  | 0.24 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.24
1.2.2.169 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-344 - ул. Островского, 32 | 0 |  | 0.3 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.3
1.2.2.170 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-346 - ул. Островского, 38 | 0 |  | 0.232 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.232
1.2.2.171 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-347 - д/с Искорка | 0 |  | 0.24 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.24
1.2.2.172 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-348 - ул. Пушкина, 25 | 0 |  | 0.3 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.3
1.2.2.173 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-349 - пр-т. Мира, 31 | 0 |  | 0.276 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.276
1.2.2.174 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-349 - ул. Островского, 16 СГП | 0 |  | 0.28 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.28
1.2.2.175 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-374 - ул. Просвещения, 43 | 0 |  | 0.68 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.68
1.2.2.176 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-374 - ул. Просвещения, 45 | 0 |  | 0.26 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.26
1.2.2.177 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-375 - ул. Энгельса, 9 | 0 |  | 0.23 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.23
1.2.2.178 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-378 - ул. Энергетиков, 5 | 0 |  | 0.23 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.23
1.2.2.179 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-382 - ул. Энергетиков, 29;29А;29В | 0 |  | 0.4899 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.4899
1.2.2.180 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-389 - ул. 30 лет Победы, 28 | 0 |  | 0.36 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.36
1.2.2.181 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-391 - пр-д. Дружбы, 6 | 0 |  | 0.168 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.168
1.2.2.182 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-392 - ул. 30 лет Победы, 5 | 0 |  | 0.26 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.26
1.2.2.183 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-392 - ул. Северная, 70 | 0 |  | 0.168 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.168
1.2.2.184 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-393 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 11А | 0 |  | 0.516 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.516
1.2.2.185 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-395 - пр-д. Дружбы, 13 | 0 |  | 0.236 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.236
1.2.2.186 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-395 - пр-д. Дружбы, 15 | 0 |  | 0.3 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.3
1.2.2.187 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-448 - пр-д. Первопроходцев, 10 | 0 |  | 1.98 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 1.98
1.2.2.188 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-502 - ул. Грибоедова, 5 | 0 |  | 0.24 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.24
1.2.2.189 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-502 - ул. Грибоедова, 9 | 0 |  | 0.16 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.16
1.2.2.190 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-504 - ул. Грибоедова, 11 | 0 |  | 0.2 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.2
1.2.2.191 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-505 - ул. Толстого, 18 | 0 |  | 0.21 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.21
1.2.2.192 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-505 - ул. Толстого, 24 | 0 |  | 0.24 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.24
1.2.2.193 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-508 - ул. Грибоедова, 1 | 0 |  | 0.4 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.4
1.2.2.194 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-508 - ул. Крылова, 13 | 0 |  | 0.6 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.6
1.2.2.195 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-508 - ул. Крылова, 15 | 0 |  | 0.24 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.24
1.2.2.196 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-473 - ЦТП-61 | 0 |  | 0.22 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.22
1.2.2.196.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП - 427 М-Карамова 90 и 92 | 0 |  | 0.854 | 2018 | 2018 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.854
1.2.2.196.2 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП - 445 - Пролетарский 12 | 0 |  | 0.346 | 2018 | 2018 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.346
1.2.2.196.3 | Реконструкция КЛ -0,4 кВ от ТП-452 -Пролетарский 14 | 0 |  | 1.501 | 2018 | 2018 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 1.501
1.2.2.196.4 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-356 Пушкина 16 | 0 |  | 0.19 | 2018 | 2018 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.19
1.2.2.196.5 | Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-377 Просвещение 42 ЭСК №48 | 0 |  | 0.5 | 2018 | 2018 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.5
1.2.2.196.6 | Реконструкция КЛ-0,4кв ЦРП-113 Республики 88 ЭСК №60 | 0 |  | 0.832 | 2018 | 2018 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.838
1.2.2.196.7 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-377 Энергетиков 7 ЭСК №48 | 0 |  | 0.312 | 2018 | 2018 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.312
1.2.2.196.8 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-373 Энергетиков 15 мкр.ЭСК №48 | 0 |  | 1.442 | 2018 | 2018 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 1.442
1.2.2.196.9 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-379 Гагарина-14 акт-3 | 0 |  | 0.52 | 2018 | 2018 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.52
1.2.2.196.10 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-395- ВЛКСМ-3 ЭСК №49 | 0 |  | 2.054 | 2018 | 2018 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 2.054
1.2.2.197 | Воздушные линии 6/10кВ | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
1.2.2.198 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-5-РП-137 | 0 |  | 1.2 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 1.2
1.2.2.199 | Реконструкция ВЛ-10кв ПС-9 ф. 17 от п.на КТПН-635,636 ,639 | 0 |  | 0.997 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.997
1.2.2.200 | Реконструкция ВЛ-10кв от ПС-9 ф.17 РП-124 эск-16 (ВЛ-10 кВ ф. Черный Мыс-307 до оп. №9) | 0 |  | 3.2 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 3.2
1.2.2.201 | Реконструкция ВЛ-10кв ТП-384 КТПН-633 | 0 |  | 0.899 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.899
1.2.2.202 | Реконструкция ВЛ-10кв ПС-5 ф. Х.завод -I,II | 0 |  | 5.6 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 5.6
1.2.2.203 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-5 ф.Чернореченский отп. | 0 |  | 4.7 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 4.7
1.2.2.204 | Реконструкция ВЛ- 6кв РП-100 яч. 18 | 0 |  | 0.44 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.44
1.2.2.205 | Реконструкция ВЛ-10кв РП-138 ф.Вост. гр. скажин. | 0 |  | 0.1 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0.1
1.2.2.206 | Реконструкция ВЛ-6кв п/ст 46 яч. 20 | 0 |  | 4.036 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 4.036
1.2.2.207 | Реконструкция КВЛ-6кв от КРУПЭ до ТП-489 | 0 |  | 2.4 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 2.4
/1.2.3/ | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:
1.2.3.1 | Монтаж системы АИИС КУЭ ВРУ жилых домов | 0 |  | 0 | 2018 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0
1.2.3.2 | Монтаж системы АИИС КУЭ РП; ТП; КТПН | 0 |  | 0 | 2018 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0
1.2.3.3 | Монтаж телемеханики на РП; ТП | 0 |  | 0 | 2018 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0
1.2.3.4 | Монтаж устройств компенсации реактивной мощности на РП | 0 |  | 0 | 2019 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0
/1.6/ | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
1.6.1 | Производственных помещений, г.Сургут | 0 |  | 0 | 2018 | 2022 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0
1.6.2 | Монтаж диспетчерского щита | 0 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0
1.6.3 | АГП ВС-22-06 ЭИ КАМАЗ 43502 4х4 - 2шт. | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0
1.6.4 | АГП ПСС121-28 КАМАЗ 5350 6х6 | 0 |  | 0 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0
1.6.5 | Газель-Next цельнометалическая-6шт. | 0 |  | 0 | 2019 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0
1.6.6 | Шевроле – Нива GLC-7шт. | 0 |  | 0 | 2019 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0
1.6.7 | Погрузчик фронтальный «Амкадор-352» г.п. 5 тн. | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0
1.6.8 | КС 65717-34 (50 тонн) КАМАЗ 6560 8х8 | 0 |  | 0 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0
1.6.9 | БКМ 517 КАМАЗ 43502 | 0 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0
1.6.10 | Мини погрузчик МКСМ-800-2шт. | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0
1.6.11 | Лаборатории на базе КАМАЗ 4х4- 2шт. | 0 |  | 0 | 2021 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0
1.6.12 | Газель-Next автобус 4шт. | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0
1.6.13 | Микроавтобус Фольцваген - Мультивен | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0
1.6.14 | Кран манипулятор КАМАЗ 43118 г/п 2,9т | 0 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0
1.6.16 | Пресс ножницы | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0
1.6.17 | Сварочный аппарат | 0 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0
1.6.18 | Трубогибный станок универсальный | 0 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0
1.6.19 | Оборудование, спец.средства для эксплуатации, ремонта транспортгых средств (Платон, Глонасс) | 0 |  | 0 | 2019 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0
1.6.20 | Вентиляция цеха | 0 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0
1.6.21 | Компрессор V-110л. | 0 |  | 0 | 2021 | 2021 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0
1.6.22 | Тягач МАЗ 6430В9-1421-021 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0
1.6.23 | Полуприцеп низкорамный 993930-S40 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0
1.6.24 | Автогидроподъемник (АГП ПСС121.28-03) КАМАЗ 5356 6х6 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0
1.6.25 | CAT 434F2 (Экскаватор погрузчик) | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0
1.6.26 | Погрузчик Фронтальный "Амкадор-352" г.п. 5тн (Вилы грузовые) | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0
1.6.27 | Самосвал "КАМАЗ-65111" г.п. 14 тонн | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | Существующий объект | Существующий объект | 0 | 0
1.6.28 | ТП 2х630 кВА г.Сургут 27 мкр-н | 0.63 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.63 | 0
1.6.29 | КТПН - 400 кВА , ул. Рацианализаторов | 0.4 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.6.30 | КТПН-2х160 кВА по ул. Базовая | 0.32 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.32 | 0
1.6.31 | КЛ-0,4 кВ ул. Энергостроителей, 5 | 0 |  | 0.2 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.2
1.6.32 | БКТП 2х2500 кВА по ул. Профсоюзов | 5 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 5 | 0
1.6.33 | ПС - 110 кВ г.Сургут | 0 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0
/1.1/ | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
/1.1.4.1./ | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.1 | Строительство КТПН№1 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный | 0.5 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.5 | 0
1.1.4.2 | Строительство КТПН№2 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный | 0.5 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.5 | 0
1.1.4.3 | Строительство КТПН-2х400кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | 0.8 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.8 | 0
1.1.4.4 | Строительство КТПН-2х250кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | 0.5 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.5 | 0
1.1.4.5 | Строительство КРУН1, для электроснабжения п.Кедровый-1 | 0 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0
1.1.4.6 | Строительство КРУН2, для электроснабжения п.Кедровый-1 | 0 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0
1.1.4.7 | Строительство КТПН№1 2х400кВА ДНТ "Барсовское" | 0.8 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.8 | 0
1.1.4.8 | Строительство КТПН№2 2х400кВА ДНТ "Барсовское" | 0.8 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.8 | 0
1.1.4.9 | Строительство КТПН-630кВА ДНТ "Чистые пруды" | 0.63 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.63 | 0
1.1.4.10 | Строительство КТПН-400кВА Садоводческое товарищество "Энергетик-2" рабочих и служащих Сургутской ГРЭС-1 | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.11 | Строительство КТПН-400кВА ПСТ "№30 Дорожник" | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.12 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ "ДРУЖБА" | 0.4 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.13 | Строительство КТПН-400кВА ПКС "Крылья Сургута", | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.14 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 52 "Лесное" | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.15 | Строительство КТПН-400кВА СНТ "Чистые пруды" | 0.4 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.16 | Строительство КТПН-400кВА ПССК "Чернореченский" | 0.4 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.17 | Строительство КТПН-400кВА ПСДСК "ПОДВОДНИК" | 0.4 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.18 | Строительство КТПН-400кВА СОПК "Родничок" № 61 | 0.4 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.19 | Строительство КТПН-400кВА СНТ "Газовик" | 0.4 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.20 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 13 "МАЙ" | 0.4 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.21 | Строительство КТПН-400кВА ПДК "Крылья Сургута"-2 | 0.4 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.22 | Строительство КТПН-400кВА ПДК "Крылья Сургута - Кафт" | 0.4 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.23 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ "Тихий Бор" | 0.4 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.24 | Строительство КТПН-400кВА ДПК "Жемчужина" | 0.4 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.25 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Искра | 0.4 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.26 | Строительство КТПН-400кВА ПК Садовое товарищество № 7 | 0.4 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.27 | Строительство КТПН-400кВА ПСК № 71 Зеленое | 0.4 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.28 | Строительство КТПН-400кВА ПДК Сосновый бор | 0.4 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.29 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Березовый | 0.4 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.30 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Пищевик | 0.4 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.31 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Кедровый | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.32 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Рябиновое | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.33 | Строительство КТПН-400кВА ПСК Виктория | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.34 | Строительство КТПН-400кВА СТСН Летние Юрты | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.35 | Строительство КТПН-400кВА СТ Ягодное | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.36 | Строительство КТПН-400кВА СТ Сириус | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.37 | Строительство КТПН-400кВА СТ Берендей | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.38 | Строительство КТПН-400кВА СТ Тюльпан | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.39 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Энергостроитель | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.40 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Прибрежный | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.41 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Прибрежный-2 | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.42 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Прибрежный-3 | 0.4 |  | 0 | 2021 | 2021 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.43 | Строительство КТПН-400кВА СТ Полимер | 0.4 |  | 0 | 2021 | 2021 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.44 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Заречный | 0.4 |  | 0 | 2021 | 2021 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.45 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Север | 0.4 |  | 0 | 2021 | 2021 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.46 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Север-1 | 0.4 |  | 0 | 2021 | 2021 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.47 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Черемушки | 0.4 |  | 0 | 2021 | 2021 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.48 | Строительство КТПН-400кВА ПДК Черемушки-2 | 0.4 |  | 0 | 2021 | 2021 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.49 | Строительство КТПН-400кВА СПК Авиатор-34 | 0.4 |  | 0 | 2021 | 2021 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.50 | Строительство КТПН-400кВА СНТ Дзержинец | 0.4 |  | 0 | 2021 | 2021 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.51 | Строительство КТПН-400кВА ПСОК №8 | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.52 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 4 | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.53 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 5 | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.54 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 3 | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.55 | Строительство КТПН-400кВА СТ № 2 | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.56 | Строительство КТПН-400кВА СТ Ручеек | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.57 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Кооператор | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.58 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Монтажник-40 | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.59 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Магистраль | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.60 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Кедр | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.61 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Мостовик-1 | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.62 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ Калинка | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.63 | Строительство КТПН-400кВА ДНТ Тихое | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.64 | Строительство КТПН-400кВА СТ Зори Сургута | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.66 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Энергетик-4 | 0.4 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.67 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Хвойный | 0.4 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.68 | Строительство КТПН-400кВА ДК Солнечное | 0.4 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.69 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Рассвет | 0.4 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.70 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Локомотив | 0.4 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.71 | Строительство КТПН-400кВА СОТ Речник | 0.4 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0.4 | 0
1.1.4.71.1 | Строительство КРУН-912 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0
1.1.4.71.2 | Строительство КРУН-913 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0
1.1.4.71.3 | Строительство КРУН-904 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0
1.1.4.72 | Подстанции РП;ТП 6/10кВ | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.1.4.73 | Строительство РП(ТП) 2х2500кВА мкр.22 | 5 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 5 | 0
1.1.4.75 | Строительство ТП13 2х1000кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | 2 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 2 | 0
1.1.4.76 | Строительство ТП-2х1600кВА, для электроснабжения Регионального центра спорта инвалидов мкр.31А | 3.2 |  | 0 | 2021 | 2021 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 3.2 | 0
1.1.4.77 | Строительство ТП 2х1250кВА, для электроснабжения ж/д по ул.Энгельса, Югорский тракт | 2.5 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 2.5 | 0
1.1.4.79 | Строительство ТП-4 2х1600кВА мкр.35А | 3.2 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 3.2 | 0
1.1.4.80 | Строительство ТП3 2х2500кВА мкр.35, для электроснабжения школы | 5 |  | 0 | 2021 | 2021 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 5 | 0
1.1.4.81 | Строительство ТП№20 2х1600кВА мкр.44, для электроснабжения Детского сада на 350мест | 3.2 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 3.2 | 0
1.1.4.82 | Строительство ТП№21 2х2500кВА мкр.44, для электроснабжения Школы на 1200 учащихся | 5 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 5 | 0
1.1.4.83 | Строительство ТП№16 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | 5 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 5 | 0
1.1.4.84 | Строительство ТП№17 2х2500кВА мкр.27А, для электроснабжения средней общеобразовательной школы | 5 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 5 | 0
1.1.4.85 | Строительство ТП№18 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | 5 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 5 | 0
1.1.4.86 | Строительство ТП№19 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | 5 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 5 | 0
1.1.4.87 | Строительство ТП№20 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | 5 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 5 | 0
1.1.4.88 | Строительство ТП№21 2х2500кВА мкр.27А, для электроснабжения детского сада | 5 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 5 | 0
1.1.4.89 | Строительство ТП№22 2х2500кВА мкр.27А, Жилая застройка | 5 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 5 | 0
1.1.4.90 | Строительство ТП 2х2500кВА мкр.27А | 5 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 5 | 0
1.1.4.91 | Строительство ТП-2х1600кВА мкр.28, для электроснабжения Детского сада мкр.28 | 3.2 |  | 0 | 2021 | 2021 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 3.2 | 0
1.1.4.93 | Строительство РП 2х2500кВА п.Дорожный | 5 |  | 0 | 2022 | 2022 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 5 | 0
1.1.4.95 | Строительство ТП-4 2х1600кВА мкр.42, для электроснабжения детского сада | 3.2 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 3.2 | 0
1.1.4.96 | Строительство ТП№1 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Психо-наркологического диспансера, мкр.51 | 3.2 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 3.2 | 0
1.1.4.97 | Строительство ТП№2 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Поликлиники мкр.51 | 3.2 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 3.2 | 0
1.1.4.98 | Строительство ТП№3 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов | 3.2 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 3.2 | 0
1.1.4.99 | Строительство ТП№4 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов | 3.2 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 3.2 | 0
1.1.4.100 | Строительство ТП№5 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов | 3.2 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 3.2 | 0
1.1.4.101 | Строительство ТП№6 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения общеобразовательной школы на 800 мест | 3.2 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 3.2 | 0
1.1.4.102 | Строительство ТП№7 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Многоэтажных жилых домов | 3.2 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 3.2 | 0
1.1.4.103 | Строительство ТП№8 2х1600кВА мкр.51, для электроснабжения Детского сада на 310 мест мкр.51 | 3.2 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 3.2 | 0
1.1.4.104 | Строительство РП№1-2х2500кВА мкр.28 | 5 |  | 0 | 2019 | 2022 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 5 | 0
1.1.4.104.1 | Строительство ТП 2х1000кВА Ч.Мыс | 2 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 2 | 0
1.1.4.104.2 | Строительство ТП-2х1600 кВА мкр.25 | 3.2 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 3.2 | 0
1.1.4.104.3 | Строительство ТП-2х630кВА ул. Кукуевицкого | 1.26 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 1.26 | 0
1.1.4.104.4 | Строительство здания ТП-264 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0
1.1.4.104.5 | Строительство ТП 2х2500кВА (стр.22) мкр.20А | 5 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 5 | 0
1.1.4.104.6 | Строительство ТП-2х1000кВА мкр.31 | 2 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 2 | 0
1.1.4.104.7 | Строительство ТП-2х1250кВА мкр.4 ул. Энтузиастов, 6 | 2.5 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 2.5 | 0
1.1.4.104.8 | Строительство ТП-2х1250кВА мкр.4 ул. ул. Нефтяников, 11 | 2.5 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 2.5 | 0
1.1.4.104.9 | Строительство ТП№13 2х2500кВА мкр.31Б | 5 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 5 | 0
1.1.4.107 | Строительство КЛ-10кВ от ТП12 2х1000кВА до ТП13 2х1000кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | 0 |  | 0.53 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.53
1.1.4.108 | Строительство КЛ-10кВ от ТП13 2х1000кВА до РП(ТП)11 2х2500кВА, для электроснабжения ж/д в мкр.21-22 | 0 |  | 0.724 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.724
1.1.4.109 | Строительство КЛ-10кВ ПС "Геолог" до ТП-2х1600кВА, для электроснабжения Регионального центра спорта инвалидов мкр.31А | 0 |  | 0.34 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.34
1.1.4.110 | Строительство КЛ-10кВ от КТПН-736 до КТПН№1 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный | 0 |  | 0.35 | 2022 | 2022 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.35
1.1.4.111 | Строительство КЛ-10кВ от КТПН№1 2х250кВА до КТПН№2 2х250кВА, для электроснабжения п.Лунный | 0 |  | 0.4 | 2022 | 2022 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.4
1.1.4.112 | Строительство КЛ-10кВ от КТПН№2 2х250кВА до КТПН-735, для электроснабжения п.Лунный | 0 |  | 0.8 | 2022 | 2022 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.8
1.1.4.113 | Строительство КЛ-6кВ от ПС"Строительная-24" до КРУН1, для электроснабжения п.Кедровый-1 | 0 |  | 0.6 | 2022 | 2022 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.6
1.1.4.114 | Строительство КЛ-6кВ от ПС"Строительная-25" до КРУН2, для электроснабжения п.Кедровый-1 | 0 |  | 0.35 | 2022 | 2022 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.35
1.1.4.115 | Строительство КЛ-6кВ от КРУН1 до КТПН-2х400кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | 0 |  | 0.55 | 2022 | 2022 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.55
1.1.4.116 | Строительство КЛ-6кВ от КРУН2 до КТПН-2х400кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | 0 |  | 1.2 | 2022 | 2022 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 1.2
1.1.4.117 | Строительство КЛ-6кВ от КТПН-2х400кВА до КТПН-2х250кВА, для электроснабжения п.Кедровый-1 | 0 |  | 0.6 | 2022 | 2022 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.6
1.1.4.118 | Строительство КЛ-10кВ до ТП 2х1250кВА, для электроснабжения ж/д по ул.Энгельса, Югорский тракт | 0 |  | 0.8 | 2021 | 2021 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.8
1.1.4.120 | Строительство КЛ-10кВ РП-164 до ТП-4 2х1600кВА мкр.35А | 0 |  | 1.282 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 1.282
1.1.4.122 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-18 2х2500кВА до ТП№20 2х1600кВА мкр.44 | 0 |  | 0.72 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.72
1.1.4.123 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№20 2х1600кВА до ТП№21 2х2500кВА мкр.44 | 0 |  | 0.514 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.514
1.1.4.124 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№21 2х2500кВА мкр.44 до БКТП-830 | 0 |  | 0.984 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.984
1.1.4.125 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№16 2х2500кВА до ТП№17 2х2500 кВА мкр.27А | 0 |  | 0.434 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.434
1.1.4.126 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№17 2х2500кВА до ТП№18 2х2500 кВА мкр.27А | 0 |  | 0.504 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.504
1.1.4.127 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№18 2х2500кВА до ТП№19 2х2500 кВА мкр.27А | 0 |  | 0.462 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.462
1.1.4.128 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№19 2х2500кВА до ТП№22 2х2500 кВА мкр.27А | 0 |  | 0.534 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.534
1.1.4.129 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№22 2х2500кВА до ТП№23 2х2500 кВА мкр.27А | 0 |  | 0.265 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.265
1.1.4.130 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№23 2х2500кВА до ТП№20 2х2500 кВА мкр.27А | 0 |  | 0.17 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.17
1.1.4.131 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№20 2х2500кВА до ТП№21 2х2500 кВА мкр.27А | 0 |  | 0.446 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.446
1.1.4.132 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х2500кВА мкр.27А до места врезки в КЛ-10кВ от РП-147 до БКТП-577 | 0 |  | 0.956 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.956
1.1.4.133 | Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП№16 2х2500кВА мкр.27А | 0 |  | 0.43 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.43
1.1.4.137 | Строительство КЛ-10кВ от РП-2х2500кВА до ТП-2х1000кВА п.Дорожный | 0 |  | 0.372 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.372
1.1.4.138 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1000кВА до места врезки в КЛ-10кВ п.Дорожный | 0 |  | 0.628 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.628
1.1.4.139 | Строительство КЛ-10кВ от ТП3 до ТП-4 2х1600кВА мкр.42, для электроснабжения детского сада | 0 |  | 0.544 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.544
1.1.4.140 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№1 2х1600кВА до ТП№2 2х1600кВА мкр.51 | 0 |  | 0.6 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.6
1.1.4.141 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№2 2х1600кВА до ТП№3 2х1600кВА мкр.51 | 0 |  | 0.55 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.55
1.1.4.142 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№3 2х1600кВА до ТП№4 2х1600кВА мкр.51 | 0 |  | 0.55 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.55
1.1.4.143 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№4 2х1600кВА до ТП№5 2х1600кВА мкр.51 | 0 |  | 0.55 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.55
1.1.4.144 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№5 2х1600кВА до ТП№6 2х1600кВА мкр.51 | 0 |  | 0.55 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.55
1.1.4.145 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№6 2х1600кВА до ТП№7 2х1600кВА мкр.51 | 0 |  | 0.55 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.55
1.1.4.146 | Строительство КЛ-10кВ от ТП№7 2х1600кВА до ТП№8 2х1600кВА мкр.51 | 0 |  | 0.55 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.55
1.1.4.147 | Строительство КЛ-10кВ до ТП№1 2х1600кВА мкр.51 | 0 |  | 0.55 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.55
1.1.4.147.1 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-427 до ТП-471 | 0 |  | 1.086 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 1.086
1.1.4.147.2 | Строительство КЛ-10кВ ТП 2х2500кВА (стр.22) мкр.20А до ТП-530 | 0 |  | 0.536 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.536
1.1.4.147.3 | Строительство КЛ-10кВ ТП-861 доТП 2х2500кВА (стр.22) мкр.20А | 0 |  | 0.444 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.444
1.1.4.147.4 | Строительство КЛ-10кВ от ТП2х1000кВА мкр.31 до места врезки в КЛ-10кВ от РП-Богатырь до БКТП-569 | 0 |  | 1.168 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 1.168
1.1.4.147.5 | Строительство КЛ-10кВ ТП-209 РП-107 | 0 |  | 0.572 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.572
1.1.4.147.5. | Строительство КЛ-10кВ - ТП-209 - ТП-600 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления |  | 0
1.1.4.147.6 | Строительство КЛ-10кВ ТП-208 ТП-209 | 0 |  | 0.954 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.954
1.1.4.147.7 | Строительство КЛ-10кВ ТП-208 ТП-218 | 0 |  | 0.552 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.552
1.1.4.147.8 | Стротительство КЛ-10кВ от РП-127 до РП-103 | 0 |  | 2.4 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 2.04
1.1.4.147.9 | Строительство КЛ-10кВ от оп.№27 ф. Олимпийская-108, 212 до места врезки в КЛ-10кВ РП АСКТ-КТПН-672 КТПН 675 | 0 |  | 1.1 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 1.0771
1.1.4.147.10 | Строительство КЛ-10кВ ТП-218 - РП-107 | 0 |  | 1.24 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 1.24
1.1.4.147.11 | КЛ-10 кв от оп. 36 до ПС " Сургут" АКТ № 4 | 0 |  | 5 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 5
1.1.4.147.12 | Строительство ВЛ-10кВ ПС "Олимпийская" яч.108-212 КРУН-912, КРУН-913 | 0 |  | 0.18 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.36
1.1.4.147.13 | Строительство ВЛ-6кВ ПС "Пионерная" яч.23 КРУН-904 | 0 |  | 0.12 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.12
1.1.4.147.14 | Строительство КЛ-10 кВ ПС "Геолог"- РП-107 | 0 |  | 15 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления |  | 15
1.1.4.148 | Кабельные линии 0,4кВ | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.1.4.149 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТПН№1 ДНТ "Барсовское" | 0 |  | 2 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 2
1.1.4.150 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТПН№2 ДНТ "Барсовское" | 0 |  | 2 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 2
1.1.4.151 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТПН-630кВА ДНТ "Чистые пруды" | 0 |  | 2 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 2
1.1.4.152 | Строительство ВЛ-0,4кВ Садоводческое товарищество "Энергетик-2" рабочих и служащих Сургутской ГРЭС-1 | 0 |  | 3.5 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.153 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСТ "№30 Дорожник" | 0 |  | 3.5 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.154 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ "ДРУЖБА" | 0 |  | 3.5 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.155 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПКС "Крылья Сургута", | 0 |  | 3.5 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.156 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 52 "Лесное" | 0 |  | 3.5 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.159 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСДСК "ПОДВОДНИК" | 0 |  | 3.5 | 2022 | 2022 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.160 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОПК "Родничок" № 61 | 0 |  | 3.5 | 2022 | 2022 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.161 | Строительство ВЛ-0,4кВ СНТ "Газовик" | 0 |  | 3.5 | 2022 | 2022 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.162 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ № 13 "МАЙ" | 0 |  | 3.5 | 2022 | 2022 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.163 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК "Крылья Сургута"-2 | 0 |  | 3.5 | 2022 | 2022 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.164 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК "Крылья Сургута - Кафт" | 0 |  | 3.5 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.165 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДНТ "Тихий Бор" | 0 |  | 3.5 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.166 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДПК "Жемчужина" | 0 |  | 3.5 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.167 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Искра | 0 |  | 3.5 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.168 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПК Садовое товарищество № 7 | 0 |  | 3.5 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.169 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК № 71 Зеленое | 0 |  | 3.5 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.170 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК Сосновый бор | 0 |  | 3.5 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.171 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Березовый | 0 |  | 3.5 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.172 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Пищевик | 0 |  | 3.5 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.173 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Кедровый | 0 |  | 3.5 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.174 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Рябиновое | 0 |  | 3.5 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.175 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПСК Виктория | 0 |  | 3.5 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.176 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТСН Летние Юрты | 0 |  | 3.5 | 2020 | 2020 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.177 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Ягодное | 0 |  | 3.5 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.178 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Сириус | 0 |  | 3.5 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.179 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Берендей | 0 |  | 3.5 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.180 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Тюльпан | 0 |  | 3.5 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.181 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Энергостроитель | 0 |  | 3.5 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.182 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Прибрежный | 0 |  | 3.5 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.183 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Прибрежный-2 | 0 |  | 3.5 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.184 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Прибрежный-3 | 0 |  | 3.5 | 2022 | 2022 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.185 | Строительство ВЛ-0,4кВ СТ Полимер | 0 |  | 3.5 | 2022 | 2022 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.186 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Заречный | 0 |  | 3.5 | 2021 | 2021 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.187 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Север | 0 |  | 3.5 | 2021 | 2021 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.188 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Север-1 | 0 |  | 3.5 | 2021 | 2021 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.189 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Черемушки | 0 |  | 3.5 | 2021 | 2021 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.190 | Строительство ВЛ-0,4кВ ПДК Черемушки-2 | 0 |  | 3.5 | 2021 | 2021 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.191 | Строительство ВЛ-0,4кВ СПК Авиатор-34 | 0 |  | 3.5 | 2021 | 2021 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.192 | Строительство ВЛ-0,4кВ СНТ Дзержинец | 0 |  | 3.5 | 2021 | 2021 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.208 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Энергетик-4 | 0 |  | 3.5 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.209 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Хвойный | 0 |  | 3.5 | 2019 | 2019 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.210 | Строительство ВЛ-0,4кВ ДК Солнечное | 0 |  | 3.5 | 2022 | 2022 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.211 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Рассвет | 0 |  | 3.5 | 2022 | 2022 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.212 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Локомотив | 0 |  | 3.5 | 2022 | 2022 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.213 | Строительство ВЛ-0,4кВ СОТ Речник | 0 |  | 3.5 | 2022 | 2022 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 3.5
1.1.4.214 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-355 Маяковского-27/1 | 0 |  | 0.224 | 2018 | 2018 | + | + | на стадии оформления | на стадии оформления | 0 | 0.224
Начальник ПТС _____________________ Ходина И.В.